**Příloha č. 10 Metodiky Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám verze 3.0**

**Vymezení Pracovní skupiny Projekty a implementace (PS PI)**

verze 3.0

**Status a reprezentativnost**

Je zřízena obcí nebo plénem lokálního partnerství.

Je poradním a implementačním nástrojem lokálního partnerství pro všechna opatření SPSZ (financovaná z projektů i z dalších zdrojů).

PS PI je složena vždy z vedení obce, projektového manažera obce (manažera SPSZ), zástupce ASZ (lokálního konzultanta a konzultanta pro inkluzivní vzdělávání) a významných potenciálních předkladatelů a realizátorů projektů. Složení zajišťuje účast klíčových aktérů a odborné zastoupení témat obsažených v SPSZ. Členy této pracovní skupiny jsou buď všichni realizátoři všech opatření SPSZ (výhodou je přímá koordinace „hybatelů“ realizace, nebo jde spíše o výbor z těchto realizátorů nebo dohledový orgán nad realizací (v tomto případě je třeba z realizátorů utvořit funkční síť na pracovní skupinu napojenou, která bude o realizaci SPSZ průběžně informována, koordinována apod.).

**Role a činnost**

- schází se dle potřeby, ale nejméně jedenkrát za 3 měsíce.

V období plánování

- schvaluje SPSZ před předložením plénu LP

- schvaluje soubor projektových záměrů a navržené alokace na realizaci KPSVL před předložením plénu LP

- osvědčuje, že projektové záměry jsou v souladu se SPSZ a že jsou navzájem komplementární/synergické.

V období přípravy a realizace projektů

- monitoruje stav přípravy jednotlivých projektů KPSVL (vytváří harmonogram příprav projektů a na něj napojený harmonogram konzultací s Řídícími orgány, koordinuje konzultační proces žadatelů z lokality směrem k Řídícím orgánům i k Agentuře, zajišťuje sdílení dobrých praxí mezi žadateli

- monitoruje realizaci projektů KPSVL, jejich synergické působení a koordinaci (sleduje plnění harmonogramu aktivit jednotlivých projektů, plnění indikátorů, čerpání alokace stanovené v SPSZ pro jednotlivé operační programy, průběh administrace projektů – např. včasné předkládání monitorovacích zpráv atd.).

- vyhodnocuje soulad realizace projektů s cíli SPSZ a jejich naplňování

- doporučuje změny koordinace projektů a způsobu realizace pro zlepšení naplňování cílů SPSZ

- připravuje stanoviska k realizaci jednotlivých projektů jako podklad pro revizi SPSZ a vytvoření návazné alokace KPSVL

- o své činnosti a výstupech nejméně 2x ročně informuje LP

- připravuje obsah jednání pléna LP a dává plénu LP návrhy k projednání a schválení především v oblasti revize SPSZ a přípravy další fáze KPSVL.