## Místní komunikační strategie
Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Více na www.socialni-zaclenovani.cz.
Místní komunikační strategie Jesenicko
Komunikační vize: „Obce otevřeně komunikují s odbornou a širokou veřejností zaváděné změny/opatření související s inkluzivním vzděláváním v území. Všichni relevantní aktéři jsou do procesu zapojeni a mají potřebné informace.“
Analýza výchozího stavu: | Jaké komunikační nástroje jsou k dispozici? Je navázána spolupráce s médii? | K dispozici jsou hlavně sociální sítě a webové stránky měst a obcí, dále pak místní zpravodaje měst a obcí. Spolupráce s tiskovými mluvčíme bude navázána. S městy a obcemi je předběžně domluvena konzultace komunikačního plánu, doposud nemají velké zkušenosti a obávají se názorů veřejnosti.
| Jak obec doposud informovala o inkluzivním vzdělávání? | Doposud se o inkluzivním vzdělávání v obci informovalo velmi okrajově.
| Jak je v obci vnímáno inkluzivní vzdělávání, zejména opatření zaváděná v rámci MPI? Jak o tématu informují místní média? | Téma inkluze je v lokalitě vnímáno spíše negativně a opatření zaváděná v rámci MPI bývají vnímána nelibě.
| Jaká je personální kapacita v oblasti sdílení informací v obci? Pracovník PR, tiskový mluvčí apod. | Města a obce mají výjimenčně k dispozici tiskového mluvčího nebo dokonce PR pracovníka.
Komunikační cíle: |  | Zajištění dostatečné informovanosti cílových skupin v oblasti inkluzivního vzdělávání Zřízení části o inkluzivním vzdělávání na sociálních sítích Realizace akcí pro veřejnost, které se budou věnovat inkluzi (odborné workshopy, veřejná setkání, besedy) Medializace úspěchů žáků a studentů v rámci inkluzivního vzdělávání Sdílení příkladů dobré praxe
Cílové skupiny: |  | Instituce a organizace relevantní pro řešení dané problematiky (zřizovatelé škol, školské instituce, zájmové spolky) Média (regionální i celostátní) Místní politici Obyvatelé obce, kteří jsou sociálně vyloučení či sociálním vyloučením ohrožení (rodiče dětí žáků) Obyvatelé obce – majoritní společnost Opinion makers (např. ředitelé ZŠ) Odborná veřejnost (NNO) Ambasadoři
Komunikační témata: |  | V rámci opatření je plánováno navázat na stávající komunikační aktivity, které komunikují o procesu plánování společného kvalitního vzdělávání, MPI a procesu spolupráce s ASZ, vzdělávání partnerů v tématech kvalitního společného vzdělávání (legislativa, dobré praxe, zahraniční zkušenosti, zajímavá témata). Zároveň jsou plánovany komunikační aktivity nové – zaměřené na implementaci MPIa implementaci plánovaných opatření jednotlivými partnery tak, jak je uvedeno v MPI
Výstupy komunikační strategie: |  | Dvě tiskové zprávy a pět článků v radničním/místním periodiku

## Kalendář komunikačních aktivit
Kalendář komunikačních aktivit:
Povinné
Období: | Tisková zpráva | Článek v radničním periodiku | Článek pro místní periodika | Aktualita na webové stránce | Příspěvek na Facebooku | Veřejné setkání/Akce pro veřejnost | Newsletter | Bod na jednání zastupitelstva | Jiné
1. čtvrtletí 18
2. čtvrtletí 18
3. čtvrtletí 18 |  | ANO
4. čtvrtletí 18 | ANO
1. čtvrtletí 19 |  | ANO
2. čtvrtletí 19
3. čtvrtletí 19 |  | ANO
4. čtvrtletí 19
1. čtvrtletí 20 |  | ANO
2. čtvrtletí 20
3. čtvrtletí 20 |  | ANO
4. čtvrtletí 20 | ANO
1. čtvrtletí 21
2. čtvrtletí 21
3. čtvrtletí 21
4. čtvrtletí 21
1. čtvrtletí 22
Note on B5: Petr Syruček: Min. zahájení a ukončení spolupráce. Důležité mezníky.
Note on C5: Petr Syruček: Minimálně pět článků

## Kalendář kom. aktivit alt.
Kalendář komunikačních aktivit:
| Období: | 1. čtvrtletí 18 | 2. čtvrtletí 18 | 3. čtvrtletí 18 | 4. čtvrtletí 18 | 1. čtvrtletí 19 | 2. čtvrtletí 19 | 3. čtvrtletí 19 | 4. čtvrtletí 19 | 1. čtvrtletí 20 | 2. čtvrtletí 20 | 3. čtvrtletí 20 | 4. čtvrtletí 20 | 1. čtvrtletí 21 | 2. čtvrtletí 21 | 3. čtvrtletí 21 | 4. čtvrtletí 21 | 1. čtvrtletí 22
Povinné | Tisková zpráva
Článek v radničním periodiku
Článek pro místní periodika
Aktualita na webové stránce
Příspěvek na Facebooku
Veřejné setkání/Akce pro veřejnost
Newsletter
Bod na jednání zastupitelstva
Jiné
Note on B6: Petr Syruček: Min. zahájení a ukončení spolupráce. Důležité mezníky.
Note on B7: Petr Syruček: Minimálně pět článků