## Místní komunikační strategie
Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Více na www.socialni-zaclenovani.cz.
Místní komunikační strategie obce Vejprty
Komunikační vize: „Město otevřeně komunikuje s odbornou a širokou veřejností zaváděné změny/opatření související s inkluzivním vzděláváním v obci. Všichni relevantní aktéři jsou do procesu zapojeni a mají potřebné informace.“
Analýza výchozího stavu: | Jaké komunikační nástroje jsou k dispozici? Je navázána spolupráce s médii? | Webová stránka obce: https://www.vejprty.cz/. Místní informační zpravodaj:https://www.vejprty.cz/mistni-informacni-zpravodaj/. ZŠ a MŠ Vejprty: http://zsvejprty.otevrena-skola.cz/cz/zakladni-skola/nase-skola/, ZUŠ Vejprty: http://www.zus-vejprty.cz/. Facebook: Město Vejprty: https://www.facebook.com/Vejprty/, Skupina Vejprty: https://www.facebook.com/groups/304956912956467/, Kulturní skupina: https://www.facebook.com/groups/542715412842210/, ZŠ Vejprty: https://www.facebook.com/zsvejprty/, ZUŠ Vejprty: https://www.facebook.com/Základní-umělecká-škola-Vejprty-1720549121503275/
| Jak obec doposud informovala o inkluzivním vzdělávání? | Obec doposud poskytovala informace spíše omezeně. Upozorňováno bylo například na rekonstrukci učeben na ZŠ.
| Jak je v obci vnímáno inkluzivní vzdělávání, zejména opatření zaváděná v rámci MPI? Jak o tématu informují místní média? | Místní média se tématu prakticky nevěnují. Obyvatelé vnímají téma spíše neutrálně, chybí dostatek informací, příklady dobré praxe a pod..
| Jaká je personální kapacita v oblasti sdílení informací v obci? Pracovník PR, tiskový mluvčí apod. | Tajemník MÚ Rostislav Velek, Tel.: 474 614 962, e-mail: mailto:tajemnik@vejprty.cz,
| Jakou pomoc při propagaci zavádění inkluzivních opatření by obec nejvíce ocenila? | Obec nevyjádřila v tomto směru žádná očekávání.
Komunikační cíle: |  | Zajistit informovanost cílových skupin v oblasti inkluzivního vzdělávání postavenou na spojení inkluze a kvality (Informovat o zlepšování kvality vzdělávání a zavádění opatření, která pomohou všem dětem, které se ve škole vzdělávají). Realizovat vzdělávací akce pro zřizovatele (zaměřit akce na pochopení a přijetí konceptu inkluzivního vzdělávání jako usilování o zlepšení podmínek a kvality vzdělávání pro všechny žáky a také podporu argumentace v řešené oblasti – zajistit, aby zřizovatelé měli dostatek argumentů k obhajobě nastavených cílů a přijímaných opatření – orientovat vzdělávání na postoje i odbornou argumentaci ). Realizovat vzdělávací akce pro veřejnost, které se budou věnovat inkluzi - kvalitě vzdělávání (odborné workshopy, veřejná setkání, besedy cílené obecněji na kvalitu ve vzdělávání - podpora individuálních vzdělávacích potřeb každého dítěte, jak vytvořit lepší podmínky pro všechny žáky, co skutečně prospívá a co ne, i když se to zprvu může jevit opačně). Využívat příkladů dobré praxe k seznamování odborné i laické veřejnosti s přístupy a výsledky inkluzivního vzdělávání. Navázat spolupráci s místními médii s cílem koordinace přístupu v prezentaci tématu Inkluzivního vzdělávání (opět ve smyslu kvality pro všechny) - zvýšit četnost zpráv o podpoře kvalitního vzdělávání ve výstupech místních médií.
Cílové skupiny: |  | Instituce a organizace relevantní pro řešení dané problematiky (školské instituce, zájmové spolky) Média (regionální ) Místní politici Obyvatelé obce, kteří jsou sociálně vyloučení či sociálním vyloučením ohrožení (rodiče dětí žáků) Obyvatelé obce – majoritní společnost Opinion makers (např. ředitelé ZŠ) Odborná veřejnost (učitelé, sociální pracovníci, pracovníci NNO)
Komunikační témata: |  | Co přinese MPI a o čem chceme s veřejností komunikovat? Aktivní oslovování rodin a dětí, které se neúčastní předškolního vzdělávání, Podpora adaptace dětí ze SVL a jejich rodin v MŠ, Školní asistent - personální podpora MŠ, Předškolní centrum, Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, bezbariérovost, modernizace učeben v souladu s klíčovými kompetencemi, rekonstrukce školní zahrady, Vybavení tříd didaktickými pomůcky pro rozvoj pohybu dítěte, Zabezpečení budovy před vniknutím nežádoucích osob, Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti inkluzivního vzdělávání.
Výstupy komunikační strategie: |  | Minimálně dvě tiskové zprávy(při zahájení a při exitu) a pět článků v radničním/místním periodiku:TZ k zahájení spolupráce, 5 článků k plánovaným aktivitám, TZ k ukončení spolupráce.

## Kalendář komunikačních aktivit
Kalendář komunikačních aktivit:
Povinné
Období: | Tisková zpráva | Článek v radničním periodiku | Článek pro místní periodika | Aktualita na webové stránce | Příspěvek na Facebooku | Veřejné setkání/Akce pro veřejnost | Newsletter | Bod na jednání zastupitelstva | Jiné
4. čtvrtletí 17
1. čtvrtletí 18
2. čtvrtletí 18
3. čtvrtletí 18
4. čtvrtletí 18 | TZ k zahájení spolupráce
1. čtvrtletí 19
2. čtvrtletí 19
3. čtvrtletí 19
4. čtvrtletí 19 | článek o realizovaných aktivitách
1. čtvrtletí 20
2. čtvrtletí 20 | článek o realizovaných aktivitách
3. čtvrtletí 20
4. čtvrtletí 20 | článek o realizovaných aktivitách
1. čtvrtletí 21 |  | článek o realizovaných aktivitách
2. čtvrtletí 21 | článek o realizovaných aktivitách
3. čtvrtletí 21
4. čtvrtletí 21 | TZ k ukončení spolupráce
1. čtvrtletí 22
Note on B5: Petr Syruček: Min. zahájení a ukončení spolupráce. Důležité mezníky.
Note on C5: Petr Syruček: Minimálně pět článků

## Kalendář kom. aktivit alt.
Kalendář komunikačních aktivit:
| Období: | 1. čtvrtletí 18 | 2. čtvrtletí 18 | 3. čtvrtletí 18 | 4. čtvrtletí 18 | 1. čtvrtletí 19 | 2. čtvrtletí 19 | 3. čtvrtletí 19 | 4. čtvrtletí 19 | 1. čtvrtletí 20 | 2. čtvrtletí 20 | 3. čtvrtletí 20 | 4. čtvrtletí 20 | 1. čtvrtletí 21 | 2. čtvrtletí 21 | 3. čtvrtletí 21 | 4. čtvrtletí 21 | 1. čtvrtletí 22
Povinné | Tisková zpráva
Článek v radničním periodiku
Článek pro místní periodika
Aktualita na webové stránce
Příspěvek na Facebooku
Veřejné setkání/Akce pro veřejnost
Newsletter
Bod na jednání zastupitelstva
Jiné
Note on B6: Petr Syruček: Min. zahájení a ukončení spolupráce. Důležité mezníky.
Note on B7: Petr Syruček: Minimálně pět článků