| Priorita 1: Bezpečné, dostupné a důstojné bydlení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - dlouhodobý cíl: Je zrekonstruováno 26 městských bytů v Chanově (bl.8) |  |  | Komentář záměr: využití jako sociální byty |
|  |  |  | Zdroj financí: IPRM |
| Preferovaná strategie |  | Záložní strategie | Rizika opravy nebudou realizovány kvůli negativním odezvám veřejnosti |
| Krok/opatření 1.1.1 Je zpracovaný projekt rekonstrukce | Termín 06/2010 | Zodpovědná osoba Město Most | Komentář Je potřebné upřesnit kompetenci |
| 1.1.2 realizace je schválena orgány města a je vybrán dodavatel | 08/2010 | Rada města | Nikdo jiný nemá potřebné kompetence |
| 1.1.3 Realizace rekonstrukce | od 10/2010 | Město Most |  |
| - dlouhodobý cíl: Je zrekonstruováno 12 městských bytových domů v Chanově |  |  | Komentář rozsah: pláště, okna, … |
|  |  |  | Zdroj financí: IPRM |
| Preferovaná strategie |  | Záložní strategie | Rizika opravy nebudou realizovány kvůli negativním odezvám veřejnosti |
| Krok/opatření 1.2.1 Je zpracovaný projekt rekonstrukce | Termín 06/2010 | Zodpovědná osoba Město Most | Komentář |
| 1.2.2 Schválení realizace orgány města | 08/2010 | Rada města |  |
| 1.2.3 Realizace rekonstrukce | od 10/2010 | Město Most |  |
| - dlouhodobý cíl: Je snížena míra devastace volných bytů v Chanově zkrácením doby přidělování opuštěných bytů |  |  | Komentář |
| Preferovaná strategie |  | Záložní strategie | Rizika silná ochrana nájemníka dle Občanského zákoníku |
| Krok/opatření 1.3.1 Je zpracovaná strategie umožňující zkrácení doby přidělování opuštěných bytů | Termín 10/2010 | Zodpovědná osoba Město Most | Komentář Například – osoba zmocněná ukončit smlouvu dohodou v nejkratším možném termínu při opuštění bytu nájemníkem |
| 1.3.2 Strategie je uplatňována v praxi | od r.2011 | příslušný odbor města | Je relevantní pouze v případě, že se povede takovou strategii nalézt |
| - dlouhodobý cíl: Je vytvořeno minimálně 5 domovnických míst v Chanově |  |  | Komentář |
| Preferovaná strategie – 1.4.a – domovnická služba jako součást dodávky služeb správy bytového fondu (rozdíl je hlavně v prvním kroku) |  | Záložní strategie – 1.4.b – domovnická služba jako samostatný projekt | Rizika |
| Krok/opatření 1.4.a.1 Požadavek na domovníky je zapracovaný do výběrového řízení na výběr správce | Termín 06/2010 | Zodpovědná osoba příslušný odbor města | Komentář Pokud se bude realizovat tato varianta, tak zdroj financí bude nejspíš rozpočet města |
| 1.4.b.1 Je zpracovaný (a podaná žádost o grant na) projekt na domovnickou službu v Chanově | r.2011 | příslušný odbor města | Pokud se bude realizovat tato varianta, tak zdroj financí by se asi hledal v IPO |
| 1.4.2 Je zpracovaná pracovní náplň domovníků a metodika supervize jejich práce. Je určena zodpovědná osoba za supervizi. | r.2011 | příslušný odbor města ve spolupráci s dodavatelem |  |
| 1.4.3 Jsou uzavřeny pracovní smlouvy s domovníky | r.2011 | dodavatel služby | Smlouvy s domovníky by měly být uzavírány souběžně s prováděnými opravami domů, aby opravené domy nezůstaly „nestřeženy“. |
| 1.4.4 Je prováděna supervize práce domovníků, vyhodnocována a usměrňována k zajištění efektivity vynaložených financí | od r.2011 | příslušný odbor města |  |
| - dlouhodobý cíl: Je snížena míra devastace volných bytů v Chanově o 15 % (ve srovnání s trendem v letech 2007-2009) |  |  | Komentář |
| Preferovaná strategie |  | Záložní strategie | Rizika |
| 1.5.1 Domovníci zajišťují pořádek a kontrolu dění v domě | od r.2011 | město prostř. poskytovatele | Souvisí s cílem 1.4 |
| 1.5.2 Je zpracovaný záznam o počtech devastovaných bytů v letech 2007 - 2009 | 9/2010 | DRK a město |  |
| 1.5.3 Je monitorován počet devastovaných bytů v letech 2010 - 2013 | od r.2011 | DRK a město | 3x ročně: březen, červen/červenec, říjen |
| 1.5.4 Majitel domů ovlivňuje práci domovníků tak, aby byl dosažen požadovaný trend | od r.2011 | město prostř. poskytovatele |  |
| - dlouhodobý cíl: Je vytvořen systém nabídky bytů k opravě včetně pravidel umořování vybraných nákladů na opravu proti nájmu („odbydlení“). |  |  | Komentář Je relevantní při návratu devastovaných bytů do užívání. Je to také jedna z možných forem rekonstrukce bytů v rekonstruovaných domech z bodu 1.2 |
|  |  |  | Zdroj financí: vlastní zdroje |
| Preferovaná strategie |  | Záložní strategie | Rizika - Je potřebné ošetřit smlouvy tak, aby se snížilo riziko spekulací. - Je dobré provázat nabídku bytů s prací terénních pracovníků tak, aby se snížilo riziko neúměrného zadlužení zájemců. - náklady na opravu bytu budou nad možnosti potencionálních nájemníků |
| Krok/opatření 1.6.1 Je zpracovaná analýza právního rámce a navrženy prakticky uskutečnitelné alternativy systému | Termín r.2011 | Zodpovědná osoba příslušný odbor města | Komentář |
| 1.6.2 Systém je schválený k využívání | II.pol. r.2011 | příslušný odbor města |  |
| 1.6.3 Systém je využíván | II.pol. r.2011 | příslušný odbor města |  |
| Priorita 2: Diferenciace nabídky bydlení |  |  |  |
| 2.1 dlouhodobý cíl: Je vytvořen plán vzniku nových kapacit bydlení vhodných pro zapojení do sítě diferencovaného bydlení. |  |  | Komentář |
| Preferovaná strategie |  | Záložní strategie | Rizika |
| Krok/opatření 2.1.1 Je rekonstruován bl.8 – viz cíl 1.1 | Termín | Zodpovědná osoba Město Most | Komentář |
| 2.1.2 Výstavba domků v Chanově | v závislosti na grantech | DRK | Zdroj financí: zatím není jasný |
| 2.1.3 Jsou zajištěny sociální byty pro krizové situace | r.2011 | Město Most | Termín je odvislý od ukončení rekonstrukce. |
| 2.2 dlouhodobý cíl: Je vytvořena síť majitelů, správců a dalších subjektů aktivních v oblasti bydlení. Je vytvořena síť poskytovatelů sociálních služeb, jejichž klienti aktuálně řeší otázku bydlení. Tyto sítě jsou vzájemně propojeny tak, že umožňují efektivní využívání nabídky volných kapacit v různých úrovních komfortu bydlení. |  |  | Komentář |
|  |  |  | Zdroj financí: IPO |
| Preferovaná strategie |  | Záložní strategie | Rizika Neochota soukromých majitelů bytů spolupracovat s navrhovanou sítí. |
| Krok/opatření 2.2.1 Je vytvořená mapa subjektů a zjištěný zájem o jejich případné aktivní zapojení do sítě. | Termín II.pol. r.2010 (1 měs.) | Zodpovědná osoba DČCE Most | Komentář Termín realizace je závislý na časování podání a začátku realizace IPO. |
| 2.2.2 Jsou nastaveny procedury výměny informací relevantních k zajištění efektivity sítě a metodiky pro zprostředkování kontaktů případně přidělování bytů. | cca 2 měsíce po začátku | DČCE Most |  |
| 2.2.3 Je vytvořena a aktualizována databáze bytů, které můžou být v rámci sítě využity k přidělování. | cca 3 měsíce po začátku | Město Most, DČCE Most, majitelé bytů | Některé byty mohou být z důvodu vlastnictví městem nebo z důvodu dlouhodobého ujednání mezi majitelem a městem přidělovány na základě rozhodnutí komise v souladu s metodikou vytvořenou v 2.2.2. |
| 2.2.4 Je vytvořena a aktualizována databáze bytů, které můžou být v rámci sítě využity k obsazení na základě jednání mezi majitelem a zájemcem. | cca 3 měsíce po začátku | DČCE Most, majitelé bytů | Ostatní byty (které nejsou vybrány pro účel popsaný v 2.2.3) jsou nabízeny v prostředí moderovaného vyjednávání. |
| 2.2.5 Je vytvořena a aktualizována databáze zájemců o byty. | cca 3 měsíce po začátku | DČCE Most, poskytovatelé soc.služeb, (město Most) | Z této množiny zájemců se mohou někteří kvalifikovat o zařazení do té části projektu, kde byty jsou v režimu popsaném v 2.2.3. |
| 2.2.6 Databáze je využívána ke zprostředkování kontaktů mezi majiteli (správci) a zájemci. | cca od 4. měsíce po začátku | DČCE Most |  |
| Priorita 3: Oddlužení obyvatel SVL – Počet obyvatel SVL s dluhy na nájmu a službách spojených s bydlením klesne o 6 % |  |  |  |
| 3.1 Dlouhodobý cíl Míra a struktura zadlužení obyvatel SVL je analyzována a pravidelně monitorována. |  |  | Komentář Zatím pouze pro bydlení |
|  |  |  | Zdroj financí: IPO |
| Preferovaná strategie |  | Záložní strategie | Rizika |
| Krok/opatření 3.1.1 Jsou zpracovány dotazníky pro analýzu a monitoring a) dotazník pro obyvatele SVL b) dotazník pro vlastníky domů / bytů c) dotazník pro dodavatele služeb spojených s bydlením d) dotazník pro poskytovatele relevantních sociálních služeb | Termín II.pol. r.2010 (2 měs.) | Zodpovědná osoba Město +DČCE | Komentář DČCE je schopna zajistit koordinaci a vyhodnocování . Samotnou tvorbu dotazníku možná bude potřeba řešit dodavatelsky. (Je to možné v rámci IPO?). Termín realizace je závislý na časování podání a začátku realizace IPO. |
| 3.1.2 Je provedeno dotazníkové šetření |  | Město +DČCE |  |
| 3.1.3 Je zpracovaná analýza na základě dotazníkového šetření | (časová náročnost max. 1 měsíc) | Město +DČCE |  |
| 3.1.4 Kroky 3.1.2 a 3.1.3 se opakují s roční frekvencí |  | Město +DČCE |  |
| 3.2 dlouhodobý cíl Je zrealizovaná protidluhová kampaň (PK) |  |  | Komentář Lze zvážit opakování PK s periodou asi 1 rok. |
|  |  |  | Zdroj financí: IPO |
| Preferovaná strategie |  | Záložní strategie | Rizika |
| Krok/opatření 3.2.1 Projekt pro PK je integrován do IPO | Termín I.pol. r.2010 | Zodpovědná osoba Město | Komentář |
| 3.2.2 Do strategie PK je zapracované vyhodnocení dotazníkového šetření |  | Město ve spolupráci s dodavatelem PK | Dotazníkové šetření souvisí s cílem 3.1 |
| 3.2.3. Je zrealizován projekt PK | 01-08/2011 |  | Závisí na úspěšnosti žádosti o grant V případě opakované realizace je časová náročnost cca 6 měsíců. |
| 3.2.4. Do dotazníkového šetření je zapracováno vyhodnocení PK |  |  | Dotazníkové šetření souvisí s cílem 3.1 |
| 3.3 dlouhodobý cíl Občanská poradna poskytuje v oblasti řešení dluhů služby 500 klientům ročně |  |  | Komentář Zahrnuje poradenství v oblasti osobní rozpočty a finance, řešení insolvence, exekuce a osobní bankroty |
|  |  |  | Zdroj financí: IPO |
| Preferovaná strategie |  | Záložní strategie | Rizika |
| Krok/opatření 3.3.1 OP poskytuje poradenské služby v oblasti řešení dluhů | Termín od II.pol. r.2010 | Zodpovědná osoba DČCE | Komentář Ambulantně v poradně v centru města lze poskytovat poradenství ihned, poskytovaní služby místně v SVL Chanov od 3.Q 2010 |
| 3.4 dlouhodobý cíl Je realizován pilotní projekt prevence vystěhování |  |  | Komentář Tento cíl je úzce propojen s realizací cíle 1.6 |
|  |  |  | Zdroj financí: IPO |
| Preferovaná strategie |  | Záložní strategie | Rizika |
| Krok/opatření 3.4.1 Je formulovaná zakázka na poskytování služby prevence vystěhování | Termín Podzim 2010 | Zodpovědná osoba Město | Komentář Cena zakázky určí, zda se bude dodavatel kontrahovat, nebo bude vypsaná VZ. |
| 3.4.2 Je poskytována služba prevence vystěhování. | Leden 2011 | dodavatel |  |

Jedna z věcí, kterou musí smlouva dobře ošetřit je, co se stane v případě, že zájemce něco investuje a pak se rozhodne z bytu odejít, bude hrubě porušovat smluvní podmínky, nebo majitel bytu by se rozhodl ukončit smlouvu s uživatelem. Musí to být vyvážené, aby to náležitě chránilo obě strany.

V oblasti prevence zadlužení je dobré

- ještě před uzavřením smlouvy spolupracovat se zájemci na odhadu reálnosti a dlouhodobé udržitelnosti závazku ze strany zájemce

- při podpisu smlouvy zavázat zájemce k zapojení do projektu prevence ztráty bydlení jakožto klienta (souvisí s cílem 3.4)

Jde o projekt, který má dva režimy nakládání s byty zapojenými do projektu.

- Město má zájem mít k dispozici byty, s kterými může disponovat na základě rozhodnutí komise. Optimální je mít více úrovní komfortu bydlení. Kapacity v té které úrovni jsou buď plně k dispozici, nebo jsou částečně alokované pro tento režim. Možnost rozhodovat o daném bytě/ubytovacím prostoru je postaven buď na vlastnictví nebo na základě dlouhodobé smlouvy. Tento režim umožňuje nabízet úspěšným klientům vyšší komfort než právě mají a zároveň umožňuje přesunout méně úspěšné klienty do  nižšího komfortu s omezením rizika ztráty bydlení. Specifikum této části projektu je v tom, že

- majitel(é) bytů souhlasí s obsazováním bytů na základě rozhodnutí komise (v souladu s vytvořenou metodikou)

- zájemci jsou klienty některého poskytovatele sociálních služeb, splňují (vytvořena) kvalifikační kritéria a souhlasí s režimem dohledu nad plněním závazků i s možností přestěhování do nižší úrovně komfortu bydlení v případě svého neúspěchu.

- Další byty jsou vloženy do té části projektu, která je postavena na zprostředkovávání mezi majiteli bytů na jedné straně a zájemci o bydlení na druhé straně. Specifikum této části projektu je v tom, že

- majitelé jsou ochotni pronajmout volnou kapacitu za cenu přijatelnou pro sociálně slabší zájemce

- zájemci jsou klienty některého poskytovatele sociálních služeb

- obě strany souhlasí se zapojením do navazujícího projektu prevence ztráty bydlení (souvisí s cílem 3.4), který poskytuje majiteli vyšší míru jistoty výběru nájemného a klientovy doprovázení při plnění závazků s bydlením spojených

PK je opakovaná aktivita. Postupně se věnuje nejčastějším příčinám vzniku dluhů a  nejrizikovějším nabídkám ucházejícím se o peníze obyvatel SVL. Dále podporuje vědomí zodpovědnosti a opakovaně odkazuje na možné zdroje pomoci při řešení dluhů.