| Priorita 1: zabezpečení nabídky kvalifikované pracovní síly |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 dlouhodobý cíl: Poměr žáků opouštějících ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách (3. ZŠ, 5. ZŠ, 18. ZŠ v Mostě), kteří úspěšně dokončí studium prvního ročníku středoškolského vzdělávání (SŠ, SOU), se ve školním roce 2011/2012 zvýší o 10 %. |  |  |  |  |  |  |
| - krátkodobý cíl Je zjištěno procento úspěšných absolventů ZŠ v SVL, kteří nastoupili do SŠ/SOU a ukončili první ročník (červen 2010) |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |  |
| 1.1.1.1 Ve školním roce 2009/2010 bude zjištěno procento žáků, kteří se přihlásili a byli přijati na SŠ/SOU. | Po termínu podávání přihlášek |  | Město Most |  | Rozpočet města Mostu |  |
| 1.1.1.2 U žáků ze SVL přijatých ve školním roce 2009/2010 bude zjištěno, zda dokončili první ročník, popř. důvody neukončení. Bude provedena kvalifikovaná analýza skutečných i deklarovaných důvodů neúspěchu, s využitím praxe v projektu Most určeného pro cílovou skupinu „drop-outs“ (osob předčasně opouštějících odborné vzdělávání). | Červen 2010 |  | SŠT |  | Rozpočet SŠT Most |  |
| - krátkodobý cíl Jsou identifikovány příčiny nižšího zájmu nebo neúspěchu ve středoškolském stupni vzdělávání a je nastaven způsob kampaně a intervencí ve smyslu pozitivního ovlivňování dětí, rodičů, učitelů apod. (srpen 2010) |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |  |
| 1.1.2.1 Kontrola/monitoring plnění osnov polytechnické praxe pro žáky ZŠ v rámci projektu KARIÉRA. | Červen 2010 |  | Poskytovatel podpory (kraj jako ZS MŠMT) |  | Rozpočet projektu KARIÉRA |  |
| 1.1.2.2 je vyhodnocen program polytechnické praxe pro žáky ZŠ v rámci projektu KARIÉRA, výstupy jsou prezentovány ředitelům dosud nezapojených ZŠ | Červen 2010 |  | SŠT a ředitelé ZŠ zapojení do projektu KARIÉRA |  | Rozpočet projektu KARIÉRA |  |
| 1.1.2.3 na základě vyhodnocení programu je rozhodnuto o jeho modifikovaném pokračování včetně způsobu práce s rodiči; do programu jsou přibrány další ZŠ | Srpen 2010 |  | SŠT a ředitelé ZŠ |  | Rozpočet projektu KARIÉRA + Projekt ve 3.2 OP LZZ Prevence sociálního vyloučení (TSP KNM) |  |
| - krátkodobý cíl Proběhne cílená kampaň pro školní rok 2010/2011. Budou přijata konkrétní opatření na základě vyhodnocení předchozích kroků (do konce 2010) |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |  |
| 1.1.3.1 Kampaň v rámci burzy středních škol SOKRATES s důrazem na správnou volbu budoucí kariéry, včetně informací o možném stipendiu ze strany firem spolupracujících se školou, prezentace projektu KARIÉRA. | Listopad 2010 |  | IPS ÚP Střední školy prezentující své obory na akci Sokrates |  | Úřad práce v Mostě |  |
| 1.1.3.2 Oslovení ostatních (nezapojených) ZŠ a představení holandského modelu tzv. klinik. Podání návazného projektu založeného na zkušenostech z projektu KARIÉRA a na modelu tzv. klinik - simulačních pracovišť na jednotlivých typech středních škol, kde se žáci ZŠ dozvědí a odzkoušejí si, jak vypadají jednotlivé obory, které by mohli studovat. | 2. pol. roku 2010 – rok 2011 |  | Ředitelé ZŠ nezapojených do projektu KARIÉRA a ředitelé SŠ okresu Most |  | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost |  |
| 1.1.3.3 Práce IPS úřadu práce je směřovaná na sociálně vyloučené žáky škol, je poskytováno specializované kariérní poradenství. (podle 1.1.2.3) | Listopad 2010 |  | IPS ÚP |  | Úřad práce v Mostě |  |
| 1.1.3.4 Terénní práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách obsahuje práci s rodiči stran volby střední školy a povolání jejich potomků (podle 1.1.2.3) | Listopad 2010 |  | Město Most |  | Projekt ve 3.2 OP LZZ Prevence sociálního vyloučení |  |
| 1.1.3.5 realizace projektu simulačních pracovišť („klinik“) | Od září 2011 |  | Ředitelé SŠ a ZŠ |  |  |  |
| 1.2 dlouhodobý cíl: Počet absolventů rekvalifikací a dalšího vzdělávání z řad uchazečů o zaměstnání žijících v sociálně vyloučených lokalitách se zvýší o 10 % (leden 2011) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 krátkodobý cíl Identifikace problému: je zjištěno % osob ze SVL nastupujících do rekvalifikací v poměru ke zbývajících uchazečům o zaměstnání a % uplatněných absolventů rekvalifikací ze SVL (červenec 2010) |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |  |
| 1.2.1.1 Zjištění počtu rekvalifikantů celkem, z toho rekvalifikantů ze SVL | březen 2010 |  | ÚP |  | Rozpočet ÚP |  |
| 1.2.1.2 Zjištění počtu úspěšných absolventů rekvalifikací celkem a z toho počet úspěšných absolventů ze SVL (uplatněných na TP) | březen 2010 |  | ÚP |  | Rozpočet ÚP |  |
| 1.2.2 krátkodobý cíl Existuje nabídka rekvalifikací přímo zaměřená na sociálně vyloučené osoby co do formy i obsahu poskytování vzdělávání. Rekvalifikace jsou realizovány přímo v SVL s prostupností na zaměstnavatele mimo SVL (konec 2010) |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |  |
| 1.2.2.1 Evaluace dle dotazníků zpětné vazby u rekvalifikantů celkem a osob ze SVL | květen 2010 |  | ÚP |  | Úřad práce v Mostě |  |
| 1.2.2.2 Evaluace dosud realizovaných programů pro sociálně vyloučené osoby (projekt MOST, Cesta k zaměstnání) | Květen 2010 |  | ÚP |  | Úřad práce v Mostě |  |
| 1.2.2.3 zjištění potřeb zaměstnavatelů stran kvalifikovaných sil | Květen 2010 |  | ÚP |  |  |  |
| 1.2.2.4 je připraven alespoň jeden rekvalifikační kurz pro osoby sociálně vyloučené v závislosti na konkrétních zakázkách firem a evaluace dotazníků zpětné vazby | Červen 2010 |  | ÚP |  | Úřad práce v Mostě Expertní pomoc Agentury pro SZ |  |
| 1.2.2.5 je znám realizátor kurzu/kurzů | Červen 2010 |  | ÚP |  | ÚP v Mostě |  |
| 1.2.2.6 Proběhnou rekvalifikace pro soc. vyloučené, se zahrnutím mimoškolních aktivit v počítačové učebně, vaření v kuchyňce apod. I u nespecifických rekvalifikací lze získat praktické dovednosti (např. u počítačových kurzů lze trénovat práci s PC na konkrétních dokumentech). | Září až prosinec 2010 |  | ÚP |  | ÚP v Mostě ESF – NIP Poradenství a rekvalifikace |  |
| 1.2.3 krátkodobý cíl Existuje skupina spolupracujících zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají absolventy rekvalifikací za určitých podmínek zajištěných ÚP (mzdové příspěvky) a NNO (pracovní asistence)-leden 2011 |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |  |
| 1.2.3.1 je vybrán realizátor programu pracovní asistence coby poradenské činnosti hrazené úřadem práce | květen 2010 |  | ÚP |  | ÚP v Mostě |  |
| 1.2.3.2 zaměstnavatelům vybraným dle výstupů z analýzy 1.2.2.3 je představen program pracovní asistence | Červen 2010 |  | Poskytovatel služby a úřad práce |  | ÚP v Mostě |  |
| 1.2.3.3 proběhnou rekvalifikace (viz. 1.2.2.6) | Září-prosinec 2010 |  | ÚP |  | ÚP v Mostě ESF – NIP Poradenství a rekvalifikace |  |
| 1.2.3.4 absolventi jsou zaměstnáni u dotyčného konkrétního s podporou služby pracovní asistence | Leden 2011 |  | Poskytovatel služby a úřad práce |  | ÚP v Mostě |  |
| 1.2.3.5 průběžně je evaluován přínos služby pracovní asistence (poskytovatel služby+klient+zaměstnavatel+úřad práce) a její podoba modifikována | Průběžně 2011 |  | Poskytovatel služby a úřad práce |  | ÚP v Mostě |  |
| Priorita 2: zabezpečení nabídky spolehlivé pracovní síly (osobnostní připravenost podávat pracovní výkon) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 dlouhodobý cíl: Existuje síť pracovních poradců ÚP a pracovních poradců NNO (pracovních asistentů a terénních pracovních poradců), s návazností na zaměstnavatele (leden 2011) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 krátkodobý cíl Je zajištěna služba pracovního poradenství a pracovní asistence poskytovaná v terénu neziskovými organizacemi (konec 2010) |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |  |
| 2.1.1.1 je sepsána podána projektová žádost o financování služby | Červen 2010 |  | Město Most nebo poskytovatelé |  | OPLZZ 3.2 (individuální /IPO/ nebo grant.); S využitím ASZ |  |
| 2.1.1.2 je vybrán realizátor/dodavatel I. | Konec 2010 |  | Město Most |  | Pouze v případě IPO |  |
| 2.1.1.3 je vybrán dodavatel II. pilotní verze služby hrazené z APZ Úřadu práce (viz. 1.2.3.1) | Květen 2010 |  | ÚP |  | ÚP v Mostě |  |
| 2.1.1.4 služba je poskytována | Leden 2011 |  | I. Poskytovatel nebo Město Most II. ÚP v Mostě |  | I. grant. OPLZZ 3.2 nebo IPO II. APZ |  |
| 2.1.2 krátkodobý cíl Poskytování terénních sociálních služeb (TSP, pracovní poradenství a asistence, dluhové poradenství) neziskovými organizacemi je provázáno s činností pracovních poradců ÚP, kteří mají kontakty a možnosti podpory zaměstnavatelů, ale také nástroj individuálních akčních plánů a na ně navázaných podmínek a sankcí (leden 2011) |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |  |
| 2.1.2.1 Město Most jakožto koordinátor Komunitního plánování zaktualizuje databázi poskytovatelů sociálních služeb a předá informace úřadu práce za účelem propojení a spolupráce. | Březen 2010 |  | Město Most |  | Město Most |  |
| 2.1.2.2 Zprostředkovatelky ÚP se seznámí s činností místních NNO relevantních pro činnost úřadu práce, aby měly přehled o sociálních službách na Mostecku a poskytovaly informace o existujících službách. Informace budou k dispozici klientům a vyvěšeny v prostorách ÚP. | Březen 2010 |  | ÚP |  | ÚP v Mostě |  |
| 2.1.2.3 Bude existovat funkční databáze služeb v základní podobě. Proběhne vyhledávání obdobných služeb u jiných měst (např. Centrum pro komunitní práci v UL) a inspirace. | Červen 2010 |  | Město Most |  | Zdroje města Most určené pro komunitní plánování Expertní pomoc Agentury pro SZ |  |
| 2.1.2.4 Každý měsíc bude jeden poskytovatel služeb prezentovat v prostorách úřadu práce. | 2010 |  | ÚP |  | Zdroje NNO a ÚP v Mostě |  |
| 2.1.2.5 bude vytvořena metodika sdílení informací, síťování, předávání klientely, společné workshopy, návštěvy | Prosinec 2010 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.6 Vznikne uživatelsky přátelská internetová aplikace, která ukáže „cestu klienta k úspěchu“ při kliknutí na jeden z nabízených sociálních problémů: informace o příslušných institucích, kde sídlí, jaké služby poskytují, jaké doklady potřebují, jaké jsou lhůty a co od nich mohou očekávat, včetně logického sledu postupu. Využití zejména pro veřejné instituce, ale též pro občany. Zároveň vznikne papírová podoba „schémat“ s využitím barevného rozlišení. | červen 2011 |  | Město Most |  | Bude prověřena možnost financovat vznik portálu z oblasti podpory 3.2 OP LZZ, program podpory „C“ nebo jiné. Pomoc experta Agentury pro SZ. |  |
| 2.1.2.7 Poskytovatelé sociálních služeb (TSP, pracovní poradenství a asistence, plus dluhové poradenství-viz.PS bydlení) a úřad práce se řídí metodikou (2.1.2.5) | Od ledna 2011 |  |  |  | V souvislosti s počátkem realizace projektů (PP+PA, DP, TSP)-IPO, OPLZZ a PA z APZ |  |
| 2.1.2.8 Bude měřen a sledován vývoj návštěvnosti internetové aplikace. | 2011 - 2012 |  | Město Most |  | Město Most, popř. rozpočet projektu ve 3.2 OP LZZ |  |
| 2.2 dlouhodobý cíl: V Mostě existuje sociální firma jakožto líheň pro zaměstnance uplatnitelné i na volném trhu práce (konec 2011) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 krátkodobý cíl Jsou identifikovány oblasti podnikání vhodné pro založení sociálního podniku na Mostecku a vhodné subjekty pro sociální podnikání, je zpracován podnikatelský záměr (prosinec 2010) |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |  |
| 2.2.1.1 Proběhnou workshopy na téma sociální ekonomiky v rámci projektu KREDIT – Sociální ekonomika na Mostecku, vhodné i pro subjekty mimo výzvu v oblasti podpory 3.1 OP LZZ | 2010, 2011 |  | ÚP |  | Rozpočet projektu KREDIT – Sociální ekonomika na Mostecku |  |
| 2.1.1.2 je analyzována poptávka a nabídka na trhu se službami, zbožím a prací za účelem nalezení vhodného zaměření SF | Květen 2010 |  | ASZ, ÚP |  | ASZ, ÚP |  |
| 2.1.1.3 je znám subjekt pro SF a její zaměření, je hotový první hrubý podnikatelský plán | Červen 2010 |  | ASZ |  |  |  |
| 2.2.1.1 Budou provedeny konzultace projektových záměrů oprávněných žadatelů výzvy pro založení soc. podniku v oblasti podpory 3.1 OP LZZ. | 2. pol . roku 2010 |  | ÚP Expert agentury pro SZ |  | ÚP v Mostě Agentura pro SZ |  |
| 2.1.1.5 je zpracován podnikatelský plán včetně identifikovaných zdrojů financování | prosinec 2010 |  | kandidát |  |  |  |
| 2.2.2 krátkodobý cíl Je založena sociální firma navázaná na službu pracovního poradenství a asistence (konec 2011) |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření Kroky 2.1.2.1 a 2.1.2.2 jen v případě žádosti o dotační prostředky ESF |  | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |
| 2.1.2.1 jsou sepsány a podány projektové žádosti na MPSV |  | leden 2011 |  | Vybraný subjekt |  | OPLZZ 3.1 (prostředky na provoz) a IOP 3.1.c (prostředky na vybavení) |
| 2.1.2.2 jsou podepsány smlouvy s MPSV |  | Červen 2011 |  | Vybraný subjekt |  |  |
| 2.1.2.3 je vypracována metodika propojení SF se službou pracovního poradenství a asistence |  | Srpen 2011 |  | Vybraný subjekt a poskytovatel služby pracovního poradenství a asistence |  |  |
| 2.1.2.4 firma je vybavena a zahajuje provoz včetně služby pracovního poradenství a asistence |  | konec 2011 |  | Zástupci NNO oprávnění ve výzvě, resp. zástupci města (mimo výzvu) |  | OPLZZ 3.1 (prostředky na provoz) a IOP 3.1.c (prostředky na vybavení) Vlastní zdroje zakladatele sociálního podniku |
| Priorita 3: zabezpečení dostatku legálních pracovních příležitostí na trhu práce vhodných pro naši CS |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 dlouhodobý cíl: Do zadávacích dokumentací zakázek města v objemu nad 2 mil. Kč je zakomponována podmínka pro dodavatele zaměstnat nejméně 10 % dlouhodobě nezaměstnaných osob z celkového počtu pracovníků, kteří budou na zakázce pracovat (říjen 2010) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 krátkodobý cíl Politická reprezentace města je obeznámena s legislativními možnostmi zaměstnávání znevýhodněných osob na veřejných zakázkách města. Do interních směrnic města Most v oblasti veřejných zakázek bude zakomponována podmínka zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob a tato podmínka bude schválena Radou města (říjen 2010) |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |  |
| 3.1.1.1 schválení podmínky zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob v rámci zakázek města | Říjen 2010 |  | ASZ (lobbying u města Most za LP Most) ÚP (zkušenosti ze zakázek ÚP) Odbor strategií a dotací MmM (prosazení podmínky do zakázek v rámci IPRM-Demos) |  | V rámci rozpočtu města Most |  |
| 3.1.2 krátkodobý cíl Proběhne komunikace s uchazeči o zakázky ohledně podmínky zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob (od listopadu 2010) |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |  |
| 3.1.2.1 Partneři LP Most se zúčastní konzultací v rámci vyhlašování veřejných zakázek Města formou uveřejnění informace o podmínce zaměstnávání soc. vyloučených osob, popř. se zúčastní jednání s potenciálními dodavateli. | Listopad 2010 a dále |  | Město Most Zástupci partnerů LP Most |  | Vlastní zdroje partnerů LP Most a města Most |  |
| 3.1.3 krátkodobý cíl Šíření příkladů dobré praxe se zadáváním zakázek s podmínkou zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob (2011) |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |  |
| 3.1.3.1 Úřad práce zveřejní výsledky opatření na poradách ředitelů ÚP za účasti ministra práce, popř. Radě ředitelů ÚP Ústeckého kraje. | Rok 2011 |  | ÚP |  | ÚP v Mostě |  |
| 3.1.3.2 Město Most bude informovat veřejnost a ostatní obce prostřednictvím sdružení SESO a podobných. | Rok 2011 |  | Město Most |  | Město Most |  |
| 3.1.3.3 Agentura pro sociální začleňování uvede způsob zaměstnávání osob se soc. vyloučením na zakázkách města jako příklad dobré praxe. | Rok 2011 |  | ASZ |  | Agentura pro SZ |  |
| 3.2 dlouhodobý cíl: Jsou vytvořeny vazby zaměstnavatelů a vzdělávacích zařízení s využitím dotací a služeb pracovní asistence (2010) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 krátkodobý cíl Je instalována služba pracovní asistence jakožto poradenská činnost hrazená úřadem práce nebo z projektů (2010) |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |  |
| 3.2.1.1 Bude podána nabídka na poradenskou činnost typu APZ. | 1. pol. roku 2010 |  | ÚP (podávat informace o možnosti podat nabídku a konzultovat ji). |  | ÚP v Mostě |  |
| 3.2.1.2 Bude předložen projekt JOB Oblastní charity Most, v němž bude uplatňována pracovní asistence pro osoby soc. vyloučené | květen 2010 |  | Oblastní charita |  | Grantový projekt v rámci oblasti podpory 3.3 OP LZZ |  |
| 3.2.1.3 je předložen projekt na pracovní poradenství a asistenci dalším subjektem (a) město-IPO, b) DRK-grant.OP LZZ) | Květen 2010 |  | Město nebo poskytovatel (DRK, OCH) |  | S využitím projektového poradenství ASZ |  |
| 3.2.2 krátkodobý cíl Je realizována služba pracovní asistence v kombinaci s dotací pracovních míst (2010) |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření jedná se o nákup služby úřadem práce z prostředků APZ | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |  |
| 3.2.2.1 Asistence coby poradenská činnost bude odzkoušena v kombinaci s VPP/SÚPM (veřejně prospěšnými pracemi / společensky účelnými pracovními místy) | 2. pol. 2010 |  | vedoucí odboru trhu práce ÚP |  | ÚP v Mostě + poskytovatel služby |  |
| 3.2.2.2 Bude zhodnocen přínos kombinace různých nástrojů APZ oproti aplikaci oddělených nástrojům APZ | Konec 2010 |  | ÚP |  | ÚP v Mostě |  |
| 3.2.3 krátkodobý cíl Je vytvořena síť spolupracujících zaměstnavatelů přijímajících klienty poradenské činnosti – pracovní asistence (2010) |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |  |
| 3.2.3.1 Bude uspořádáno diskuzní setkání firem zaměstnávajících osoby se soc. vyloučením s nabídkou programů úřadu práce předtím, než bude sestavena zakázka na poskytování rekvalifikací. | květen 2010 |  | ÚP |  | ÚP v Mostě |  |
| 3.2.3.2 Medializovat dobré praxe se zaměstnáváním soc. vyloučených osob. Tisková zpráva, info e-mailem ostatním poskytovatelům služeb apod. | Konec r. 2010 |  | ÚP |  | ÚP v Mostě |  |
| 3.2.3.3 Po skončení rekvalifikací budou pořádány workshopy, resp. rozeslána informace e-mailem o nově rekvalifikované pracovní síle konkrétním zaměstnavatelům. | Červen 2011 |  | ÚP |  | ÚP v Mostě |  |
| 3.3 dlouhodobý cíl: Počet pracovních míst s dotací motivující k zaměstnávání sociálně vyloučených osob se zvýší (2011) |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 krátkodobý cíl Je provedena analýza dotací pracovních míst (červen 2011) |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |  |
| 3.3.1.1 ÚP a partneři provedou analýzu dosavadního stavu dotovaných míst (počet, výše podpory, typy prac. míst) v APZ a projektech OP LZZ. | Červen 2011 |  | Mgr. Zieglerová |  | ÚP v Mostě |  |
| 3.3.2 krátkodobý cíl Je nalezen optimální systém dotací pracovních míst (červen 2011) |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |  |
| 3.3.2.1 Bude odzkoušena Rámcová smlouva na dobu delší, např. 2 roky, později až 4 roky (limit pro rámcovou smlouvu) | Konec roku 2011 |  | ÚP |  | ÚP v Mostě |  |
| 3.3.2.2 Pozitivní motivace zaměstnavatelů dobrou a dlouhodobější spoluprací. | Roky 2010 - 11 |  | ÚP |  | ÚP v Mostě Poskytovatelé služeb (zprostředkování PM, distribuce mzdových příspěvků). |  |
| 3.3.2.3 Nastavení systému sankcí při neplnění podmínek rámcové smlouvy a systému pobídek k udržitelnosti pracovních míst, včetně spolufinancování. | 1. pol. 2011 |  | ÚP |  | ÚP v Mostě + dodavatelé služeb |  |
| 3.3.3 krátkodobý cíl Existuje průběžně aktualizovaný přehled pracovních pozic vhodných pro sociálně vyloučené (2010-2012) |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |  |
| 3.3.3.1 Bude provedena mapa pracovních míst pro osoby se základním vzděláním nabízených v registru úřadu práce (s využitím databáze pracovních míst za poslední rok). | Rok 2010 |  | odbor trhu práce ÚP |  | ÚP v Mostě |  |
| 3.3.3.2 Pro doplnění mapy pracovních míst budou využity zkušenosti z projektů Budoucnost pro Janov a Restart-Obrnice, pracující se sociálně vyloučenými osobám (představy o mzdě apod.). | Rok 2011 |  | odpovědné osoby ÚP za projekty pro soc. vyloučené |  | ÚP v Mostě a realizátoři projektů: město Litvínov, obec Obrnice |  |
| 3.3.3.3 Budou zmapovány pozice využívané v magistrátem města Mostu jako vhodné pro výkon veřejné služby | Konec 2010 |  | Město Most |  | Město Most |  |
| 3.3.3.4 Bude zhodnoceno, zda neexistuje sekundární trh práce s „horšími“ pracovními pozicemi nabízenými soc. vyloučeným osobám (minimální mzda, bez možnosti postupu apod.) | Rok 2012 |  | ÚP |  | ÚP v Mostě |  |
| 3.4 dlouhodobý cíl: Existuje nabídka služeb subjektů kvalifikovaných k vyjednávání s věřiteli za účelem zabezpečení dostatečně motivujícího zůstatku mzdy před nařízením exekucí zadlužených osob (červen 2011) |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 krátkodobý cíl Jsou proškoleni úředníci veřejné správy v otázkách dluhového poradenství (2010/2011) |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření (podrobně rozepsáno v PS bydlení) | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |  |
| 3.4.1.1 Dojde k plánované realizaci projektu „Dluhy nejsou osud“, jehož cílem je školení úředníků veřejné správy v oblasti dluhového poradenství. | 2010/2011 |  | Město Most, dodavatel |  | IPO S využitím ASZ |  |
| 3.4.2 krátkodobý cíl Existuje všeobecné povědomí o poskytovatelích těchto služeb a budou šířeny informace o službách finančního poradenství pro zadlužené občany (2010/2011) |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |  |
| 3.4.2.1 V rámci zpracovávání nového komunitního plánu budou poskytovatelé dluhového poradenství zahrnuti do databáze (a tím i katalogu a internetové aplikace) poskytovatelů sociálních služeb | 2010/2011 |  | Město Most |  | Město Most – zdroje určené na komunitní plánování |  |
| 3.4.3 krátkodobý cíl Existuje funkční spolupráce mezi ÚP a poskytovateli dluhového poradenství. |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |  |
| 3.4.3.1 Letáčky občanské poradny (Diakonie CČE) , centra sociálního poradenství (Oblastní charita Most) a dalších poskytovatelů dluhového poradenství budou k dispozici na obvyklých informačních místech úřadu práce a u zprostředkovatelů práce. | Polovina roku 2010 |  | ÚP |  | Agentura pro SZ Poskytovatelé dluhového poradenství ÚP Most |  |
| 3.4.3.2 Proškolení poradci ÚP a pracovníci státní sociální podpory ÚP budou aplikovat své poznatky z oblasti finanční gramotnosti při své práci s klienty. | 2010/2011 |  | oddělení zprostředkování ÚP SSP ÚP |  | ÚP Most |  |
| 3.4.3.3 Dluhové poradenství se stane běžnou součástí poradenských programů ÚP (Job Clubů, Informačních schůzek s novými klienty i nakupovaných poradenských služeb). | říjen 2010 (termín vyhlášení veřejných zakázek) upravit podle kampaně (nestihne se během 1.poloviny 2010-IPO) |  | ÚP |  | ÚP Most |  |
| 3.5 dlouhodobý cíl: Počet nelegálně zaměstnávaných osob (osob, které se při kontrole ÚP neprokáží pracovní smlouvou) se sníží do konce roku 2011 o 20 % oproti současnému stavu |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 krátkodobý cíl Je provedena analýza nelegálního zaměstnávání na Mostecku a identifikovány příčiny a důsledky (červenec 2010) |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |  |
| 3.5.1.1 Na základě pravidelných statistik úřadu práce bude provedena analýza prokázaných případů nelegální. | Červenec 2010 |  | kontrolní odbor ÚP |  | ÚP v Mostě |  |
| 3.5.1.2 Budou vyhodnoceny důsledky účinnosti novely zákona o zaměstnanosti, která prokazování nelegální práce ztěžuje tím, že odpadla povinnost předem nahlásit nástup do zaměstnání úřadu práce, | Červenec 2010 |  | ÚP |  | ÚP v Mostě |  |
| 3.5.2 krátkodobý cíl Existuje strategie zaměstnávání znevýhodněných osob obsahující postupy výhodnější, než je nelegální zaměstnávání (systém nabídky a postupného snižování dotací, hrazená praxe u zaměstnavatelů s cílem zajištění pracovního poměru)-konec 2011 |  |  |  |  |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  | Zodpovědná osoba |  | Předpokládané zdroje |  |
| 3.5.2.1 Přínosy nelegální práce pro zaměstnance i zaměstnavatele budou analogicky využity při koncipování škály nabídky dotovaného zaměstnání, pracovní asistence, agenturního zaměstnání apod., která nelegální práci „přebije“. Různé způsoby práce se zaměstnavateli budou využity v projektech zaměřených na soc. vyloučené lokality. | Polovina 2011 |  | ÚP |  | Rozpočty projektů Podpora zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách Mostecka, Restart-Obrnice, Budoucnost pro Janov, KREDIT-Sociální ekonomika na Mostecku |  |
| 3.5.2.2 V rámci projektů úřadu práce budou sledovány různé způsoby uplatňování soc. vyloučených osob na legálním trhu práce a využívány při běžném procesu zprostředkování zaměstnání úřadem práce. | Konec 2011 |  | ÚP |  | ÚP v Mostě |  |