| Priorita 1: nediskriminační přístup institucí a síťování poskytovatelů |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 dlouhodobý cíl: v Mostě existuje funkční síť poskytovatelů služeb zaměřených na prevenci a eliminaci sociálně patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách (leden 2011) |  |  |  |  |  |  |  |
| - krátkodobý cíl je zhodnocena efektivnost dosavadní spolupráce mosteckých subjektů činných na poli prevence a eliminace soc.pat.jevů (duben 2010) |  |  |  |  |  | Komentář Vyžádá-li si naplnění tohoto dlouhodobého cíle (1.1) zvláštní finanční prostředky, pak IPO |  |
| Preferovaná strategie |  |  | Záložní strategie |  | Rizika |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín | Zodpovědná osoba |  | Komentář |  |  |
| 1.1.1.1 je svolána schůzka subjektů činných na poli prevence a eliminace soc.pat.jevů v sociálně vyloučených lokalitách (NNO, OSPOD, OSV, OŠKaS, MP, PČR, PMS, školy, …) |  | Duben 2010 | Město Most, ASZ |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 -je představena činnost jednotlivých subjektů -jsou zhodnoceny dopady působení těchto subjektů na CS a kapacitní limity -je představena forma dosavadní spolupráce subjektů -je zhodnocena funkčnost takové spolupráce a identifikovány mezery v pokrytí problémů CS |  | Duben 2010 | Město Most, ASZ |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 je diskutovaná podoba další spolupráce na základě hodnocení jak spolupráce dosavadní tak samotné činnosti subjektů |  | Duben 2010 | Město Most, ASZ |  |  |  |  |
| - krátkodobý cíl existuje vypracovaná Koncepce spolupráce subjektů činných na poli prevence a eliminace soc.pat.jevů v sociálně vyloučených lokalitách (září 2010) |  |  |  |  | Komentář -PS SPJ řídí proces tvorby -PS SPJ zajišťuje obeznámenost všech dotčených s procesem tvorby -PS SPJ shromažďuje a distribuuje připomínky k procesu tvorby a k jeho průběžným výstupům -PS SPJ zajistí konsensuální schválení Koncepce všemi spolupracujícími |  |  |
| Preferovaná strategie řídícím výborem Koncepce je PS Prevence soc.pat.jevů LP Most (PS SPJ) garantem Koncepce je Město Most |  |  | Záložní |  | Rizika |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín | Zodpovědná osoba |  | Komentář |  |  |
| 1.1.2.1 je uzavřena ústní dohoda o spolupráci a definovaná podoba spolupráce ve formě vize |  | Duben 2010 | Město Most, ASZ |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 -je definovaná podoba materiálu, který se stane závazným dokumentem pro spolupráci subjektů |  | Duben 2010 | Město Most, ASZ |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 jsou rozděleny úkoly pro práci na koncepci spolupráce a jsou určeny odpovědné osoby |  | Duben 2010 | Město Most, ASZ |  |  |  |  |
| 1.1.2.4 Koncepce je vypracována |  | Září 2010 | Město Most, ASZ |  |  |  |  |
| - krátkodobý cíl koncepce je schválena orgány města, město je garantem naplňování koncepce, všechny subjekty se řídí Koncepcí spolupráce (leden 2011) |  |  |  |  | Komentář |  |  |
| Preferovaná strategie |  |  | Záložní strategie |  | Rizika |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín | Zodpovědná osoba |  | Komentář |  |  |
| 1.1.3.1 koncepce je představena představitelům města |  | Září 2010 | Město Most, ASZ |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 koncepce je připomínkována představiteli města |  | Říjen 2010 | Město Most, ASZ |  |  |  |  |
| 1.1.3.3 koncepce je schválena orgány města |  | Listopad 2011 | Město Most, ASZ |  |  |  |  |
| 1.1.3.4 všechny subjekty se řídí koncepcí spolupráce |  | Leden 2011 | Město Most, ASZ |  |  |  |  |
| 1.1.3.5 efektivnost spolupráce je periodicky hodnocena |  | Od 2011 | Město Most, ASZ |  |  |  |  |
| 1.2 dlouhodobý cíl: všechny subjekty zapojené do spolupráce definované Koncepcí disponují dostatečným počtem vyškolených pracovníků (březen 2011) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 krátkodobý cíl Jsou definovány potřeby zapojených subjektů stran personálního a finančního zabezpečení poskytovaných služeb (březen 2010) |  |  |  |  | Komentář |  |  |
| Preferovaná strategie |  |  | Záložní strategie |  | Rizika |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín | Zodpovědná osoba |  | Komentář |  |  |
| 1.2.1.1 v rámci 1.1.1 |  | Duben 2010 | Město Most, ASZ |  |  |  |  |
| 1.2.2 krátkodobý cíl Jsou zabezpečeny finanční prostředky podle potřeb zapojených subjektů (prosinec 2010) |  |  |  |  | Komentář Služby: sanace rodiny, terénní sociální práce, mateřské centrum, osvětové programy... (a financování koordinace, síťování služeb) |  |  |
| Preferovaná strategie Zabezpečit služby a vzdělávání jejich poskytovatelů z prostředků ESF, konkrétně IPO |  |  | Záložní strategie Grant.OP LZZ nebo MVČR |  | Rizika |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín | Zodpovědná osoba |  | Komentář |  |  |
| 1.2.2.1 je podána projektová žádost |  | Červen 2010 | Město Most |  | IPO S využitím ASZ |  |  |
| 1.2.2.2 je zrealizováno VŘ na dodavatele |  | Listopad 2010 | Město Most |  |  |  |  |
| 1.2.2.3 dodavatel poskytuje službu podle smlouvy s městem |  | Leden 2011 | Město Most/dodavatel |  |  |  |  |
| 1.2.3 krátkodobý cíl Jsou vzděláváni a proškolováni pracovníci zapojených subjektů (od ledna 2011) |  |  |  |  | Komentář |  |  |
| Preferovaná strategie Spojit se vzděláváním poskytovatelů v rámci protidluhové kampaně |  |  | Záložní strategie OPVK? |  | Rizika |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín | Zodpovědná osoba |  | Komentář |  |  |
| 1.2.3.1 je shromážděna poptávka po vzdělávání zaměstnanců a vedoucích pracovníků všech subjektů zapojených do spolupráce |  | Září 2010 | DRK, DČCE, ASZ |  |  |  |  |
| 1.2.3.2 je shromážděna nabídka vzdělávacích kurzů, programů a institucí |  | Září 2010 | DRK |  | SŠT |  |  |
| 1.2.3.3 poskytovatelé služeb a intervencí jsou proškoleni/vzděláni (proškolováni/vzděláváni) podle poptávky a nabídky |  | Od ledna 2011 | DRK, DČCE |  |  |  |  |
| Priorita 2: oddlužení a prevence dlužnictví |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 dlouhodobý cíl: V Mostě je kapacitně posílena služba terénní sociální práce (leden 2011) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 krátkodobý cíl Je provedena analýza pokrytí a potřebnosti (červen 2010) |  |  |  |  |  | Komentář |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  | Záložní strategie |  | Rizika |  |
| Krok/opatření | Termín |  |  | Zodpovědná osoba |  | Komentář |  |
| 2.1.1.1 ze závěrů schůzky poskytovatelů (viz.1.1.1.) | Duben 2010 |  |  | Město+NNO |  |  |  |
| 2.1.1.2 vychází z analýzy míry a struktury zadlužení obyvatel SVL (viz.PS bydlení, bod. 3.1.) |  |  |  | Město+NNO |  |  |  |
| 2.1.1.3 vychází z identifikace problémů a potřeb majitelů bytů (viz.PS bydlení, bod 2.1. a 3.1) |  |  |  | Město+NNO |  |  |  |
| 2.1.1.4 je proveden výběr lokalit a poskytovatelů služby terénní sociální práce, jakož i míry posílení | Červen 2010 |  |  | Město+NNO |  |  |  |
| 2.1.2 krátkodobý cíl Posílení terénní sociální práce je zabezpečeno finančně (prosinec 2010) |  |  |  |  |  | Komentář Viz.1.2.2 IPO |  |
| Preferovaná strategie IPO |  |  |  | Záložní strategie Grant.OP LZZ |  | Preferovaná strategie |  |
| Krok/opatření | Termín |  |  | Zodpovědná osoba |  | Komentář |  |
| 2.1.2.1 je podána projektová žádost | Červen 2010 |  |  | Město Most/žadatel |  | S využitím ASZ |  |
| 2.1.2.2 je realizováno VŘ na dodavatele | Listopad 2010 |  |  | Město Most |  | V případě že TSP nebude zajišťovat město samo |  |
| 2.1.2.3 dodavatel poskytuje službu podle smlouvy s městem | Leden 2011 |  |  | Město Most/dodavatel |  | V případě že TSP nebude zajišťovat město samo |  |
| 2.2 dlouhodobý cíl: všem potenciálním klientům ze sociálně vyloučených lokalit je přístupná služba dluhového poradenství a mediace (leden 2011) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 krátkodobý cíl Je provedena analýza pokrytí a potřebnosti (červen 2010) |  |  |  |  |  | Komentář Viz. PS bydlení, priorita 3 |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  | Záložní strategie |  | Rizika |  |
| Krok/opatření | Termín |  |  | Zodpovědná osoba |  | Komentář |  |
| 2.2.1.1 ze závěrů schůzky poskytovatelů (viz.1.1.1.) | Duben 2010 |  |  | Město+NNO |  |  |  |
| 2.2.1.2 vychází z analýzy míry a struktury zadlužení obyvatel SVL (viz.PS bydlení, bod. 3.1.) | Červen 2010 |  |  | Město+NNO |  |  |  |
| 2.2.1.3 vychází z identifikace problémů a potřeb majitelů bytů (viz.PS bydlení, bod 2.1. a 3.1) | Červen 2010 |  |  | Město+NNO |  |  |  |
| 2.2.1.4 je proveden výběr lokalit a poskytovatelů služby dluhového poradenství | Červen 2010 |  |  | Město+NNO |  |  |  |
| 2.2.2 krátkodobý cíl Dluhové poradenství je zabezpečeno finančně (prosinec 2010) |  |  |  |  |  | Komentář Viz.1.2.2 IPO PS bydlení, Diakonie |  |
| Preferovaná strategie IPO |  |  |  | Záložní strategie Grant.OP LZZ |  | Rizika |  |
| Krok/opatření | Termín |  |  | Zodpovědná osoba |  | Komentář |  |
| 2.2.2.1 je podána projektová žádost | Červen 2010 |  |  | Město Most/žadatel |  | S využitím ASZ |  |
| 2.2.2.2 je realizováno VŘ na dodavatele | Listopad 2010 |  |  | Město Most |  |  |  |
| 2.2.2.3 dodavatel poskytuje službu podle smlouvy s městem | Leden 2011 |  |  | Město Most/dodavatel |  |  |  |
| 2.3 dlouhodobý cíl: jsou zavedeny mechanismy eliminace vlivu lichvářů a prevence zadlužování u lichvářských subjektů (únor 2011) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 krátkodobý cíl je realizována kampaň „Dluhy nejsou osud“ (do srpna 2011) |  |  |  |  | Komentář Viz.PS bydlení, bod 3.2; součástí projektu je i vyškolení poskytovatelů v oblasti dluhového poradenství (zde součást 1.2.3) |  |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  | Záložní strategie | Rizika |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  |  | Zodpovědná osoba | Komentář |  |  |
| 2.3.1.1 na základě vyhodnocení analýzy míry a struktury zadlužení obyvatel SVL (viz.PS bydlení, bod 3.1.) | Červen 2010 |  |  | Město+NNO |  |  |  |
| 2.3.1.2 na základě analýzy pokrytí a potřebnosti (zde 2.2.1., také viz. PS bydlení, bod 3.2.2.) | Červen 2010 |  |  | Město+NNO |  |  |  |
| 2.3.2 krátkodobý cíl jsou realizovány osvětové programy PČR a vybrané organizace, dlouhodobě se zabývající problematikou legální i nelegální lichvy, cílené na dospělou populaci SVL (únor 2011) |  |  |  |  | Komentář Doporučení: Člověk v tísni, o.p.s. ve spolupráci s OSPOD (podle vypracovaných metodik obou institucí; v poznámce ilustrativní příklady obsahu osvěty)1 |  |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  | Záložní strategie | Preferovaná strategie |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  |  | Zodpovědná osoba | Komentář |  |  |
| 2.3.2.1 jsou zajištěny finance | Září 2010 |  |  | Město Most | IPO, viz. Výše; S využitím ASZ |  |  |
| 2.3.2.2 jsou kontrahováni dodavatelé podle výsledku VŘ | Listopad 2010 |  |  | Město Most | IPO, viz.výše |  |  |
| 2.3.2.3 je vypracován itinerář (kde a kdy) a způsob propagace mezi CS (jak je tam dostat) | Leden 2011 |  |  | Dodavatel/město |  |  |  |
| 2.3.2.4 programy se realizují | Únor 2011 |  |  | Dodavatel/město |  |  |  |
| 2.3.3 krátkodobý cíl jsou realizovány osvětové programy prevence předlužení na vybraných mosteckých základních a středních školách a v klubech a nízkoprahových zařízeních či komunitním centru (školy, PČR, organizace dlouhodobě se zabývající problematikou, provozovatelé klubů, NZ a KC) (únor 2011) |  |  |  |  | Komentář Doporučení: Člověk v tísni, o.p.s., Diakonie ČCE Ve spolupráci s OSPOD (podle vypracovaných metodik obou institucí; v poznámce ilustrativní příklady obsahu osvěty)2 |  |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  | Záložní strategie | Preferovaná strategie |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  |  | Zodpovědná osoba | Komentář |  |  |
| 2.3.3.1 jsou zajištěny finance | Září 2010 |  |  | Město Most | IPO, viz. Výše; S využitím ASZ |  |  |
| 2.3.3.2 jsou kontrahováni dodavatelé podle výsledku | Listopad 2010 |  |  | Město Most | IPO, viz.výše |  |  |
| 2.3.3.3 jsou osloveni ředitelé škol a provozovatelé klubů a nízkoprahových zařízení | Září 2010 |  |  | ASZ |  |  |  |
| 2.3.3.4 je vypracován itinerář a připomínkována navrhovaná metodika (spolu s řediteli a odbornými pracovníky na školách, a provozovateli klubů a NZ) | Leden 2011 |  |  | ASZ+dodavatel |  |  |  |
| 2.3.3.5 programy se realizují | Únor 2011 |  |  | Dodavatel/město |  |  |  |
| 2.4 dlouhodobý cíl: je vypracován systém diferencovaného vyplácení sociálních dávek (dávek v hmotné nouzi a dávek SSP) (květen 2011) |  |  |  |  |  |  |  |
| Preferovaná strategie Součást Koncepce spolupráce |  |  |  | Záložní strategie | Komentář smyslem je zamezit transferu sociálních dávek do kapsy lichváře a zabezpečit úhradu nájmu, služeb, školného a stravného, školních pomůcek, atd. kupříkladu formou bezodkladného zřizování zvláštních příjemců dávky (nejen majitelé bytů, ale i dodavatelé energií, školky, školy) či jiných opatření na základě včasného upozornění terénních sociálních pracovníků, pracovníků OSPOD, OSV, školy, PČR, poraden apod..; mechanismy spolupráce budou popsány v Koncepci |  |  |
| Krok/opatření | Termín |  |  | Zodpovědná osoba | Komentář |  |  |
| 2.4.1 je zabezpečena legislativní stránka systému | Únor 2011 |  |  | Město Most | S využitím ASZ |  |  |
| 2.4.2 je zabezpečena technická stránka systému | Únor 2011 |  |  | Město Most |  |  |  |
| 2.4.3 systém je zapracován do Koncepce spolupráce | Březen 2011 |  |  | ASZ, Město | Viz. 1.1.2 |  |  |
| 2.4.4 systém je schválen orgány města | Duben 2011 |  |  | Město |  |  |  |
| 2.4.5 systém je uveden v praxi | Květen 2011 |  |  | Město |  |  |  |
| 2.4.6 systém je průběžně evaluován | Od poloviny 2011 |  |  | Město, LP |  |  |  |
| Priorita 3: výchova k rodičovství |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 dlouhodobý cíl: na vybraných základních a středních školách existuje funkční program výchovy k rodičovství (od února 2011) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 krátkodobý cíl Je vytvořena metodika programu (říjen 2010) |  |  |  |  |  | Komentář sexuální výchova (plánované rodičovství), kuchyňka, rodinka, zdravověda, přednášky pediatrů,… |  |
| Preferovaná strategie Bez finančních potřeb |  |  |  | Záložní strategie OPVK? MVČR? |  | Rizika |  |
| Krok/opatření | Termín |  |  | Zodpovědná osoba |  | Komentář |  |
| 3.1.1.1 uskuteční se pracovní setkání vybraných ZŠ a SŠ s KCCH, KNM, OCH a DRK, na kterém budou vyměněny dosavadní zkušenosti subjektů a navržen postup tvorby metodiky | Duben 2010 |  |  | ASZ |  | Rozdělení úkolů, věkové skupiny, atd. |  |
| 3.1.1.2 metodika je vypracována | Říjen 2010 |  |  | ASZ |  |  |  |
| 3.1.2 krátkodobý cíl Program je zaveden v praxi (únor 2011) |  |  |  |  |  | Komentář |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  | Záložní strategie |  | Rizika |  |
| Krok/opatření | Termín |  |  | Zodpovědná osoba |  | Komentář |  |
| 3.1.2.1 je vytvořen plán zavedení programu do výuky | Listopad 2010 |  |  | Ředitelé škol |  |  |  |
| 3.1.2.2 program je spuštěn | Únor 2011 |  |  | Ředitelé škol |  |  |  |
| 3.1.2.3 program je průběžně evaluován | Od 2011 |  |  | Ředitelé škol |  |  |  |
| 3.2 dlouhodobý cíl: v lokalitách fungují mateřská (rodičovská) centra navštěvovaná cílovou skupinou mladých matek (dětí v předškolním věku) a cílovou skupinou nastávajících rodiček (září 2011) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 krátkodobý cíl: v lokalitách existují předškolní kluby s aktivní účastí rodičů (leden 2011) |  |  |  |  |  | Komentář částečně viz. PS vzdělávání a volný čas, bod 1.1. a 1.2.-týká se předškolní výchovy se zapojením rodičů; předpokládá se, že by mohly předškolní kluby sloužit jako mateřská/rodičovská centra, kde by se (pravděpodobně) matky a) formou zapojení do dětského programu učily pracovat s dětmi, b) měly možnost poklábosit a sdílet problémy a návody řešení: až do rozměrů svépomocné skupiny, c) získávaly penzum postrádaných rodičovských dovedností (osvěta, nácvik, výměna zkušeností) |  |
| Preferovaná strategie Pro Chanov viz. PS vzdělávání a volný čas, bod 1.1 |  |  |  | Záložní strategie |  | Rizika Není zatím plán pro Stovky a Sedmistovky |  |
| 3.2.2 krátkodobý cíl v lokalitách existují mateřská (rodičovská centra) (září 2011) |  |  |  |  |  | Komentář |  |
| Preferovaná strategie Pro Chanov viz. PS vzdělávání a volný čas, bod 1.2 |  |  |  | Záložní strategie |  | Rizika Není zatím plán pro Stovky a Sedmistovky |  |
| Priorita 4: prevence a eliminace užívání drog a jevů s ním spjatých (zdravotních rizik, návazného sociopatologického chování...) |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorita je rozpracována jen zčásti, v příštích měsících se PS prevence soc.pat.jevů zaměří na přípravu dalších projektů prevence a eliminace užívání drog a jevů s ním spjatých, vyjmenovaných v poznámce 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 dlouhodobý cíl: Je vytvořen komplexní systém péče pro osoby ze sociálně vyloučených lokalit a osoby ohrožené sociálním vyloučením pro eliminaci výskytu HIV/AIDS a dalších STD chorob a minimalizaci zdravotních a sociálních dopadů při detekci |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 krátkodobý cíl Jsou identifikovány a zmapovány cílové skupiny, komunity a jedinci |  |  |  |  |  | Komentář Sexuální menšiny, prostitující osoby, uživatelé drog…, |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  | Záložní strategie |  | Rizika |  |
| Krok/opatření | Termín |  |  | Zodpovědná osoba |  | Komentář |  |
| 4.1.1.1 Identifikace ohrožených lokalit (statistické výstupy a informace organizací a institucí, kteří pracují s patologickými jevy) | Květen 2010 |  |  | Most k naději,o.s. |  | Výstupy z práce OSPOD, PČR, Městská policie,místní poskytovatelé sociálních služeb |  |
| 4.1.1.2 Vícezdrojové informování o nabízených službách (letáky, sdělovací prostředky, spolupráce s NNO a institucemi pracující s cílovou skupino,, osobní kontakt) | Září 2010 |  |  | Most k naději,o.s. |  | Za předpokladu obdržení finančních prostředků na projekt |  |
| 4.1.2 krátkodobý cíl Je kontaktována, informována a motivována cílová skupina |  |  |  |  |  | Komentář |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  | Záložní strategie |  | Rizika |  |
| Krok/opatření | Termín |  |  | Zodpovědná osoba |  | Komentář |  |
| 4.1.2.1 Přímé vyhledávání a oslovování potenciálních uživatelů poskytovaných služeb |  |  |  | Most k naději,o.s. |  |  |  |
| 4.1.3.2 Motivování k využití služeb (vzdělávání, poučování o výhodách poskytovaných služeb, příklady dobré praxe) | Říjen 2010 a dále |  |  | Most k naději,o.s. |  |  |  |
| 4.1.3 krátkodobý cíl Je realizována Přímá práce s cílovou skupinou |  |  |  |  |  | Komentář |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  | Záložní strategie |  | Rizika |  |
| Krok/opatření | Termín |  |  | Zodpovědná osoba |  | Komentář |  |
| 4.1.3.1 Přímé testování, poradenství, asistence, terapie, zprostředkování následné péče, práce s rodinou |  |  |  | Most k naději,o.s. |  |  |  |
| 4.1.3.2 Kvalitativní a kvantitativní zhodnocení užitečnosti projektu |  |  |  | Most k naději,o.s. |  |  |  |
| 4.2 dlouhodobý cíl: Je zajištěn základní životní standard (3 malometrážní byty) pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby ohrožené recidivou patologického chování |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 krátkodobý cíl Je proveden výběr lokality a je zajištěno získání tří bytů |  |  |  |  |  | Komentář Byt je startovací stanicí pro uživatele na dobu určitou (max do dvou let ) zabezpečující jistotu a bezpečí pro adjustaci se do běžného života společnosti, postavení se na vlastní nohy, zabezpečení si vlastních prostředků pro bydlení a živobytí, orientaci v sociální síti. |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  | Záložní strategie |  | Rizika |  |
| Krok/opatření | Termín |  |  | Zodpovědná osoba |  | Komentář |  |
| 4.2.1.1 Získání informací o volných bytových prostorech a následný výběr lokalit s minimálním výskytem patologických jevů |  |  |  | Most k naději,o.s. |  |  |  |
| 4.2.1.2 Koupě nebo pronájem 3 bytových prostorů ve vybraných lokalitách |  |  |  | Most k naději,o.s. |  |  |  |
| 4.2.2 krátkodobý cíl Nabízená služba je propagována |  |  |  |  |  | Komentář |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  | Záložní strategie |  | Rizika |  |
| Krok/opatření | Termín |  |  | Zodpovědná osoba |  | Komentář |  |
| 4.2.2.1 Vytvoření propagačních materiálů |  |  |  | Most k naději,o.s. |  |  |  |
| 4.2.2.2 Distribuce propagačních materiálů do sociální sítě a k cílové skupině |  |  |  | Most k naději,o.s. |  |  |  |
| 4.2.3 krátkodobý cíl Program je realizován |  |  |  |  |  | Komentář |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  | Záložní strategie |  | Rizika |  |
| Krok/opatření | Termín |  |  | Zodpovědná osoba |  | Komentář |  |
| 4.2.3.1 Výběr vhodných osob z cílové skupiny a seznámení s podmínkami poskytování služby | I. pol 2010 |  |  | Most k naději,o.s. |  |  |  |
| 4.2.3.2 Převzetí bytu uživatelem, vyřízení nutné dokumentace a přidělení sociálního pracovníka | 2010 – 2012 |  |  | Most k naději,o.s. |  |  |  |
| 4.2.4 krátkodobý cíl Je prováděna přímá práce s klientem zařazeným do programu |  |  |  |  |  | Komentář Vytvoření individuálního plánu v spoluráci se sociálním pracovníkem - podpora při vytváření dovedností hospodaření s penězi, plánováním, sebedisciplínou,.. . Právní a finanční poradenství ve spolupráci s dalšími subjekty. |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  | Záložní strategie |  | Rizika |  |
| Krok/opatření | Termín |  |  | Zodpovědná osoba |  | Komentář |  |
| 4.2.4.1 Sociální, právní, finanční poradenství | I. pol 2010 |  |  | Vedoucí programu |  | zdroje: MPSV, IPO, ÚP, S,VZ, ÚK, město |  |
| 4.2.4.2 Podpora a udržení pozitivních dovedností a návyků, udržení pozitivních změn | 2010 – 2012 |  |  | Vedoucí programu |  |  |  |
| 4.2.4.3 Průběžné a celkové zhodnocení programu | Pololetně a v závěru realizace 2012 |  |  | Vedoucí programu |  |  |  |
| Priorita 5: zdravé prostředí (bydlení, hygiena, vztahy) |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorita nebyla ještě rozpracována; ve formě návrhů jsou vytyčeny tyto cíle: - dlouhodobý cíl 1: v sociálně vyloučených lokalitách existuje možnost zdravě bydlet v odpovídajících hygienických podmínkách -řeší PS bydlení; viz. především body 1.1., 1.3.. 1.4. a 2(bude ještě rozpracováno) - dlouhodobý cíl 2: v SVL jsou realizovány programy zaměřené na kvalitu sousedského soužití - v sociálně vyloučených lokalitách existuje bezpečná oddychová a herní zóna pro děti i dospělé (IPRM) - existuje nabídka volnočasových aktivit i pro dospělé - je budována (posilována) lokální identita, která není jen negativně vymezena my vs. oni -skupinová identita překračuje hranice rodiny/rodu a rozšiřuje se na lokalitu -spolky, mužstva, družstva, turnaje, zábavy, sportovní dny, a aktivní účast při jejich přípravě a realizaci, dále participace na realizaci IPRMáckých opatření v Chanově a Stovkách , atp. prostě akce „komunitního“ charakteru - dlouhodobý cíl 3: v lokalitách jsou realizovány programy zaměřené na zdravé rodinné vztahy - sanace rodiny (Diakonie ve spolupráci s OSPODem) -viz.výše (součást Koncepce spolupráce) - dlouhodobý cíl 4: lokality ztratily nálepku etnických ghett - je využíván systém prostupného bydlení, který se neomezuje toliko na teritorium SVL, nýbrž odehrává se na území celého města a je postaven na občanském, nikoli etnickém principu (viz. PS bydlení); tzn. že stupně systému jsou rozesety po celém městě a do systému jsou zařazeni klienti bez ohledu na etnickou příslušnost nebo místo předchozího bydliště - do programů zaměřených na sousedské soužití (4.2.) jsou angažováni všichni obyvatelé lokality bez ohledu na etnickou příslušnost |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka 1: ilustrativní příklady obsahu protidluhových osvětových programů pro dospělé:

-charakteristika lichvy a souvisejících trestných činů z hlediska právního řádu (PČR)

-ochranné programy svědků (PČR)

-příklady dobré praxe potírání (odstíhání) nelegální lichvy (PČR)

-doporučení jak se bránit: metodika postupu: kdy, jak a na koho se obrátit (PČR)

-podoby a dopady lichvy (ČvT+OSPOD)

-příklady dobré praxe eliminace vlivu lichvářů (ČvT)

-alternativy k půjčkám s vysokým úrokem (ČvT)

-představení praxe společností nabízejících spotřebitelské úvěry a zveřejnění tzv.

Predátorského indexu (ČvT)

Poznámka 2: ilustrativní příklady protidluhových osvětových programů na školách (a v KC, NZDM, otevřeném klubu,…):

-přednášky

-scénky

-filmy

-hra GhettOut (PC verze)

-hra C´est la vie (desková nebo interaktivní verze)

-komixy (kupř. Mysli, more, nebo budeš bit!)

-kreativní činnost dětí (nakresli lichváře, nakresli vlastní komix,…)

Poznámka 3: připravované projekty prevence a eliminace užívání drog a jevů s ním spjatých (projektové záměry Most k naději, o.s.):

01. Projekt Informovanost – projekt se zaměřuje na popularizaci nabízených protidrogových a dalších sociálních služeb, včetně popularizace Linky duševní tísně, jako poradenské recepce

02. Projekt Stigma – je určen pro mladistvé z SVL zaměřený na mladé delikventy s prvky rizikového sexuálního chování, experimentování s drogami, hrozbou či započatou závislostí

03. Projekt Kotva – zaměřený na volnočasové aktivity mladých a mladistvých s nedokončeným či základním vzděláním, žijících v SVL nebo na jejím okraji, přímo ohroženým sociálním vyloučením či již sociálně vyloučených (hobby koutek, ukotvení povinností a pracovních návyků, drobné veřejně prospěšné práce) projekt záměrně realizován mimo ghetta a SVL

04. Projekt Nemyslíš, zaplatíš! - tento projekt je úzce zacílenou osvětovou kampaní v SVL lokalitách, směrovaný na dvě cílové skupiny: (1)rodiče a (2) mládež. Dává základní, srozumitelné informace o nebezpečí drogových a dalších závislostí (čichání a gamblerství), částečně zasahuje do prevence lichvy a finanční gramotnosti – součástí projektu je mluvené a tištěné slovo

05. Projekt Pozitivní přístup k primární prevenci 5P – projekt řeší dlouhodobou absenci kvalifikované primární prevence na školách a v dalších vzdělávacích zařízení v oblasti prevence drogových závislostí a prevence sociálního vyloučení, včetně prevence HIV/AIDS v minoritních skupinách

06. Projekt Kam s ním? – projekt se soustřeďuje na získání či obnovení pracovních návyků u osob s drogovou či obdobnou kariérou, kteří jsou těžko zaměstnatelní na trhu práce. Projekt je konstruován jako sociální firma, která se zabývá odlehčovací manuální službou pro obyvatele města. Od vyklizení až po vymalování bytu či domu. Ekologické třídění vyklizeného odpadu (dřevo, sklo, plasty, bílé zboží), eko výrobky z oblasti drobného pěstitelství, skleníkové pěstební činnosti, rukodělné výrobky pro domácnost a seznamování cílové skupiny s významem alternativních zdrojů . Součástí projektu je i renovace resp. rekonstrukce nepotřebného nábytku a dalšího příslušenství a jeho další využití ve veřejně prospěšných projekt