| Priorita 1: Předškolní příprava v Chanově (se zapojením rodičů) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 dlouhodobý cíl: CS předškolní děti Od ledna 2011 funguje v Chanově předškolní klub 5.ZŠ pro děti věku 4-6 let a od března 2011 mateřské centrum KCCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - krátkodobý cíl Do poloviny roku 2010 je připraven projekt předškolního klubu a mateřského centra na základě analýzy poptávky chanovských rodičů a dětí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| Preferovaná strategie provoz předškolního klubu ZŠ v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. |  |  |  |  | Záložní strategie Provoz Mateřského centra KC Chanov |  |  |  |  | Rizika nezájem rodičů |  |  |  |  |
| Krok/opatření |  |  | Termín |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 proběhne terénní monitoring v sídlišti za účelem zjištění zájmu rodičů a poptávky po konkrétním obsahu činnosti klubu |  |  | březen 2010 |  | pedagogové ZŠ, TSP, KCCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 je analyzována poptávka a rozhodnuto o páteřních aktivitách klubu |  |  | březen 2010 |  | vedení ZŠ, pedagogové ZŠ, TSP, KCCH |  |  |  |  | S využitím zkušeností KCCH |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 je podána projektová žádost |  |  | Červen 2010 |  | ZŠ, MmM, KCCH |  |  |  |  | OPVK S využitím ASZ |  |  |  |  |
| - krátkodobý cíl Do konce 2010 je zajištěn legislativní rámec pro provoz předškolního klubu a mateřského centra |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |  |
| a) Preferovaná strategie provoz předškolního klubu ZŠ v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. |  |  |  |  | b) Záložní strategie Provoz Mateřského centra KC Chanov |  |  |  |  | Rizika |  |  |  |  |
| Krok/opatření |  |  | Termín |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 existují pravidla provozu předškolního klubu, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež |  |  | 2. pol. 2010 |  | 5. ZŠ Chanov |  |  |  |  | 5. ZŠ, KCCH |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 a) existuje vzdělávací program vypracovaný v souladu s RVP PV 1.1.2.2. b) je vypracovaná metodika a standardy mateřského centra KCCH |  |  | 2. pol. 2010 |  | 5. ZŠ Chanov |  |  |  |  | 5. ZŠ, KCCH |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 je zajištěna potřebná registrace mateřského centra KCCH do sítě mateřských center |  |  | 2.pol. 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4 provoz klubu a mateřského centra je zajištěn materiálně i personálně |  |  | 2. pol. 2010 |  | 5. ZŠ Chanov + Magistrát KCCH |  |  |  |  | 5. ZŠ, KCCH |  |  |  |  |
| 1.1.2.5 předškolní klub je otevřen |  |  | Leden 2011 |  | 5.ZŠ |  |  |  |  | Mateřské centrum viz.1.1.3.2 |  |  |  |  |
| - krátkodobý cíl Jsou zajištěny prostory pro fungování mateřského centra KCCH (březen 2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář IPRM, blok 5 |  |  |  |  |
| a) Preferovaná strategie rekonstrukce nebytových prostor v bl.5 (IPRM, IOP 3.1b) |  |  |  |  | b) Záložní strategie stávající prostory v bl.13 |  |  |  |  | Rizika výpověď z nájmu |  |  |  |  |
| Krok/opatření |  |  | Termín |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 je podán projekt na rekonstrukci |  |  | Červen 2010 |  | Město Most |  |  |  |  | IOP 3.1 b |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 prostory jsou připraveny k použití, mateřské centrum je otevřeno |  |  | Březen 2011 |  | Město Most |  |  |  |  | IOP 3.1 b |  |  |  |  |
| 1.2 dlouhodobý cíl: CS rodiče předškolních dětí Od září 2011 je spuštěn v rámci předškolního klubu ZŠ a Mateřského centra KCCH program práce s rodiči (k CS děti přibývá CS rodiče) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preferovaná strategie Předškolní klub 5.ZŠ, další fáze projektu OPVK |  |  |  |  | Záložní strategie Mateřské centrum KCCH; Další fáze projektu OPVK nebo aktivita z IPO (CS rodiče) |  |  |  |  | Rizika Nezájem rodičů, absence dětí |  |  |  |  |
| Krok/opatření |  |  | Termín |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |  |
| 1.2.1 rodiče jsou vtaženi do provozu předškolního klubu ZŠ a mateřského centra KCCH |  |  | Průběžně od ledna 2011 |  | ZŠ, KCCH |  |  |  |  | Rodiče participují na aktivitách s dětmi jak pravidelných denních tak příležitostných |  |  |  |  |
| 1.2.2 formou rozhovorů se zapojenými rodiči a dotazníků je analyzován zájem o aktivity pro rodiče |  |  | Do června 2011 |  | ZŠ, KCCH |  |  |  |  | Ve spolupráci s OSPOD |  |  |  |  |
| 1.2.3 je vypracován plán aktivit s rodiči a metodika práce |  |  | Srpen 2011 |  | ZŠ, KCCH |  |  |  |  | Ve spolupráci s OSPOD |  |  |  |  |
| 1.2.4 program práce s rodiči je spuštěn |  |  | Září 2011 |  | ZŠ, KCCH |  |  |  |  | Další fáze projektu OPVK, (případně IPO-CS rodiče) |  |  |  |  |
| 1.3 dlouhodobý cíl: Do konce roku 2012 je vyhodnocena úspěšnost programu předškolního klubu a mateřského centra a jsou navrženy změny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 krátkodobý cíl Je ověřen vypracovaný vzdělávacího program v souladu s RVP PV podle věkových kategorií (4 – 6 let)-červen 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |  |
| Preferovaná strategie Předškolní klub 5.ZŠ |  |  |  |  | Záložní strategie Klubíčko KCCH |  |  |  |  | Rizika Nezájem rodičů, absence dětí |  |  |  |  |
| Krok/opatření |  |  | Termín |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 vstupní diagnostika |  |  | 2. pol. 2010 |  | PPP + 5. ZŠ Chanov |  |  |  |  | OPVK |  |  |  |  |
| 1.3.1.2 průběžné hodnocení realizace vzdělávacího programu v souladu s RVP PV |  |  | Leden 2011 – červen 2012 |  | 5. ZŠ Chanov |  |  |  |  | OPVK |  |  |  |  |
| 1.3.1.3 výstupní diagnostika, zhodnocení úrovně získaných dovedností a vědomostí po absolvování vzdělávacího programu |  |  | Červen 2012 |  | PPP + 5. ZŠ Chanov |  |  |  |  | OPVK |  |  |  |  |
| 1.3.2 krátkodobý cíl Je zhodnoceno zapojení rodičů a práce s nimi (červen 2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  |  | Záložní strategie |  |  |  |  | Rizika |  |  |  |  |
| Krok/opatření |  |  | Termín |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 zhodnocení oslovení rodičů |  |  | 2. polovina 2010 |  | Terénní sociální pracovníci, Komunitní centrum Chanov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 zhodnocení přímé účasti rodičů |  |  | Leden 2011 – červen 2012 |  | Terénní sociální pracovníci, Komunitní centrum Chanov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3 zhodnocení dopadu přímého zapojení rodičů |  |  | Červen 2012 |  | Terénní sociální pracovníci, Komunitní centrum Chanov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 krátkodobý cíl Do konce roku 2012 je program přepracován podle vyhodnocení jeho stávající podoby |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  |  | Záložní strategie |  |  |  |  | Rizika |  |  |  |  |
| Krok/opatření |  |  | Termín |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 na základě 1.3.1 a 1.3.2 jsou navrženy změny |  |  | Říjen 2012 |  | 5.ZŠ, KCCH, Město, TSP, OSPOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2 návrhy jsou zapracovány do nového metodického materiálu |  |  | Prosinec 2012 |  | ZŠ, Město, KCCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorita 2: dostupnost vzdělávacích programů pro chanovskou mládež nad 15 let |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 dlouhodobý cíl: Do konce roku 2010 v Chanově existuje stálá nabídka rekvalifikačních kurzů a vzdělávacích programů provázaných s programem pracovní asistence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 krátkodobý cíl Do března 2010 analyzována současná nabídka a využívání rekvalifikačních kurzů a vzdělávacích programů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  |  |  | Záložní strategie |  |  |  |  | Preferovaná strategie |  |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| 2.1.1.1 Zjištění počtu vzdělávacích programů |  | do konce března 2010 |  |  |  | DRK, ÚP Most |  |  |  |  | ÚP Most DRK |  |  |  |
| 2.1.1.2 Zjištění počtů účastníků |  | do konce března 2010 |  |  |  | DRK, ÚP Most |  |  |  |  | ÚP Most DRK |  |  |  |
| 2.1.2 krátkodobý cíl Do května 2010 je analyzována poptávka po kvalifikaci na straně trhu práce a na straně cílové skupiny obyvatel sídliště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář souvisí s PS zaměstnávání |  |  |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  |  |  | Záložní strategie |  |  |  |  | Rizika |  |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| 2.1.2.1 Průzkum trhu práce které pracovní pozice? |  | květen 2010 |  |  |  | ÚP Most |  |  |  |  | ÚP Most, DRK, OP LZZ |  |  |  |
| 2.1.2.2 Dotazníkové šetření zájmu CS |  | květen 2010 |  |  |  | DRK |  |  |  |  | ÚP Most, DRK, OP LZZ |  |  |  |
| 2.1.2.3 Besedy na téma povolání, trh práce, možnosti vzdělávání, pracovní diagnostika - četnost 8 x za rok pro 4 skupiny (jednou v DRK, jednou na ÚP) |  | 30. 6. 2010 |  |  |  | ÚP Most DRK |  |  |  |  | ÚP Most, DRK, OP LZZ |  |  |  |
| 2.1.3 krátkodobý cíl V Chanově existuje nabídka RK a vzdělávacích programů adekvátních požadavkům trhu práce a cílové skupiny (září 2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář navazuje spolupráce se zaměstnavateli a program pracovní asistence (viz.PS zaměstnávání) |  |  |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  |  |  | Záložní strategie |  |  |  |  | Preferovaná strategie |  |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| 2.1.3.1 Vytvoření osnov pro nové RK |  | Červen 2010 |  |  |  | DRK, ÚP Most, SŠT |  |  |  |  | SŠT, DRK |  |  |  |
| 2.1.3.2 Akreditace MŠMT |  | Září 2010 |  |  |  | DRK, SŠT |  |  |  |  | SŠT, DRK |  |  |  |
| 2.2 dlouhodobý cíl: Je zajištěno prostorového zázemí pro vzdělávání (přelom 2011/2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 krátkodobý cíl Do konce roku 2011 je rekonstruován objekt bývalého nákupního střediska na Polyfunkční centrum (PFC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář Objekt bude využíván i pro další aktivity (poradenská činnost, volnočasové aktivity); Lze svázat s aktivitami v IPO (poradenství, zázemí pro terénní služby, volný čas) |  |  |  |
| Preferovaná strategie PFC |  |  |  |  |  | Záložní strategie Současný objekt DRK |  |  |  |  | Rizika |  |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| 2.2.1.1 investiční projekt je podán do IOP 3.1 b |  | Únor 2010 |  |  |  | DRK |  |  |  |  | DRK |  |  |  |
| 2.2.1.2 objekt je rekonstruován a připraven k provozu |  | 31.12.2011 |  |  |  | DRK |  |  |  |  | IOP |  |  |  |
| 2.2.1.3 Rekvalifikace a vzdělávací programy jsou přesunuty do nového objektu |  | Leden 2012 |  |  |  | DRK, SŠT |  |  |  |  | APZ |  |  |  |
| 2.3 dlouhodobý cíl: Na chanovském sídlišti je v září 2010 otevřen učební obor minimálně pro jednu třídu s výukou praxe i teorie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 krátkodobý cíl Do konce dubna 2010 jsou uskutečněny náborové aktivity |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář Zpřístupnit vzdělání (komplement ke kariérovému poradenství a polytechnické výchově) |  |  |  |  |
| Preferovaná strategie První ročník vybraných oborů |  |  |  |  |  | Záložní strategie Více ročníků |  |  |  | Rizika Segregační moment: proto jen první ročník (zpřístupnit, ale nekonzervovat) |  |  |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  | Komentář |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 Průzkum poptávky |  | Únor 2010 |  |  |  | Střední škola technická, DRK, 5. ZŠ Chanov |  |  |  | SŠT, DRK, 5. ZŠ Chanov |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 Propagační materiály |  | Březen 2010 |  |  |  | Střední škola technická |  |  |  | SŠT |  |  |  |  |
| 2.3.1.3 Besedy |  | Duben 2010 |  |  |  | Střední škola technická DRK, 5. ZŠ Chanov |  |  |  | SŠT, DRK, 5. ZŠ Chanov |  |  |  |  |
| 2.3.2 krátkodobý cíl Administrativní a organizační příprava výuky |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  |  |  | Záložní strategie |  |  |  | Preferovaná strategie |  |  |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  | Komentář |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 Smluvní agenda Prostory, studenti a rodiče, lektoři |  | 30.6.2010 |  |  |  | SŠT, + 5. ZŠ |  |  |  | SŠT, 5. ZŠ |  |  |  |  |
| 2.3.3 krátkodobý cíl Do konce srpna 2010 jsou připraveny prostory pro výuku |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  |  |  | Záložní strategie |  |  |  | Preferovaná strategie |  |  |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  | Komentář |  |  |  |  |
| 2.3.3.1 Zajištění prostor pro teorii a praxi v areálu 5.ZŠ |  | 20.8.2010 |  |  |  | SŠT, 5. ZŠ |  |  |  | SŠT, 5. ZŠ Chanov, Magistrát (nájem?) |  |  |  |  |
| 2.3.3.2 Vybavení dílen Pracovní nábytek, stroje, nářadí |  | 20.8.2010 |  |  |  | SŠT, 5. ZŠ |  |  |  | SŠT, 5. ZŠ Chanov, Magistrát (vybavení potom bude 5. ZŠ?) |  |  |  |  |
| 2.3.3.3 Příprava materiálů Výukový materiál |  | 20.8.2010 |  |  |  | SŠT, 5. ZŠ |  |  |  | SŠT |  |  |  |  |
| Priorita 3: dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti a mládež v Sedmistovkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 dlouhodobý cíl: v Sedmistovkách existuje OTEVŘENÝ KLUB coby zázemí pro volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání školních dětí a mládeže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 krátkodobý cíl Do konce března 2010 jsou vybrány vhodné prostory v DDM a v 18. ZŠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář DDM jako příspěvková organizace kraje bude v lednu 2011 sloučen se SVČ a získá tak statut příspěvkové organizace města; prostory lze opravit z IOP 3.1b a aktivity v nich zahrnout do IPO (lze využívat i jako zázemí TSP či dalších služeb) |  |  |  |
| Preferovaná strategie NZDM 15+ jako registrovaná sociální služba: hrazeno z IPO, rekonstrukce z IOP 3.1 b plus klub -15 + Zázemí pro TSP (město, charita)-IPO (alter. Grant. OP LZZ) |  |  |  |  |  | Záložní strategie Neregistrovaná služba; Pro využití dotačních prostředků z IOP a OPLZZ (IPO) pak nutno umístit další aktivity |  |  |  |  | Rizika |  |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| 3.1.1.1 Vytipování vhodných prostor v DDM a v areálu 18.ZŠ |  | Únor 2010 |  |  |  | DDM + Město Most |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 Posouzení případných rekonstrukcí stavařem |  | Březen 2010 |  |  |  | DDM + Město Most |  |  |  |  | Rozpočet města |  |  |  |
| 3.1.2 krátkodobý cíl Do konce března 2011 jsou prostory rekonstruovány za účelem provozu Otevřeného klubu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář (plus zázemí dalších služeb) |  |  |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  |  |  | Záložní strategie |  |  |  |  | Rizika |  |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| 3.1.2.1 Projektová dokumentace stavební části rekonstrukce |  | Květen 2010 |  |  |  | Město Most |  |  |  |  | Město, IOP |  |  |  |
| 3.1.2.2 Sepsání a podání projektové žádosti |  | Červen 2010 |  |  |  | Město Most |  |  |  |  | Město, IOP; S využitím ASZ |  |  |  |
| 3.1.2.3 Realizace stavby a vybavení nových prostor |  | březen 2011 |  |  |  | Město Most |  |  |  |  | Město, IOP |  |  |  |
| 3.1.3 krátkodobý cíl Do konce března 2011 jsou zajištěny aktivity otevřeného klubu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář Plus dalších služeb v objektu |  |  |  |
| Preferovaná strategie IPO: NZDM 15+ a další služby |  |  |  |  |  | Záložní strategie Rozpočet města OPVK? |  |  |  |  | Rizika |  |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| 3.1.3.1 Je realizován průzkum poptávky: dotazníkové šetření, ankety, SRPŠ |  | Duben 2010 |  |  |  | Magistrát, DDM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2 Vyhodnocení průzkumu poptávky v konfrontaci s reálností potenciální nabídky: existuje hrubý rámec páteřních aktivit |  | Květen 2010 |  |  |  | Magistrát, DDM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.3 podání žádosti o finanční prostředky |  | Červen 2010 |  |  |  | Město Most, DDM (případ. Další uživatelé: OCH, DČCE) |  |  |  |  | IPO (alter.grant. OP LZZ), OPVK?; S využitím ASZ |  |  |  |
| 3.1.3.4 Příprava metodik pro volnočasovky a další aktivity |  | 2010 |  |  |  | DDM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.5 Personální zajištění OK kvalifikovanými vedoucími |  | březen 2011 |  |  |  | SVČ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 dlouhodobý cíl: PROVOZ OTEVŘENENÉKO KLUBU Od března 2011 jsou volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání pro neorganizované školní děti a mládež realizovány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 krátkodobý cíl Pestrá nabídka pro široké spektrum zájemců, aktivity pohybové, hudební, vzdělávání, ruční práce… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  |  |  | Záložní strategie |  |  |  |  | Rizika |  |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| 3.2.1.1 Náborová kampaň |  | leden 2011 |  |  |  | SVČ |  |  |  |  | IPO, OPVK, rozpočet města? |  |  |  |
| 3.2.1.2 Realizace a průběžné hodnocení počty aktivit a počty účastníků |  | 2011-2012 |  |  |  | SVČ |  |  |  |  | IPO, OPVK, rozpočet města? |  |  |  |
| 3.2.1.3 Závěrečné hodnocení - počty aktivit a počty účastníků, hodnocení poskytovatelů, hodnocení účastníků |  | konec r. 2012 |  |  |  | SVČ |  |  |  |  | IPO, OPVK, rozpočet města? |  |  |  |
| 3.3 dlouhodobý cíl: Do konce roku 2012 je vyhodnocena úspěšnost Otevřeného klubu a jsou navrženy změny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 krátkodobý cíl Úspěšnost provozu zařízení je průběžně monitorována |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  |  |  | Záložní strategie |  |  |  |  | Rizika |  |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| 3.3.1.1 průběžné hodnocení počty aktivit a počty účastníků |  | 2011-říjen 2012 |  |  |  | Město/SVČ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.2 Závěrečné hodnocení - počty aktivit a počty účastníků, hodnocení poskytovatelů, hodnocení účastníků |  | Říjen 2012 |  |  |  | Město/SVČ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 krátkodobý cíl Do konce roku 2012 je program přepracován podle vyhodnocení jeho stávající podoby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  |  |  | Záložní strategie |  |  |  |  | Rizika |  |  |  |
| Krok/opatření |  |  | Termín |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |  |
| 3.3.2.1 na základě 4.3.1 jsou navrženy změny |  |  | Říjen 2012 |  | Město/SVČ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.2 návrhy jsou zapracovány do nového metodického materiálu |  |  | Prosinec 2012 |  | Město/SVČ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorita 4: Dostupnost volnočasových aktivit pro mládež nad 15 let v Chanově a ve Stovkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 dlouhodobý cíl: Existují prostory pro Kluby pro volný čas a celoživotní vzdělávání ve Stovkách (březen 2011) a v Chanově (leden 2012) (dílny pro manuální aktivity, fitko, stolní tenis, kulečník, dílny, vaření, besedy přednášky, poradenství) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 krátkodobý cíl Do konce roku 2011 je rekonstruován a vybaven objekt bývalého nákupního střediska pro potřeby Polyfunkčního centra Chanov (PFC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| Preferovaná strategie IOP 3.1b |  |  |  |  |  |  |  | Záložní strategie |  |  | Rizika |  |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín |  |  |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  | Komentář |  |  |  |
| 4.1.1.1 je podána žádost o dotaci |  | Únor 2010 |  |  |  |  |  | DRK |  |  | DRK |  |  |  |
| 4.1.1.2 objekt je rekonstruován a vybaven |  | Prosinec 2011 |  |  |  |  |  | DRK |  |  | IOP |  |  |  |
| 4.1.2 krátkodobý cíl Do března 2011 jsou rekonstruovány a vybaveny vybrané prostory pro potřeby Klubu ve Stovkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář Je žádoucí registrovat Klub jako NZDM 15+ (sociální služba podle 108/2006) |  |  |  |
| Preferovaná strategie IOP 3.1 b, pod tribunou zimního stadionu; Do prostoru se přesune i Klub pro školní děti KNM |  |  |  |  |  | Záložní strategie Školní děti zůstávají v KNM |  |  |  |  | Rizika |  |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| 3.1.2.1 Projektová dokumentace stavební části rekonstrukce |  | Květen 2010 |  |  |  | Město |  |  |  |  | Město, IOP |  |  |  |
| 3.1.2.2 Sepsání a podání projektové žádosti |  | Červen 2010 |  |  |  | Město |  |  |  |  | Město, IOP; S využitím ASZ |  |  |  |
| 3.1.2.3 Realizace stavby a vybavení nových prostor |  | březen 2011 |  |  |  | Město |  |  |  |  | Město, IOP |  |  |  |
| 4.2 dlouhodobý cíl: Od března 2011 funguje Klub ve Stovkách a od ledna 2012 PFC v Chanově |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 krátkodobý cíl Je zabezpečen provoz zařízení (únor 2011 v případě Stovek, prosinec 2011 v případě Chanova) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| Preferovaná strategie V případě města IPO V případě DRKu grant.OPLZZ |  |  |  |  |  | Záložní strategie V případě města rozpočet města |  |  |  |  | Rizika |  |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| 4.2.1.1 Je realizován průzkum poptávky: dotazníkové šetření, ankety |  | Duben 2010 |  |  |  | DRK, Magistrát, DDM… |  |  |  |  | DRK, Magistrát, DDM |  |  |  |
| 4.2.1.2 Vyhodnocení průzkumu poptávky v konfrontaci s reálností potenciální nabídky: existuje hrubý rámec páteřních aktivit |  | Květen 2010 |  |  |  | DRK, Magistrát, DDM… |  |  |  |  | DRK, Magistrát, DDM |  |  |  |
| 4.2.1.3 je podán projekt na financování aktivit |  | Červen 2010 |  |  |  | DRK, Magistrát |  |  |  |  | IPO, grant.OP LZZ; S využitím ASZ |  |  |  |
| 4.2.1.4 Příprava metodik pro volnočasovky a další aktivity |  | 2. pololetí 2010 |  |  |  | DRK, Magistrát |  |  |  |  | IPO, grant.OP LZZ |  |  |  |
| 4.2.1.5 Personální zajištění |  | únor 2011 Stovky, prosinec 2011 Chanov |  |  |  | Magistrát DRK |  |  |  |  | IPO, grant.OP LZZ |  |  |  |
| 4.2.2 krátkodobý cíl Od března 2011 ve Stovkách a ledna 2012 v Chanově jsou volnočasové a neformální vzdělávací aktivity pro 15+ realizovány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  |  |  | Záložní strategie |  |  |  |  | Rizika |  |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| 4.2.3.1 Náborová kampaň |  | Leden-únor 2011/ Listopad-prosinec 2011 |  |  |  | Magistrát DRK |  |  |  |  | IPO / grant. OP LZZ |  |  |  |
| 4.2.3.2 Realizace |  | Březen 2011/leden 2012 |  |  |  | Město/DRK |  |  |  |  | IPO / grant. OP LZZ |  |  |  |
| 4.3 dlouhodobý cíl: Do konce roku 2012 je vyhodnocena úspěšnost klubu/PFC a jsou navrženy změny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 krátkodobý cíl Úspěšnost provozu zařízení je průběžně monitorována |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  |  |  | Záložní strategie |  |  |  |  | Rizika |  |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| 4.3.1.1 průběžné hodnocení počty aktivit a počty účastníků |  | 2011-říjen 2012 |  |  |  | Město/DRK |  |  |  |  | IPO / grant. OP LZZ |  |  |  |
| 4.3.1.2 Závěrečné hodnocení - počty aktivit a počty účastníků, hodnocení poskytovatelů, hodnocení účastníků |  | Říjen 2012 |  |  |  | Město/DRK |  |  |  |  | IPO / grant. OP LZZ |  |  |  |
| 4.3.2 krátkodobý cíl Do konce roku 2012 je program přepracován podle vyhodnocení jeho stávající podoby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  |  |  | Záložní strategie |  |  |  |  | Rizika |  |  |  |
| Krok/opatření |  |  | Termín |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |  |
| 4.3.2.1 na základě 4.3.1 jsou navrženy změny |  |  | Říjen 2012 |  | DRK, město |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.2 návrhy jsou zapracovány do nového metodického materiálu |  |  | Prosinec 2012 |  | DRK, město |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorita 5: Zajištění individuálního přístupu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a k dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dlouhodobý cíl: od února roku 2011 působí na zapojených mosteckých základních školách asistenti pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pro děti se sociálním znevýhodněním |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - krátkodobý cíl do konce března 2010 je ustavena řídící skupina projektu složená z členů PS Vzdělávání LP Most, relevantních úředníků města, zástupců škol a NNO a existuje projektový záměr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář Ideální variantou pro čerpání peněz z OPVK je podat partnerský projekt o více aktivitách a cílových skupinách |  |
| Preferovaná strategie Projekt podá město a bude spolu s ÚP kofinancovat vytvořená pracovní místa ve fázi udržitelnosti projektu (investice do prevence soc.vyloučení je ekonomická) |  |  |  | Záložní strategie Projekt podá jedna škola v partnerství s ostatními; nebo NNO |  |  |  |  |  |  |  |  | Rizika Školy neprojeví zájem o spolupráci Udržitelnost projektu |  |
| Krok/opatření | Termín |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |  |
| 5.1.1.1 je svolána schůzka všech zúčastněných (ředitele škol, Město Most, NNO, ASZ) | do konce února 2010 |  |  | ASZ, Město Most |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.2 jsou známy požadavky škol na asistenty pedagoga a zabezpečení dalších programů individuálního přístupu k žákům (5.2, 5.3, ale lze zahrnout i 1.1 !!!!!!!) | 2.půlka března 2010 |  |  | ASZ |  |  |  |  |  |  |  |  | Podle březnové výzvy OPVK 1.2; S využitím ASZ |  |
| 5.1.1.3 je ustavena řídící skupina projektu, která generuje projektový návrh/záměr |  |  |  | ASZ |  |  |  |  |  |  |  |  | S využitím ASZ |  |
| 5.1.2 krátkodobý cíl do konce června 2010 jsou zajištěny finanční zdroje programu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  |  |  |  | Záložní strategie |  |  |  |  |  | Rizika |  |
| Krok/opatření | Termín |  |  |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  |  | Komentář |  |
| 5.1.2.1 jsou známy zdroje finančních prostředků | Únor 2010 |  |  |  |  |  | ŘS +ASZ |  |  |  |  |  | S podporou ASZ |  |
| 5.1.2.2 jsou napsány a podány projektové žádosti | do konce června 2010 |  |  |  |  |  | Žadatel/é |  |  |  |  |  | S podporou ASZ |  |
| 5.1.3 krátkodobý cíl od února roku 2011 na školách působí asistenti pedagogů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |  |
| Preferovaná strategie Je realizován velký projekt zahrnující i další aktivity nežli je asistent pedagoga (především doučování a vzdělávání pracovníků s dětmi, ale i předškolní klub kupř.) |  |  |  |  |  |  | Záložní strategie Asistent + doučovač pojmenovaný jako tutor Každá škola svůj projekt |  |  |  |  |  | Rizika |  |
|  | Termín |  |  |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  |  | Komentář |  |
| 5.1.4.1 je známo zda projekt/y uspěly | do září 2010 |  |  |  |  |  | Žadatel/é |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4.2 je vyřešeno personální zajištění projektu/ů | do konce roku 2010 |  |  |  |  |  | Žadatel/é |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4.3 asistenti ukončili odbornou průpravu | do ledna 2011 |  |  |  |  |  | Žadatel/é |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 dlouhodobý cíl: Od ledna 2011 je v Mostě spuštěn dlouhodobě udržitelný program doučování dětí přímo v rodinách a v klubech a centrech NNO, jehož cílem bude současně výchovné působení na rodiče dětí a celkovou změnu postojů rodin ohrožených sociálním vyloučením ke vzdělání. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 krátkodobý cíl Od září roku 2010 jsou zajištěny finanční zdroje programu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář Zkušenosti s programem má již Oblastní charita |  |  |
| Preferovaná strategie Spojit do jednoho projektu s 5.1 (asistenti pedagoga) |  |  |  |  |  |  |  |  | Záložní strategie Projekty jednotlivých poskytovatelů |  |  |  |  | Rizika |
| Krok/opatření | Termín |  |  |  |  |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | komentář |
| 5.2.1.1 Je podána projektová žádost o dotační prostředky na program doučování v rodinách | Do června 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Žadatel/é (OCH) |  |  |  |  | MŠMT; Expertní pomoc ASZ |
| 5.2.1.2 je známo, zda projekt uspěl | Do září 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Žadatel/é (OCH) |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 krátkodobý cíl Do konce 2010 je vyřešeno personální zajištění projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |
| Preferovaná strategie |  |  |  |  |  |  |  |  | Záložní strategie |  |  |  |  | Rizika Nepodaří se pro program zajistit dostatek kvalitních pracovníků. |
| Krok/opatření | Termín |  |  |  |  |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | komentář |
| 5.2.2.1 jsou uzavřeny dohody se skupinou pedagogů, asistentů a dobrovolníků z řad studentů | Do konce roku 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Žadatel/é (OCH) |  |  |  |  | Pracovníci docházejí do rodin ve vyloučených lokalitách a pomáhají dětem zaostávajícím za ostatními ve školní přípravě s učením a současně motivují při této činnosti rodiče, aby se sami s dětmi na školu připravovali – svými postoji mění klima rodiny ve vztahu ke vzdělávání. |
| 5.2.2.2 je ukončena úvodní fáze odborné průpravy pracovníků programu | Do konce roku 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Žadatel/é (OCH) |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 krátkodobý cíl Od konce ledna 2011 funguje program doučování v zařízeních NNO (příp. na školách), ale i přímo v domácnostech žáků/klientů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |
| Preferovaná strategie |  |  |  |  |  |  |  |  | Záložní strategie |  |  |  |  | Rizika |
| Krok/opatření | Termín |  |  |  |  |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | komentář |
| 5.2.3.1 proběhl výběr dětí/klientů, jsou osloveni rodiče | Do konce roku 2010 |  |  |  |  |  |  |  | ZŠ+ poskytovatel (OCH) (v konzultaci s OSPOD, OSZ) |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.2 proběhlo vytipování žáků a okruhů největší problémů v oblastech: - spolupráce rodičů se školou - mezer ve znalostech konkrétních dětí | Do konce roku 2010 |  |  |  |  |  |  |  | ředitelé ZŠ |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.3 je vytvořen „plán“ rodin, kterým by tato služba byla poskytována | Do konce roku 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Žadatel/é (OCH) |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.4 je rozšířena nabídka doučování v KNM, Klubíčku a zařízení OCH o terénní službu – do domácností klientů | Od ledna 2011 |  |  |  |  |  |  |  | Žadatel/é |  |  |  |  |  |
| 5.3 dlouhodobý cíl: Od února 2011 funguje systém průběžného vzdělávání pedagogů, asistentů pedagogů a nepedagogických pracovníků s cílovou skupinou dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 krátkodobý cíl Je vytvořen Kalendář (seznam) vzdělávacích akcí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky – učitele, lektory, pedagogické asistenty, vedoucí kroužků, NNO atd. (konec 2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  |  |  | Záložní strategie |  |  |  |  | Rizika |  |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| 5.3.1.1 Oslovení organizací poskytujících jednorázové základní kurzy i průběžné semináře pro pedagogické i nepedagogické pracovníky |  | 2. čtvrtletí 2010 |  |  |  | DRK, SŠT, Magistrát |  |  |  |  | Vlastní zdroje |  |  |  |
| 5.3.1.2 Vytvoření elektronické verze kalendáře včetně nabídky organizací |  | 3. čtvrtletí 2010 |  |  |  | DRK, SŠT, Magistrát |  |  |  |  | Vlastní zdroje |  |  |  |
| 5.3.1.3 Umístění kalendáře na webové stránky a průběžná aktualizace |  | 4. čtvrtletí 2010 |  |  |  | DRK, SŠT, Magistrát |  |  |  |  | Vlastní zdroje |  |  |  |
| 5.3.1.4 distribuce kalendáře školám a organizacím pracujícím s dětmi |  | Od konce 2010 |  |  |  | DRK, SŠT, Magistrát |  |  |  |  | Vlastní zdroje |  |  |  |
| 5.3.2 krátkodobý cíl Do září 2010 je zajištěno financování vzdělávacích aktivit zejména pro rozšíření kvalifikace pedagogů a asistentů pedagogů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář Návrh podoby (a dohoda s budoucím realizátorem) systému je vytvořen společně s metodikou programu pedagogických asistentů v rámci jednání ŘS, a to na základě návrhů a požadavků škol. Bude konzultován s V. Pioreckým. Pokud bude možno financovat ze stejné výzvy (OPVK), jako asistenty, bude tento bod do projektu včleněn. |  |
| Preferovaná strategie Spojit v projektu s 5.1 (asistenti pedagoga) a 5.2 (doučování) |  |  |  |  |  |  |  |  | Záložní strategie |  |  |  | Rizika Nedojde ke shodě v otázce určení poskytovatele |  |
| Krok/opatření | Termín |  |  |  |  |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  | Komentář |  |
| 5.3.2.1 jsou známy zdroje finančních prostředků | Únor 2010 |  |  |  |  |  |  |  | PS vzdělávání + ASZ |  |  |  | OP VK |  |
| 5.3.2.2 jsou napsány a podány projektové žádosti | Červen 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Žadatel/é (SŠT) |  |  |  | S podporou ASZ |  |
| 5.3.2.3 je známo zda projekty uspěly | září 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Žadatel/é (SŠT) |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 krátkodobý cíl v únoru 2011 je program vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků spuštěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  |  |  | Záložní strategie |  |  |  |  | Rizika |  |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| 5.3.3.1 Vytvoření metodických materiálů pro tuto formu vzdělávání |  | 2. polovina roku 2010 |  |  |  | Žadatel/é (SŠT) |  |  |  |  | OP VK |  |  |  |
| 5.3.3.2 Oslovení školitelů |  | 2. polovina roku 2010 |  |  |  | Žadatel/é (SŠT) |  |  |  |  | OP VK |  |  |  |
| 5.3.3.3 Proškolení školitelů ve vytvořené metodice pro práci s cílovou skupinou |  | Prosinec 2010/ leden 2011 |  |  |  | Žadatel/é (SŠT) |  |  |  |  | OP VK |  |  |  |
| 5.3.3.4 běží vzdělávání |  | únor 2011 |  |  |  | Žadatel/é (SŠT) |  |  |  |  | OP VK |  |  |  |
| 5.3.4 krátkodobý cíl Činnost pedagogického i nepedagogického pracovníka při realizaci vzdělávacích aktivit s cílovou skupinou po absolvování vzdělávacího programu je hodnocena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| Preferovaná strategie |  |  |  |  |  | Záložní strategie |  |  |  |  | Rizika |  |  |  |
| Krok/opatření |  | Termín |  |  |  | Zodpovědná osoba |  |  |  |  | Komentář |  |  |  |
| 5.3.4.1 Použité metody a techniky práce s cílovou skupinou ze strany školitele (zvýšený zájem absolventů, docházka, aktivní přístup atd.) |  | Průběžně od září 2010 do června 2011 |  |  |  | Zodpovědné osoby pořádající akce (např. SŠT, DRK. DDM atd.) |  |  |  |  | Vysílající organizace |  |  |  |
| 5.3.4.2 Hodnocení činnosti školitele ze strany cílové skupiny (účastníků akcí) |  | Průběžně od září 2010 do června 2011 |  |  |  | Zodpovědné osoby pořádající akce (např. SŠT, DRK. DDM atd.) |  |  |  |  | Vysílající organizace |  |  |  |
| 5.3.4.3 Zhodnocení přínosu vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce s cílovou skupinou - hodnotící zpráva |  | Červen – červenec 2011 |  |  |  | SŠT ve spolupráci se zodpovědnými osobami pořádajícími akce |  |  |  |  | OP VK |  |  |  |