## Slide 1: Celková evaluace projektu Systémové zajištění sociálního začleňování
Listopad 2022

## Slide 2: Cíl evaluace
11/2021-04/2022
Procesní část uzavírání a fungování lokálních partnerství a procesů sociálního začleňování,
Dopadová část hodnocení jejich efektivity, úspěšnosti a dopadů v jednotlivých dimenzích:
fungování lokálního partnerství,
konzistence a
udržitelnost intervencí.
Vyhodnocení dosažení výsledků a přínosů Projektu
tedy nastavení komplexní a účinné místní politiky sociálního začleňování skrze tvorbu lokálních partnerství na municipální a mikroregionální úrovni jak z pohledu 5U, tak především ověření funkčnosti této metody.

## Slide 3
FOKUSNÍ SKUPINY
0123456
024680
024680246802468024680246
0 1 2 3 4 5 6
Individuálních rozhovorů
Pracovníci ASZ, místní aktéři zapojených i nezapojených obcí, komparativní vzorek 6 zapojených a 6 nezapojených obcí
METAANALÝZA
Dokumentů
EZ, SPSZ, TAP, Vstupní zprávy, aj.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12
024680246802468024680246802468024680246802468024680246802468
0
Metodologie
Tematických FS s pracovníky Regionálních center
Bydlení, dluhy, komunitní práce, prevence a bezpečnost, rodina a zdraví, zaměstnanost
ROZHOVORY – komparativní analýza

## Slide 4
FOKUSNÍ SKUPINY
Tematických FS s pracovníky Regionálních center
Bydlení, dluhy, komunitní práce, prevence a bezpečnost, rodina a zdraví, zaměstnanost
0123456
024680
024680246802468024680246
0 1 2 3 4 5 6
ROZHOVORY – komparativní analýza
Individuálních rozhovorů
Pracovníci ASZ, místní aktéři zapojených i nezapojených obcí, komparativní vzorek 6 zapojených a 6 nezapojených obcí
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12
024680246802468024680246802468024680246802468024680246802468
0
METAANALÝZA
Dokumentů
EZ, SPSZ, TAP, Vstupní zprávy, aj.
Metodologie

## Slide 5
Díky lokálním partnerstvím a lokálním konzultantům se v některých lokalitách stakeholdeři poprvé setkali u jednoho stolu a mohli probírat problémy lokalit a řešit je společně.
Závěrečná zpráva Projektu, Deloitte
HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

## Slide 6
Hlavní zjištění
ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ
ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ
Intervence Agentury přispěly hlavně k ovlivňování vnímání a postojů místních aktérů ve vztahu k cílovým skupinám. ASZ přispěla k šíření osvěty.
PROPOJENÍ MÍSTNÍCH AKTÉRŮ
Projekt přispěl k propojení a koordinaci místních aktérů. Díky vyjasněným a provázaným komunikačním kanálům došlo k prosíťování do té doby ne vždy spolupracujících aktérů, u čehož lze očekávat pokračování i po ukončení Projektu.
DETAILNÍ ANALÝZA
Vstupní analýzy poskytly místním aktérům velmi zevrubný a pravdivý obraz aktuální situace, potřeb a příležitostí. Místní aktéři takovými výstupy běžně nedisponují a velmi je oceňovali.
STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
Ve všech lokalitách došlo k intenzivnímu strategickému plánování, což je většinou aktérů také vnímáno pozitivně, byť byl proces tvorby také časově a kapacitně náročný.
NAVÝŠENÍ KAPACIT
Skrze podpořené projekty podpořené v návazných výzvách KPSVL OPZ se podařilo podpořit 461 individuálních projektů obcí či NNO v objemu téměř 4,2 miliardy korun.
Největší přínosy Projektu
V některých lokalitách byla ASZ facilitátorem a podařilo se téma otevřít, objasnit úhel pohledu každého z aktérů, v některých případech to vedlo ke konstruktivnímu nastavení vztahů.

## Slide 7
Hlavní zjištění
ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ
FLUKTUACE A DISKONTINUITA
Vysoká míra fluktuace pracovníků Projektu měla velmi negativní dopad na celou realizaci Projektu v jeho průběhu. Fluktuaci posílily personální změny v roce 2015, přesun na MMR a nedostatečné personální, metodické a strategické řízení s administrativní zátěží.
FINANČNÍ MOTIVACE
V drtivé většině obcí bylo prvotní motivací pro vstup do spolupráce s ASZ získání dodatečných finančních prostředků z fondů EU. V případech, kdy nebyly individuální projekty podpořeny, úměrně klesl i zájem obcí o spolupráci.
NEDOSTATEČNÉ KAPACITY A UDRŽITELNOST
Obce ve velké části případů nemají vlastní kapacity, finanční prostředky, know-how ani motivaci v aktivitách samy dále pokračovat a potřebují vnější, nezávislé odborníky a facilitátory, kteří jim s realizací aktivit, přípravou individuálních projektů a koordinací budou i nadále pomáhat.
MEDIÁLNÍ PREZENCE ASZ
Řada místních aktérů vnímá nedostatečnou mediální prezenci ASZ. Větší prezentace ASZ by pomohla ke zlepšení argumentace řešení sociálního vyloučení na obcích a zároveň propagaci tématu sociálního začleňování.
PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ ASZ
Projektové financování aktivit komplikovalo realizaci některých aktivit v obcích. Robustní mechanismus KPSVL. Doba spolupráce byla nastavena ex ante a nereflektovala potřebnost. Chyběla informovanost o dalších dotačních programech.
CHYBĚJÍCÍ AUTORITA ASZ
De facto žádné legislativní nebo exekutivní kompetence ve vztahu k místním samosprávám. Omezený prostor pro řešení nejzávažnějších identifikovaných problémů – SPSZ, TAP jsou kompromisními dokumenty.
Největší rizika Projektu
Bez podpory systému nelze překonat spoustu proměnných. Tajemník něco obstruuje, změnilo se složení v radě, někdo někomu přislíbil peníze.... ASZ se snaží o evidence based policy, ale nedaří se přesvědčit lidi na obcích, že to je důležitý.

## Slide 8
Rozhodujícím činitelem je kvalita a intenzita komunitního plánování, MAS a podpora ze strany vedení obce.
V případě kvalitního komunitního plánování v nezapojených obcích by nebyl přínos ASZ zásadní.
Další důležitým aspektem je existence SVL a míra souvisejících problémů v obci.
Chybí detailní znalost problémů a nedochází tak k uvědomění si skutečného charakteru a rozsahu problémů na jejich území.
Rozdílné vnímání problematiky (ÚP, NNO vnímali situaci nedostatečně řešenou, nedostatečná koordinace atd.).
Komparativní zhodnocení sociálního začleňování na vzorku 6 nezapojených obcí

## Slide 9
Účinnost naráží na celou řadu bariér:
  postoje obcí,
  nesystémovost financování sociálního začleňování,
  omezené kompetence ASZ ve vztahu ke obcím.
Hlavní zjištění
ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ
V ČR není jiný institucionální aktér na státní úrovni, který by řešil tuto problematiku. Projekt ASZ se jeví jako účelný. Účelnost postupně klesá od roku 2015 v důsledku personálních změn a přesunu na MMR.
Užitečnost Projektu se ukazuje nejvíce v:
  síťování a koordinace místních aktérů,
  zčásti změně postojů a vnímání sociálního začleňování,
  navyšování kapacit obecních úřadů a NNO (díky navazujícím výzvám OPZ).

## Slide 10: DOPORUČENÍ
Spousta věcí, které končí s Projektem ASZ, postupně vyšumívají nebo z nich vycouvávají.

## Slide 11
Personálně stabilizovat a konsolidovat ASZ

## Slide 12
Financovat aktivity / projekty ASZ ze státního rozpočtu.
Personálně stabilizovat a konsolidovat ASZ

## Slide 13
Zvýšit kompetence ASZ
Financovat aktivity / projekty ASZ ze státního rozpočtu.
Personálně stabilizovat a konsolidovat ASZ

## Slide 14
Přijmout zákon o sociálním bydlení
Zvýšit kompetence ASZ
Financovat aktivity / projekty ASZ ze státního rozpočtu.
Personálně stabilizovat a konsolidovat ASZ

## Slide 15
Zvýšit kompetence ASZ
Přijmout zákon o sociálním bydlení
Vypracovat studii proveditelnosti na systémové financování sociálního začleňování z RUD
Financovat aktivity / projekty ASZ ze státního rozpočtu.
Personálně stabilizovat a konsolidovat ASZ

## Slide 16
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about ​to learn more.
This communication and any attachment to it is for internal distribution among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). It may contain confidential information and is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, please notify us immediately by replying to this email and then please delete this communication and all copies of it on your system. Please do not use this communication in any way.
None of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities.
© 2022. For information, contact Deloitte Central Europe.
Děkujeme za pozornost
Filip Rameš
frames@deloittece.com
Martina Holá
mhola@deloittece.com