Strategický plán sociálního začleňování města Chodova na období 2015 – 2018

OBSAH

ÚVODNÍ ČÁST											3

- Předmluva										3

- Představení Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám			4

- Představení Lokálního partnerství Chodov						6

- Vize Lokálního partnerství Chodov							7

- Přehled jednotlivých cílů v tematických oblastech strategického plánu			8

- Stručný popis metody a struktury SPSZ 							11

ANALYTICKÁ ČÁST										12

- Kvalitativní charakteristika lokality							12

- Kvantitativní charakteristika lokality / kontextové indikátory				15

- Analytické výstupy – popis problémů, určení priorit strategie 				19

NÁVRHOVÁ ČÁST										26

- Detailní rozpracování jednotlivých cílů v tematických oblastech strategického plánu včetně komentářů										26

- Celkový přehled indikátorů účinnosti SPSZ						45

- Přehled čerpání v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám z ESIF	48

- Řízení, koordinace, monitoring  a evaluace SPSZ						50

- Harmonogram SPSZ									51

- Seznam zkratek										55

ÚVODNÍ ČÁST

Předmluva

Vážení radní, vážení zastupitelé, vážení přátelé,

tento dokument s názvem Strategický plán sociálního začleňování města Chodova na období 2015 -2018 je výstupem činnosti platformy Lokálního partnerství Chodov, které bylo ustanoveno 11. 9. 2014. Na jeho přípravě se podíleli jak stálí členové této platformy, tak hosté jednotlivých pracovních skupin a částečně také osoby, kterých se tento plán dotýká nejvíce.

Proces strategického plánování byl koordinován Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky (dále jen Agenturou) na základě navázané spolupráce podepsáním Memoranda o spolupráci mezi městem Chodovem a Agenturou v roce 2014, jež bylo dále aktualizováno v roce 2015.

Agentura pro sociální začleňování vznikla, aby sloužila jako nástroj vlády České republiky a obcí při řešení problémů spjatých s problémy sociálního vyloučení a také jako nástroj pro jeho předcházení.  Agentura chápe problém sociálního vyloučení jako problém nikoli etnický, ale sociální, jako problém, přesněji kumulaci problémů osob a rodin sdílejících nikoli stejnou barvu pleti, mateřský jazyk či jinak připsanou etnicitu (ačkoliv ta je zhusta předmětem diskriminačních přístupů), nýbrž stejné kulturní vzorce (kulturu chudoby) a vykazující shodné charakteristiky, jakými jsou nízká úroveň vzdělávání, absence pracovních návyků a obtížná zaměstnavatelnost, absence sociálních sítí mimo lokality sociálního vyloučení a minimální vertikální a horizontální mobilita, omezený přístup k benefitům společnosti a kanálům distribuce úspěchu, bohatství, moci a prestiže, ztížený přístup k instituční sféře společnosti (škola, zaměstnání, bydlení, veřejné a sociální služby, zdravotnictví, spravedlnost) za současné závislosti na ní (sociální systém), příklon k alternativním ekonomickým modelům (šedá ekonomika, kolotoč půjček a splátek) a krátkodobým životním strategiím, příklon k patologickému a kriminogennímu prostředí, předluženost, nevyhovující bydlení, špatný zdravotní stav, beznaděj, apatie, rezignace na změnu a další, kdy již není zřejmé, co je příčinou exkluze a co jejím následkem. Společným jmenovatelem těchto rysů, které jsou reprodukovány z generace na generaci, je drahý život v bídě a v začarovaném kruhu, který nejsou tyto osoby a rodiny bez intervence zvenčí schopny prolomit.

Posláním Agentury je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby na rovném přístupu ke vzdělávání, bydlení, zaměstnání, zdravotní péči, sociálních službách a bezpečí spolupracovaly co možná nejúčinněji. K tomu využívá řadu nástrojů jako je mapování potřeb, síťování, aktivizace, lokální partnerství, strategické plánování, poradenství a nově také Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen KPSVL). Agentura podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy, neziskového a ziskového sektoru.

Opakovaně jsme se setkávali se všemi partnery, kteří v atmosféře příznivě nakloněné týmové spolupráce a ve snaze situaci ve městě ovlivnit, s vědomím, že není možné přistoupit k problémům sociálního vyloučení s lhostejností či snad přistoupit k odsunutí problému na periferii, kde není tolik vidět, což nemůže přinést nic pozitivního. Domníváme se, že problém sociálního vyloučení není pouze problémem ,,těch uvnitř“, ale i ,,nás venku“. Proto cílem nás, kteří aktivně přispěli k tvorbě tohoto dokumentu, není zlepšit životní podmínky pouze osob a rodin žijících v sociálním vyloučení nebo sociálním vyloučením ohroženým, ale všech občanů obce, kteří existencí sociálně vyloučených lokalit a přítomností sociálního vyloučení trpí a zlepšit tak životní klima obce jako takové.

Nyní nás nečeká nic menšího, než naplnění vytčených cílů. Díky iniciativě všech partnerů lze očekávat, že v následujících letech vznikne řada zajímavých a užitečných projektů, které k jejich naplnění povedou.

Představení Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (dále KPSVL) je nástrojem pomoci městům a obcím při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (dále ESIF) za místní podpory Agentury pro sociální začleňování. Řídí se Metodikou Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, na jejímž zpracování se podílely tyto subjekty: Agentura pro sociální začleňování, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo pro místní rozvoj. Jedná se o verzi 1.0 s platností od 19.1.2015.

KPSVL vychází z dosavadní praxe Agentury ze spolupráce s obcemi. Agentura postupuje podle prověřené metodiky, tedy od analýzy situace a sestavení lokálního partnerství (obec – úřady – NNO – školy a školská zařízení – policie – zaměstnavatelé – veřejnost a další relevantní aktéři) přes sestavení Strategického plánu sociálního začleňování (dále SPSZ) k jeho naplňování a vyhodnocování, vč. revize plánu pro další období. Spolupráce obce a Agentury trvá zpravidla tři roky. Vedle podpory rozvoje samotných sociálních (vzdělávacích, zaměstnanostních, bytových a bezpečnostních) politik v obci se Agentura soustředí na efektivní využívání prostředků strukturálních fondů a poskytuje obcím a ostatním partnerům rozsáhlý servis ke zpracování, realizaci a zajištění udržitelnosti projektů.

Cílem KPSVL je zajištění adresnosti, koordinace, konzistence a synergie sady místních opatření sociální integrace založených na lokálních potřebách, která budou realizována prostřednictvím specifického mechanismu financování z prostředků ESIF. Základním východiskem KPSVL na úrovni konkrétní obce/města je Strategický plán sociálního začleňování.

SPSZ je široce pojatou strategií integrující oblasti vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, dluhové problematiky, sociálních služeb i obecně podpory sociální soudržnosti a rozvoje obce či regionu v kontextu dostupných zdrojů. Má proto řadu styčných ploch s různými typy strategických dokumentů, v praxi nejčastěji s komunitními plány sociálních služeb, integrovanými plány rozvoje měst, plány prevence kriminality obcí i krajů, obecními a krajskými plány integrace Romů a dalších menšin, apod. SPSZ se v kontaktu s dalšími strategickými dokumenty obvykle nachází v pozici zastřešující strategie, ovšem základním principem při jeho zpracování a implementaci je respektování zavedených strategických dokumentů a jejich procesů a pracovních struktur. SPSZ proto může být modifikován jako souřadný či podřazený strategický dokument jinému strategickému dokumentu, pokud to SPSZ neoslabuje nebo nezužuje.

Klíčovým aktérem SPSZ je město / obec. Obec jako nositel a vlastník SPSZ vyčlení konkrétního pracovníka obecního úřadu, optimálně v rozsahu 0,5 úvazku, který bude zajišťovat funkci manažera SPSZ. Manažer SPSZ úzce spolupracuje s lokálním konzultantem Agentury a v závěru spolupráce obce a Agentury převezme hlavní roli v organizaci lokálního partnerství a implementace SPSZ. Obec pro zpracování SPSZ využívá plný servis Agentury, tj. metodickou podporu v plánování, implementaci a zajištění prostředků na realizaci opatření a aktivit, zejména ze strukturálních fondů. Agentura zajišťuje v obci odborné pracovníky, a to tzv. lokálního konzultanta v rozsahu minimálně 0,5 úvazku, který je metodickým průvodcem a organizátorem SPSZ a jeho implementace. Dále je možné využít ze strany Agentury veškerý další poradenský servis, který Agentura nabízí. Veškeré tyto služby jsou hrazeny z rozpočtu Agentury a pro obec a její partnery jsou poskytovány zdarma. SPSZ je zpracováván na období 3 let. Na konci tříleté spolupráce s Agenturou je zpracována revize SPSZ, v rámci níž se vyhodnocují implementovaná opatření a projekty a jsou připraveny navazující. Dále se plánují a připravují projekty, které se vzhledem k náročnosti nebo nízké shodě partnerů nepodařilo připravit pro první SPSZ.

Na začátku spolupráce mezi obcí a Agenturou je vždy podrobně zmapována situace v obci, a to se zvláštním zřetelem na sociálně vyloučené lokality, resp. sociálně vyloučené obyvatele a příslušníky menšin, zejména Romy. Agentura zpracuje tzv. situační analýzu, která mapuje situaci v sociálně vyloučených lokalitách, včetně struktury nezaměstnanosti a podmínek na lokálním trhu práce, dostupnosti bydlení, místní síti sociálních služeb a jejich potřebnosti, vzdělávací soustavy v obci, apod. Souběžně s tím zjišťuje lokální konzultant ve spolupráci s platformou lokálního partnerství informace o absorpční kapacitě partnerů pro rozvoj v jednotlivých oblastech, o potřebách obyvatel obce a speciálně obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Organizuje setkání s obyvateli vyloučených lokalit, případně tzv. focus groups nebo dotazníková šetření. Zjišťuje nejen potřeby sociálně znevýhodněných obyvatel obce, ale také jejich vnímání situace v lokalitě, možnosti zapojení do spolupráce atd. Zjištění situace a potřeb obyvatel obce je klíčové nejen pro samotný proces plánování změn, ale také pro jejich průběžné vyhodnocování a zjišťování účinnosti intervencí. Na začátku spolupráce jsou stanoveny hodnoty odvozených indikátorů, které budou průběžně sledovány a vyhodnocovány.

Veškeré aktivity v rámci KPSVL jsou plánovány tak, aby byly ku prospěchu všem obyvatelům obce, přestože se primárně odvíjejí od potřeb sociálně vyloučených obyvatel obce. Územím, které je v rámci KPSVL podporováno, je vždy území celé obce (či více spolupracujících obcí), v níž Agentura působí. Oprávněnými cílovými skupinami podpory jsou tedy nejen obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, ale také ostatní obyvatelé v obci, kteří se nacházejí ve zhoršené sociální či ekonomické situaci. Sociálně vyloučení lidé mohou být nositeli všech nebo některých uvedených znaků, zejména jde o občany, kteří jsou nezaměstnaní, s nízkou kvalifikací či nedostatečným vzděláním, zadlužení či předlužení, v nevyhovujících bytových podmínkách, ve hmotné nouzi. Mohou tvořit relativně ohraničenou a identifikovatelnou skupinu obyvatel na určitém území obce, nebo mohou žít rozptýleně. V periferních oblastech nemusí být možné ani vhodné oddělit problémy obyvatel vyloučených lokalit od ostatních obyvatel, zejména s ohledem na strukturální zátěž obce či regionu, tj. zejména obecně vysokou nezaměstnanost, zatíženou vzdělanostní a věkovou strukturu obyvatelstva, apod.

- rámci KPSVL jsou města a obce podpořeny především ze tří operačních programů – Operačního programu Zaměstnanost (OPZ, řídicí orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí), Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV, řídicí orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP, řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj).

Představení Lokálního partnerství Chodov

Lokální partnerství je jeden ze základních nástrojů principů spolupráce mezi obcí a Agenturou. Jedná se o platformu obce, Agentury a dalších partnerů (vč. zástupců krajů) v rámci KPSVL a při přípravě a zavádění SPSZ. Na této platformě dochází k pravidelnému setkávání zástupců samosprávy, státní správy, neziskového sektoru a dalších aktérů, kteří jsou nebo mohou být angažováni v procesu sociálního začleňování v obci. Členové partnerství se setkávají na pravidelných jednáních několikrát ročně a společně připravují a realizují politiku, strategii a konkrétní projekty pro podporu sociálního začleňování. Jednání lokálního partnerství řídí lokální konzultant Agentury. V průběhu spolupráce mezi obcí a Agenturou může dojít k propojení lokálního partnerství s jinými zavedenými strukturami v obci, např. s komisí či výborem, nebo pracovními skupinami jiných strategických dokumentů. Lokální partnerství se také může ustavit jako organická součást struktur obecního úřadu. V každém případě je převedeno do plné kontroly a řízení obcí, manažer SPSZ se po skončení spolupráce obce a Agentury zároveň stává koordinátorem opatření SPSZ a od Agentury trvale čerpá podporu pro svou činnost (informační zázemí, poradenství v krizových situacích, příprava projektů, apod.).

Lokální partnerství Chodov vzniklo na ustanovujícím jednání dne 11. 9. 2014. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že jeho činnost bude zajišťována také prostřednictvím tematicky zaměřených pracovních skupin. Jedná se o pracovní skupiny (dále PS):

- ZAMĚSTNANOST

- BEZPEČNOST A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

- BYDLENÍ

- VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A VOLNÝ ČAS

- PROJEKTY A IMPLEMENTACE SPSZ (tato PS vzniká následně po aktualizaci memoranda o spolupráci v roce 2015)

Platforma sdružuje zástupce všech institucí působících ve Městě Chodov a okolí na poli sociálního začleňování a je samozřejmě otevřená laické i odborné veřejnosti. Jmenovitě se jedná o následující instituce:

- Město Chodov

- Mateřská škola Chodov

- ZŠ Komenského Chodov

- ZŠ Školní Chodov

- ZŠ Husova Chodov

- ZŠ Nejdecká Chodov

- Dům dětí a mládeže Bludiště

- Městský úřad Chodov – odbor sociálních věcí (OSV), odbor školství, kultury a vnitřních věcí (OŠKV), kancelář tajemnice (KTA),  útvar rozvoje města a dotační politiky (ÚRMDT )

- Městská policie Chodov

- Police České republiky, obvodní oddělení Chodov

- Probační a mediační služba Sokolov

- Úřad práce, Kontaktní pracoviště Sokolov

- Městský úřad Sokolov, Odbor sociálních věcí

- Chodovské technicko - ekologické služby, s.r.o. (dále jen Chotes)

- Bytservis s.r.o.

- Khamoro o.p.s.

- Občanské sdružení Světlo Kadaň

- Člověk v tísni o.p.s.

- Mateřídouška o.p.s

- RUBIKON Centrum

- Agentura pro sociální začleňování

Přehled členů jednotlivých pracovních skupin:

| PS Zaměstnanost | PS Bydlení |
| --- | --- |
| Ferencová Michaela | Člověk v tísni o.p.s. | Dolinský Emil | Bytservis s.r.o. – jednatel |
| Pizinger Patrik | Starosta | Kubíček Richard | Člověk v tísni o.p.s. |
| Pocklan Rudolf | Chotes s.r.o.- jednatel | Rabasová Barbora DiS. | MěÚ Chodov - OSV |
| Půta Milan | ÚP Sokolov | Soukup Luděk Mgr. | místostarosta |
| Rabasová Barbora DiS. | MěÚ Chodov - OSV | Syrvatková Mária DiS. | MěÚ Chodov - OSV |
| Syrvatková Mária DiS. | MěÚ Chodov - OSV | Virtelová Eva Mgr. | MěÚ Chodov vedoucí OSV |
| Virtelová Eva Mgr. | MěÚ Chodov vedoucí OSV | Voráč Emil | Khamoro o.p.s. |
| Roháč Milan | Rubikon Centrum |  |  |
| PS Vzdělávání, sociální služby a volný čas | PS Bezpečnost a sociálně patologické jevy |
| Bráborec Pavel Ing. | Mateřídouška o.p.s. | Bláhová Blanka kpt. Mgr. | KRPK- OOK |
| Dočkal Libor Mgr. | ZŠ Husova - ředitel | Fichtner Josef | MěÚ Chodov – OŠKV - přestupky |
| Donátová Marie Mgr. | ZŠ Komenského – metodik prevence | Hegeduš Ivan Npor. Bc. | PČR Chodov |
| Kovařík Milan Mgr. | ZŠ Školní – ředitel | Husák Václav | PČR Chodov |
| Křiklavová Petra | Člověk v tísni o.p.s. | Kubíček Richard | Člověk v tísni o.p.s. |
| Navrátilová Sylva | Khamoro o.p.s. | Perlingerová Renata | OS Světlo Kadaň |
| Piklová Jana | Mateřské školy - ředitelka | Pizinger Patrik | Starosta |
| Pospíšilová Alžběta Mgr. | Člověk v tísni o.p.s. | Rabasová Barbora DiS. | MěÚ Chodov - OSV |
| Pšenička David | ÚP pobočka Chodov | Rauová Jana Dis. | MěÚ Chodov - OSPOD |
| Rabasová Barbora DiS. | MěÚ Chodov - OSV | Staněk Ladislav | Městká policie - velitel |
| Rambousková Martina | ÚP Sokolov | Syrvatková Mária DiS. | MěÚ Chodov - OSV |
| Rauová Jana Dis. | MěÚ Chodov - OSPOD | Šimlíková Šárka Mgr. | PMS Sokolov |
| Sarkányová Ivana Mgr. | MěÚ Chodov - OŠKV vedoucí | Virtelová Eva Mgr. | MěÚ Chodov vedoucí OSV |
| Soukup Luděk Mgr. | místostarosta | Vobořilová Lucie | OS Světlo Kadaň |
| Šípová Iva Mgr. | ZŠ Komenského – ředitelka | Vodička Richard | OS Světlo Kadaň |
| Teturová Eva Mgr. | ZŠ Nejdecká – ředitelka | Vršková Ivana Bc. | MěÚ Sokolov – kurátor pro mládež |
| Virtelová Eva Mgr. | MěÚ Chodov – vedoucí OSV |  |  |
| Voleman Martin | DDM Bludiště |  |  |

Vize Lokálního partnerství Chodov

Lokální partnerství Chodov zpracovávalo strategický plán a jeho jednotlivé cíle pod stanovenou vizí. V našem případě se jedná o veřejně deklarovaný popis cílového stavu v dlouhodobém horizontu. Tedy, jak bychom si představovali, že bude vypadat město Chodov ve vztahu k problematice sociálního vyloučení ode dneška za 10 let.

Ta říká, že město Chodov bude v roce 2025 městem, kde je radost žít. Budeme usilovat o město s velmi pozitivní vizitkou. S nižší nezaměstnaností, dostatečnými výdělky a větším zájmem občanů o dění ve městě, s potřebou a dostatečnou motivací se aktivně spolupodílet na rozkvětu města. Město je bezpečné, všechny herny jsou nahrazeny službami pro obyvatele města. Drogy jsou nedostupné. Nedochází k ničení a vandalismu bytového fondu ani veřejného či jiného majetku. Koordinace a spolupráce je nastavena ve všech oblastech života města a přináší konkrétní výsledky (podnikatelé, poskytovatelé sociálních služeb, příspěvkové organizace, školy, školky, Úřad práce, atd.). Občané všech věkových kategorií mají možnost a zájem na kvalitním trávení volného času. Panuje všeobecná radost ze vzdělávání podpořená oboustranně prospěšnou spoluprací rodičů a zaměstnanců školských zařízení vedoucí mimo jiné k téměř nulovému záškoláctví. Vzdělanostní struktura obyvatel se postupně proměňuje k lepšímu i díky dostatečným kapacitám v předškolním vzdělávání a dostupností zaměstnavateli poptávaných učebních oborů. Pro každého občana je dostupná odpovídající kategorie bydlení (domova), které si je schopen, díky dobré finanční gramotnosti a systému prevence ztráty bydlení, udržet. Většina dlužníků započala pravidelně splácet své dluhy či je oddlužena, nové nevznikají. Stejně tak dluhy nejsou překážkou pro přijetí práce, která je nabízena v pestré škále pro lidi s různým vzděláním. Ve městě Chodově jsou problémy sociálního vyloučení minimalizovány a jsou vytvořeny dostatečné preventivní podmínky k zamezení jeho rozvoje. Přiblížit se k této vizi chceme prostřednictvím nastavených cílů.

Přehled jednotlivých cílů v tematických oblastech strategického plánu

- ZAMĚSTNANOST

| Číslo | Obecné cíle | Číslo | Specifické cíle |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1.1 | Každoročně bude až 35 dlouhodobě nezaměstnaných a jinak znevýhodněných obyvatel Chodova umístěno na legální trh práce v komerčním sektoru. | Z1.1.1 | 25 z nich bude zaměstnáno díky RIP OP Z (Regionálnímu individuálnímu projektu Operačního programu Zaměstnanost Krajské pobočky Úřadu práce ČR). |
|  |  | Z1.1.2 | 5 z nich bude zaměstnáno v sociální firmě. |
|  |  | Z1.1.3 | 5 z nich každoročně díky projektu ,,Komplex sociální a pracovní integrace“. |
| Z1.2 | Do konce roku 2016 bude spuštěn systém prostupného zaměstnávání v Chodově, jež umožní získat pracovní zkušenost ročně až pro 10 dlouhodobě či jinak znevýhodněných nezaměstnaných ve městě Chodově. | Z1.2.1 | Dojednat model spolupráce systému (NNO, město, městské organizace, ÚP) – Vytvoření sítě zaměstnavatelů systému prostupného zaměstnávání. |
|  |  | Z1.2.2 | Spuštění systému prostupného zaměstnávání v rámci projektu ,,Komplex pracovní a sociální integrace“, jež umožní získat pracovní uplatnění až 10 obyvatelům města Chodova ročně. |
| Z1.3 | Všemi dostupnými prostředky je potírána šedá ekonomika. | Z1.3.1 | Zrealizovat akci Regionální trh práce (součást osvětová kampaň v této oblasti) v průběhu roku 2016. |
|  |  | Z1.3.2 | Medializace aktivit v dané oblasti a informací ze šetření inspektorátu práce ve vztahu k šedé ekonomice v průběhu platnosti SPSZ. |
|  |  | Z1.3.3 | Zakomponovat čestné prohlášení dodavatelů veřejných zakázek pro město Chodov o společensky odpovědném přístupu včetně sankce za porušení. |
| Z1.4 | V rámci společensky odpovědného přístupu při zadávání a realizaci veřejných zakázek města Chodova zvážit možnost zavedení pravidla tzv. 10% (na realizaci zakázky se podílí minimálně 10% občanů z řad dlouhodobě nezaměstnaných). | Z1.4.1 | V rámci společensky odpovědného přístupu při zadávání a realizaci veřejných zakázek města Chodova zvážit možnost zavedení pravidla tzv. 10% (na realizaci zakázky se podílí minimálně 10% občanů z řad dlouhodobě nezaměstnaných). |
| Z1.5 | Do konce roku 2017 máme ve městě Chodově k dispozici sociální firmu. | Z1.5.1 | Do konce roku 2017 máme ve městě Chodově k dispozici sociální firmu. |
| Z2.1 | V případě změny podmínek pro realizaci veřejné služby bude město Chodov jejím realizátorem s cílem znovuzískání či upevnění pracovních návyků. | Z2.1.1 | V daném případě existuje dostatečná nabídka co do pestrosti a možnosti uplatnění a uchazeči jsou k účasti motivováni systémem prostupného zaměstnávání. |
| Z2.2 | Každoročně je připraveno 25 dlouhodobě nezaměstnaných a jinak znevýhodněných obyvatel města Chodova na vstup na legální trh práce. | Z.2.2.1 | 15 z nich bude připraveno díky RIP OP Z. |
|  |  | Z2.2.2 | 10 z nich bude připraveno díky projektu ,,Komplex sociální a pracovní integrace“. |

- BEZPEČNOST A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

| Číslo | Obecné cíle | Číslo | Specifické cíle |
| --- | --- | --- | --- |
| P1.1 | Posílit služby v oblasti práce s uživateli drog. | P1.1.1 | Podchytit 70 chodovských aktivitních uživatelů drog v terénu ročně / posílit terénní program pro drogové uživatele v Chodově od 1. 1. 2016. |
|  |  | P1.1.2 | Od 1. 1. 2016 rozšířit služby o ambulantní poradenský servis. |
| P1.2 | Snížit počet prvouživatelů návykových látek. | P1.2.1 | Středisko prevence kriminality realizuje a koordinuje primární prevenci v dané oblasti na ZŠ a v NZDM. |
|  |  | P1.2.2 | Zřídit poradenský servis pro rodinné příslušníky uživatelů drog a prvouživatelů návykových látek. |
| P1.3 | Systematicky organizovat a realizovat aktivity v oblasti prevence kriminality . | P1.3.1 | Do konce roku 2015 zahájit systematické plánování v oblasti prevence kriminality města Chodova. |
|  |  | P1.3.2 | Zahájit plnění Plánu prevence kriminality města Chodova na dané období. |
| P2.1 | Regulace hazardu. | P2.1.1 | Zpracování obecně závazné vyhlášky města Chodova, jež bude v souladu s novelou loterijního zákona. |
| P2.2 | Preventivně působit na děti a mladistvé v oblasti vzniku závislosti na hazardních hrách. | P2.2.1 | Středisko prevence kriminality realizuje a koordinuje primární prevenci v dané oblasti na ZŠ a v NZDM. |

- BYDLENÍ

| Číslo | Obecné cíle | Číslo | Specifické cíle |
| --- | --- | --- | --- |
| B1.1 | Je nastaven funkční a podpůrný systém detekce vzniku dluhu, včetně jeho sanace jako součást prevence ztráty bydlení. | B1.1.1 | Máme nastaven systém včasné detekce vzniku dluhu a jeho sanace. |
|  |  | B1.1.2 | Snížit počet zadlužených osob na nájemném a službách spojených s bydlením (týká se ,,městských“ bytů). |
|  |  | B1.1.3 | Snížit počet zadlužených osob na poplatcích za odvoz komunálního odpadu. |
|  |  | B1.1.4 | Je dostupné protidluhové poradenství v dostatečném rozsahu. |
|  |  | B1.1.5 | Zvýšení finanční gramotnosti u obyvatel ŽD a PŽD. |
| B2.1 | Zvýšit příležitosti pro participaci na údržbě a fungování bytových domů a prostranství v ulici ČSM 690, 691, 692 a v lokalitě ŽD a PŽD. | B2.1.1 | Jsou zřízeny pracovní pozice domovníků v bytových domech v počtu 2. |
|  |  | B2.1.2 | Je zřízena pracovní pozice terénního sociálního pracovníka na obci pro lokalitu ŽD a PŽD se zaměřením na výkon participativní sociální práce. |
|  |  | B2.1.3 | Je zahájena činnost domovních výborů v lokalitě ŽD a PŽD (jako součást participativní sociální práce). |
|  |  | B2.1.4 | Vybudování hřiště v lokalitě ŽD s částečným zapojením místních obyvatel. |
| B2.2 | Zajistit bezpečí v lokalitách ŽD a PŽD. | B2.2.1 | V oblasti dopravní bezpečnosti zajistit zpomalovací signalizaci při vjezdu do města Chodova do konce roku 2015. |
|  |  | B2.2.2 | V oblasti prevence kriminality zajistit osvětlení cesty mezi lokalitami včetně osvětlení komunikace. |
| B3.1 | Máme k dispozici 2 byty pro občany v životní krizi. | B3.1.1 | Máme k dispozici 2 byty pro občany v životní krizi . |
| B3.2 | Systém prostupného bydlení funguje v celém rozsahu a všemi směry. | B3.2.1 | Máme k dispozici systém prostupného bydlení, včetně 3 sociálních bytů. |

- VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A VOLNÝ ČAS

| Číslo | Obecné cíle | Číslo | Specifické cíle |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.1 | 50 rodin je každoročně podchyceno službami zaměřenými na rodinu. | V1.1.1 | 20 rodin je klientelou SAS (terénní a ambulantní forma). |
|  |  | V1.1.2 | 20 rodin je v péči MÚ Chodov (SPOD). |
|  |  | V1.1.3 | 12 rodin je v kontaktu s předškolním klubem. |
| V1.2 | Všechny děti předškolního věku (prioritně děti ve věku 5-6 let) se účastní předškolního vzdělávání. | V1.2.1 | Děti z CS navštěvují v příštích třech letech předškolní klub pro děti od 3-6 let v počtu 12 dětí každý rok. |
|  |  | V1.2.2 | Minimálně 20 dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí se každoročně připravuje na vstup na ZŠ v přípravné třídě. |
|  |  | V1.2.3 | Každoročně nastoupí do MŠ 15 dětí z CS. |
| V2.1 | Zvýšení speciálně pedagogických, didaktických a metodických odborností pedagogů ZŠ a MŠ . | V2.1.1 | Nejlepší praxe je sdílena mezi učitelskými sbory. |
|  |  | V2.1.2 | Vzdělávání učitelů je zaměřeno i na téma příčin a odstraňování důsledků sociálního vyloučení ve školním prostředí. |
| V.2.2 | Míra absence dětí ve škole se sníží do konce roku 2017 o 15%. | V2.2.1 | Do konce roku 2015 je nastaven společný postup všech škol při potírání záškoláctví. |
|  |  | V2.2.2 | Všichni žáci příslušného ročníku ZŠ se každoročně účastní kohezních výjezdů (socializace kolektivu) od roku 2016. |
|  |  | V2.2.3 | MP zřizuje APK také jako nástroj prevence záškoláctví. |
| V2.3 | Zajistit rovný přístup pro žáky s SVP. | V2.3.1 | Od roku 2016 je všem školským zařízením v Chodově k dispozici školní psycholog, logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním jako součást komplexní sítě školských poradenských pracovišť. |
|  |  | V2.3.2 | Od školního roku 2016/2017 je všem pedagogům ZŠ a MŠ zajištěna odborná supervize a odborné vzdělávání. |
| V2.4 | Počet dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, které nastoupí a absolvují SŠ se zvýší. | V2.4.1 | Máme k dispozici odborného pracovníka, který poskytuje sociální práci pro přestupující / nastupující žáky na SOU a SŠ jako součást sociální služby NZDM. |
|  |  | V2.4.2 | Od roku 2016 funguje doučování prostřednictvím NZDM a je systémově provázáno se školními doučovacími kluby na jednotlivých ZŠ. |
| V3.1 | Prostřednictvím místních subjektů působících v oblasti sociální práce (NNO, OSV a další) zprostředkovávat / nabízet dětem a mladistvým vhodné preventivní a volnočasové programy . | V3.1.1 | Zajistit informovanost všech dětí o volnočasových programech a službách ve městě a motivovat je k účasti na nich. |
|  |  | V3.1.2 | Provozovat NZDM včetně fakultativních služeb (CS 6 – 26 let). |
|  |  | V3.1.3 | Přivést autority, nepatologické vzory a zapojit je do činnosti s dětmi a mládeží (tutoring). |
| V4.1 | Pro období platnosti SPSZ a dále dle potřebnosti zajistit poskytování služeb, podporujících sociální začleňování v dostatečné nabídce. | V4.1.1 | Od roku 2016 jsou k dispozici občanům města Chodova sociální služby typu terénní programy v rozsahu 3,0 úvazku, terénní program zaměřený na uživatele NL a závislé v rozsahu 1,5 úvazku, sociálně aktivizační služby v rozsahu 3,0 úvazky, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (CS 6 -26 let) v rozsahu 5,0 úvazku. Sociální služby jsou poskytovány spolu s fakultativními službami. |

Stručný popis metody a struktury SPSZ

Tímto strategickým plánem se pokoušíme, zjednodušeně řečeno, zlepšit kvalitu života všech obyvatel ve městě. K tomu můžeme na úrovni obce přispět mnoha způsoby. Řada věcí samozřejmě zůstává v kompetenci například krajů nebo státu. Jiné faktory mají charakter globální. Kdo ve změnu k lepšímu nevěří, těžko ji pomůže realizovat na jakékoli úrovni. Dobrá vůle a odbornost je podmínkou a to podmínkou ve městě Chodově splněnou.

Proces strategického plánování jasně stanoví, kde se nacházíme, kam se chceme dostat, proč se o to snažíme, jak se k cíli můžeme dostat, s kým, kdy a za co. Při procesu strategického plánování jsme využili různé analytické nástroje. Jedná se o analýzu partnerů, SWOT analýzu a metodu Rybí kosti. Všechny tyto metody měly v procesu opodstatněnou roli a posouvaly nás blíže k vydefinování cílů ve strategii. Jednotlivé analytické nástroje a jejich výstupy jsou podrobně popsány dále v dokumentu, stejně tak jako cíle spolu s jejich opatřeními.

Strategické plánování má tedy tři základní fáze:

popis stávajícího stavu – Kde jsme? použita Analýza partnerů, SWOT analýza, výstupy ze Situační analýzy města Chodova ( formulace cílů, popis cílového stavu – Kam se chceme dostat? ( volba kroků/opatření a postupů, které vedou k naplnění cílů – Jak se tam dostaneme?

Tato základní kostra je posléze doplněna vyhodnocením rizik pro realizaci jednotlivých kroků a analýzou zdrojů a rozpočtem.

Dokument je živý, může být doplňován a minimálně jednou za rok vyhodnocován, na konci své platnosti revidován a tak aktualizován pro další období. V Chodově se pokusíme využít maximum dostupných a smysluplných nástrojů a věříme, že komplexní přístup bude inspirací pro další města, která se na nelehkou cestu sociální integrace teprve vydávají. Cesta to bude dlouhá, bude vyžadovat podporu veřejnosti a spolupráci všech partnerů.

Při tvorbě strategie jsme měli na paměti, že některé zpracované cíle musejí být řešeny společně, aby bylo co nejlépe využito jejich synergie. Nestačí například doučovat dítě, které má ve škole problémy, nutné je také zajistit mu vhodné domácí prostředí, to často souvisí s kvalitou bydlení nebo (ne)zaměstnaností rodičů, nezaměstnanost pak s dluhy a nedostatkem pracovních příležitostí. Tento začarovaný kruh sociálního vyloučení je nutné co nejdříve přetnout, protože čím později se tak stane, tím hůře se komplex problémů řeší (…) a dítě se dále zhoršuje ve škole a mohou přibývat výchovné problémy.

Zároveň je jasné, že nemůžeme řešit úplně vše a v jeden čas. Proto bylo nutné vybrat priority a s ohledem na časové a personální kapacity je smysluplně rozložit do tří následujících let. Vodítkem nám k tomu byla již zmíněná metoda tzv. SWOT analýzy, z které bylo patrné, o jaké silné stránky se můžeme opřít a jakých příležitostí se máme chopit s cílem eliminovat rizika a slabé stránky. Jde o analytický nástroj zaměřený na strukturovaný popis aktuálního stavu věcí ve vnímání zúčastněných. V jednotlivých skupinách jsme pracovali formou brainstormingu – shromažďovali jsme tedy co největší množství podnětů a komentářů bez hodnocení přítomných. SWOT analýza posloužila jako podklad pro úvahy o volbě celkové strategie. Především je však SWOT analýza určená k identifikaci priorit.

S odkazem na rozbor aktuální situace ve městě Chodově členové lokálního partnerství metodou rybí kosti vybrali z jejich hlediska nejdůležitější priority, na které je nutné se v příštích třech letech zaměřit. Diagram Rybí kosti je velmi vhodným nástrojem pro vytváření a strukturování obrazu prioritních témat. Tento diagram umožňuje důležitá témata ze vstupních analýz uspořádat v širší shodě partnerů do čtyř základních kategorií. Na ocas se dostanou témata, která zůstávají v pozadí. Jsou sice důležitá, ale často není v našich silách s nimi cokoliv v danou chvíli udělat, takže o nich víme, neztrácíme je ze zřetele, bereme je v potaz, ale aktuálně je nebudeme/nemůžeme/nechceme řešit. Do oblasti hlavy se dostanou aktuálně nejpalčivější témata: to jsou naše priority s velkým P, témata, která jsou v této chvíli nejzásadnější, nejvíc hoří a my se jimi musíme a budeme neodkladně zabývat. Na páteř jsou umisťována témata, která jsou dlouhodobá, nosná, často témata, kterými se již zabýváme a stejným způsobem zabývat budeme, témata, před kterými neutečeme, která tu prostě jsou a budou nás tak jako tak provázet. Na žebrové kosti, které pro přehlednost odbočují od páteře nahoru i dolů se umisťují témata nebo skupiny témat, která jsou dílčí povahy a nějak souvisejí, váží se na „páteřní“ témata.  Vzniklý obraz je výborný podklad pro formulaci dlouhodobých tedy obecných cílů (na 3 roky) s dalším členěním na cíle specifické.

S detailními výstupy z jednotlivých analytických nástrojů za jednotlivé tematické oblasti budete mít možnost se seznámit v další části strategie.

ANALYTICKÁ ČÁST

Kvalitativní charakteristika lokality

Chodov je druhé největší město v okrese Sokolov, leží na polovině cesty z Karlových Varů do Sokolova. Svým územím o rozloze 1426 ha a počtem obyvatel je významným regionálním centrem.  Chodov je městem především průmyslového charakteru, známé především tradicí výroby  růžového porcelánu.

Od roku 1990 zaznamenal Chodov řadu změn ve všech oblastech života. Značnou roli zde sehrál rozvoj soukromého podnikání zahraničního kapitálu na náš trh. Ve městě dnes působí řada firem se strojírenským a stavebním zaměřením.

SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY

V této části jsou využita zjištění ze Situační analýzy města Chodova zpracované Mgr. Terezou Dvořákovou  a kol. v roce 2015, na tento materiál odkazujeme též zájemce o podrobnější informace.

Identifikovat sociálně vyloučené lokality není na první pohled v Chodově těžké. Za vyloučenou lokalitu byly považovány byty Pod Železným dvorem a Železný dvůr již v roce 2006 v tzv. Gabalově zprávě (GAC, 2006). K již zmíněné části města Železný dvůr a Pod Železným dvorem je to také oblast sídliště u KASSu, jmenovitě ulice Obránců míru, Budovatelů, náměstí ČSM. Pokud bychom ale řadili mezi sociálním vyloučením ohrožené obyvatele ty, kteří jsou v evidenci úřadu práce, pak bychom zde vyjmenované ulice rozšířili i o ulici U Koupaliště. Z analýzy dat získaných od ÚP Sokolov vyplývá, že v tzv. lokalitách bydlí jen 22 % z celkového počtu chodovských obyvatel v situaci hmotné nouze. Široké pojetí obyvatel ohrožených sociálním vyloučením definovaných jako evidovaných na ÚP přesto zcela nezachycuje počet občanů, kteří potřebují nějaký typ sociální pomoci a podpory. Evidence nezaměstnaných nevykazuje obyvatele důchodového věku či osoby duševně nemocné, které potřebují specifickou podporu, dále vypadávají osoby z evidence sankčně vyřazené. Z uvedeného vyplývá, že problematika sociálního vyloučení je rozprostřena městem. I tak považujeme za významné podrobněji popsat jednotlivé uvedené lokality.

Lokalita A) Železný dvůr (č. p. 1087, 1088, 1097), Pod Železným dvorem (č. p. 1072, 1096)

Lokalita B) sídliště u KASSu (Obránců Míru, Budovatelů, náměstí ČSM, U Koupaliště – celkem 7 čísel popisných)

Zdroj: googlemaps.com, vlastní úpravy

Lokalitu A tvoří dva komplexy bytů oddělené silnicí. V horní části lokality (lokalita A1) jsou 3 třípatrové panelové domy, postavené v roce 2001. Domy jsou v majetku města. Byty jsou vyjmuty z pravidel přidělování běžných městských bytů a jejich přidělení má specifická pravidla. Dvě budovy mají po 24 bytech, jedna budova po 11 bytech (celkem tedy 59 bytů) různé velikosti - jde o byty 1+0 velikosti cca 30 m2, dále o byty 2+1 o velikosti cca 40 - 50 m2. Ve třetí budově jsou větší byty o velikosti cca 50 - 60 m2. Byty jsou vybaveny sociálním zařízením, je zde zavedena elektřina a otop na tuhá paliva (ohřev vody, vytápění bytu a vaření se odehrává buď na kamnech na tuhá paliva, nebo pomocí elektřiny). V domech bydlí celkem 133 hlášených obyvatel. Železný dvůr je rozdělen s částí Pod Železným dvorem silnicí II. třídy. Část lokality Pod Železným dvorem není vůbec osvětlená. Do centra města vede jen jedna bezpečná cesta po chodníku z oblasti Železný dvůr (lidé tento chodník ne vždy využívají, chodí po krajnici silnice).

Pod Železným dvorem (oblast A2) je druhý komplex budov pod úrovní silnice (směrem na Vřesovou).  Polovina komplexu bytů byla postavena ve stejném časovém období jako byty nad silnicí, tedy v oblasti A1, Železný dvůr. Budovy však nejsou v majetku města, ale v majetku Bytservisu Chodov s. r. o. Jde o komplex „nájemních bytů se sníženou kvalitou“ a tvoří jej celkem 20 bytů ve dvou přízemních budovách. Jde o byty tzv. 4. kategorie, velikosti 1+1 (cca 36m2), 2+1 a větší. V oblasti A2 bylo přihlášeno celkem 45 osob, z nich zde žijí minimálně dvě rodiny s dětmi. V některých žijí i vícegenerační rodiny (např. 6, 8 lidí) v bytě velikosti 2+1.

Celkem je v lokalitě A hlášeno 178 obyvatel.

Lokalita B je tvořena sídlištní zástavbu v centru města, která se nachází v okolí kulturního a společenského střediska  KASS. Oblast zahrnuje zejména  věžové domy, panelové domy, a to v ulicích Obránců Míru, Budovatelů, náměstí ČSM, U Koupaliště – celkem 7 čísel popisných. Domy jsou buď v majetku vlastníků nemovitostí, nebo v majetku Bytservisu Chodov s. r. o.  Celkový počet bytů v panelových domech v lokalitě B je cca 284. Některé byty jsou v osobním vlastnictví obyvatel, jiné jsou majiteli dále pronajímány. Velikost bytů je především 2+1 a 3+1. Do této lokality docházejí obyvatelé z lokality A, většinou zde navštěvují rodinné příslušníky.

Dle sčítání lidí, domů a bytů v letech 2001 a 2011 a dat získaných z Regionálního informačního servisu (dále jen RIS) Centra pro regionální rozvoj z roku 2013 se počet obyvatel nijak výrazně nemění. K 23. 4. 2015 bylo v Chodově 13.913 obyvatel, z toho je 50,9 %  žen. Narůstá počet lidí důchodového věku.

Tabulka č. 3: Vývoj počtu obyvatel podle Sčítání lidí, domů a bytů v letech 2001 a 2011 a RIS 2013

|  | 2001 | 2011 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 - 14 let | 2712 | 2096 | 2127 |
| 15 - 64 | 10797 | 9778 | 9746 |
| 65 + | 1178 | 1817 | 2172 |
| celkem | 14687 | 13748 | 14045 |

Zdroj: ČSÚ 2001, 2011, RIS 2013

V obci jsou tři segmenty vzdělávacího systému – mateřská škola se čtyřmi místy poskytovaného vzdělávání (pracoviště MŠ), čtyři základní školy a jedna střední škola.

Vzdělanostní struktura obyvatel se mezi lety 2001 a 2011 proměnila. Snížil se počet lidí bez vzdělání nebo s ukončeným základním vzděláním (o 30 % oproti stavu z roku 2001), snížil se také (o cca 10 %) počet lidí s ukončeným středoškolským vzděláním bez maturity. Naopak se o 24 % zvýšil počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel oproti počtu vysokoškolsky vzdělaných v roce 2001. V roce 2011 bylo z celkového počtu obyvatel celkem 55 % těch, kteří byli bez vzdělání, s ukončeným základním vzděláním či s výučním listem.

Zaměstnanost obyvatel Chodova je vyšší, než je celorepublikový průměr – tj. nezaměstnanost je pod 8% celorepublikového průměru. Je to dáno nabídkou pracovních míst zejména v dělnických profesích. Město Chodov vybudovalo průmyslovou zónu v roce 1995 a v průmyslové zóně působí 5 firem, které zaměstnávají cca 1000 lidí – Lincoln CZ s. r. o. (mazací systémy), a KH-Czechia s. r. o. (plastové ovládací prvky automobilů), Wiro-plast s. r. o. (plastová okna), Stav-elektro s. r. o. a STK. Firma Lincoln CZ nově vybudovala v loňském roce další výrobní halu v průmyslové zóně. Významným regionálním zaměstnavatelem je Sokolovská uhelná, a.s. Nabídka počtu pracovních míst pro nekvalifikované nezaměstnané, kteří jsou v evidenci ÚP, je nízká. Ke dni 19. 11. 2014 bylo v Chodově celkem 8 volných pracovních míst pro nekvalifikované obyvatele. Přes nízkou nezaměstnanost obyvatel Chodova je vysoký podíl těch, kteří jsou vedení v evidenci ÚP jako nízko kvalifikovaní či nekvalifikovaní (celkem 55 %). ÚP od ledna do prosince 2014 hradil celkem 63 rekvalifikací, z nichž 51 lidí rekvalifikaci úspěšně dokončilo.

V oblasti bezpečnosti se Chodov řadí k méně postiženým oblastem kriminalitou v Karlovarském kraji.  Kriminalita má dle Policie ČR charakter spíše drobných trestných činů, drobné majetkové kriminality apod. V Chodově sídlí služebna Policie ČR a dále zde působí Městská policie s 18 strážníky.

Drogy jsou aktuálně v obou lokalitách rozšířeným problémem, lidé si opakovaně stěžují na drogově závislé a na závislé na alkoholu, kteří se snaží dostat do panelových či věžových domů a ve sklepích a jiných prostorách hledají útočiště.

Kvantitativní charakteristika lokality / kontextové indikátory

Dle Situační analýzy města Chodova (2015) se problematika sociálního vyloučení dotýká cca 660 domácností nacházejících se v situaci hmotné nouze. Ve vytipovaných lokalitách vykazujících znaky sociálního vyloučení odhadem žije celkem 450 – 500 obyvatel včetně dětí, které se nacházejí v situaci hmotné nouze, jde tedy zhruba o 150 domácností. Dalších 510 domácností se nachází na jiných místech města, rozprostřeně po celém prostoru Chodova.

Údaje o nezaměstnanosti:

| Území | Podíl nezaměstnanosti | Počet nezaměstnaných | Z toho dlouhodobě (nad 5 měsíců) | Z toho se základním vzděláním (nebo nedokončeným) | Z toho muži | Podle věku (do 26 let/nad 50 let) | Počet volných pracovních míst na jednoho uchazeče |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chodov | 9,98% | 1006 | 194 | 475 | 212 | 95/141 | X |
| Okres Sokolov - KoP ÚP | 10,2% | 6489 | 1016 | 843 | 139 | 0/1766 | 31,8 |

(zdroj ÚP k 31. 12. 2014)

Využití opatření Aktivní politiky zaměstnanosti v Chodově za rok 2014

| Rekvalifikační obor | Počet podpořených lidí v roce 2014 | Z toho muži/ženy | Z toho našli uplatnění |
| --- | --- | --- | --- |
| Svařování 135 | 13 | 12/1 | 5 |
| Svařování 111 | 1 | 1/0 | 0 |
| Svařování 141 8 | 2 | 2/0 | 2 |
| Svařování 311 | 1 | 1/0 | 1 |
| Pracovník v soc. službách | 5 | 0/5 | 3 |
| Tvorba www stránek | 3 | 1/2 | 1 |
| Správce PC sítě | 1 | 0/1 | 1 |
| Obsluha PC | 1 | 0/1 | 1 |
| Účetnictví a daň. evidence | 5 | 0/5 | 1 |
| Prodavač | 1 | 0/1 | 0 |
| Masér | 6 | 3/3 | 3 |
| Manikúra ZŠ | 2 | 0/2 | 0 |
| Manikúra SŠ | 3 | 0/3 | 1 |
| ŘP skupiny C | 1 | 1/0 | 0 |
| Obsluha VZV | 3 | 2/1 | 3 |
| *(ZR) Svářečský kurz dle ČSN EN 287-1 111 T BW 1.1 B t10,0 D108,0 H-L045 ss nb | 1 | 1/0 | 0 |
| *(ZR) Řidičské oprávnění skupiny C | 2 | 2/0 | 0 |

(zdroj ÚP k 31. 12. 2014), *zvolená rekvalifikace

| Nástroj podpory | Počet podpořených lidí | Činnost/obor | Zaměstnavatelé |
| --- | --- | --- | --- |
| VS | 0 | x | X |
| APP | 0 | x | X |
| VPP | 25 | úklid veř. prostr. | Chotes, s.r.o. |
| SUPM | 1 | Administr. pracovnice | Chodos, Chodov |
| Prostupný systém | X | X | X |
| Poradenské a tréninkové programy (vč. diagnostiky, motivace, rekvalifikace, poradenství, zaměstnání) | 1 | Poradenský program pro UoZ do 20 let se základním vzděláním | 0 |
| Sociální firmy | X | X | X |

(zdroj ÚP k 31. 12. 2014)

Přibližně 1000 nezaměstnaných tvoří necelých 10 procent podílu nezaměstnanosti. Podíl nezaměstnanosti není alarmující. V obci je 194 osob nezaměstnáno dlouhodobě.  Jako alarmující se jeví počet nezaměstnaných se základním nebo nedokončeným vzděláním, kterých je 475. Největším zaměstnavatelem nízko kvalifikovaných či nekvalifikovaných obyvatel Chodova je firma Chotes s. r. o. Firma pravidelně zaměstnává celkem 25 lidí na VPP. Pro obyvatele, kteří mají pouze základní vzdělání či neúplné základní vzdělání, je uchycení na trhu práce velmi ztížené.

Dle Situační analýzy města Chodova (2015) město vlastnilo celkem 93 bytů – z nich tři budovy malometrážních bytů Železný dvůr (celkem 59 bytů). Bytů v majetku Bytservis Chodov s. r. o. (společnost města Chodova) je celkem 531 – z nich Pod Železným dvorem je celkem 20 bytů. U běžného bytu je nájem stanoven na 42,14- Kč / m2 za měsíc, u rekonstruovaných bytů je nájem stanoven na výši 60- Kč / m2. V místě zcela chybí bydlení typu azylového zařízení, startovací byty, sociální bydlení (bydlení smluvně propojené s poskytováním sociálních služeb), domy na půl cesty, noclehárna apod.

Počet osob, kterým hrozí ztráta bydlení k 31. 12. 2014:

- 823 osob, k 31. 12. 2013 bylo hlášeno k trvalému pobytu na MěÚ  799 osob

- osoby, které byly vystěhovány z městských bytů v posledním roce 2014 - 7 bytů, tj. celkem 13 osob včetně nezletilých dětí

- osoby, které mají alespoň dvouměsíční dluh na nájemném vůči městu či společnosti Bytservis - 26 bytů + 5 bytů ŽD a PŽD, tj. celkem 96 osob - nájemců s rodinami

- ubytovaní v nevyhovujících objektech (technicky, hygienicky) - 20 bytů se sníženou kvalitou   v lokalitě PŽD

- počet osob, které dluží městu i Bytservisu, včetně výše dluhu - 57 bytů + 22 bytů ŽD a PŽD, tj. celkem 224 osob - nájemců s rodinami, dluh bydlících nájemců je celkem 1.003.821,- Kč

- rozpětí zadlužení sociálně vyloučených obyvatel od 1100,- do 14000,- Kč (dluhy spojené s bydlením)

Z uvedeného vyplývá, že jedním z hlavních problémů obyvatel je zadluženost. Neziskové organizace poskytující sociální služby za poslední tři roky (2012 – 2014) poskytly poradenství v oblasti dluhového poradenství celkem ve 45 % případů. S většinou klientů šlo o dluhové poradenství, na které se klienti obrátili až v situaci, kdy jim přišel exekuční výměr. V souvislosti s dluhovou problematikou široké veřejnosti obce je pro část populace zatím obtížné získat byt od společnosti Bytservis Chodov s. r. o. (některé rodiny ale svůj dluh splatily a byt se jim získat podařilo).

Počet dlužníků vůči městu k 9. 3. 2015:

- poplatky za psy -  340 osob (i letité dluhy) – celková výše 478.966,- Kč

- komunální odpad – je evidováno celkem 14 717 plátců a z toho má dluh cca 4880 lidí

- na úseku vymáhání pohledávek bylo ke dni 9. 3. 2015 evidováno cca 2430 položek, přičemž jeden plátce, jich může mít i více.  Celková dlužná částka položek k vymáhání je cca 6.000.000,-Kč.  Z toho je již cca 2200 položek exekučně vymáháno.

V obci jsou tři segmenty vzdělávacího systému – mateřská škola se čtyřmi místy poskytovaného vzdělávání, 4 základní školy, z nichž jedna (ZŠ Nejdecká) vyučuje dle RVP ZV, RVP ZV - LMP, RVP ZŠS, RVP PV a jedna střední škola. Tři základní školy navštěvuje ve školním roce 2014/2015 1162 žáků, ZŠ Nejdeckou  95 žáků. V MŠ je 427 dětí. 17 dostalo na tento školní rok odklad. Zameškáno bylo ve školním roce 2013/2014 celkem 104 367 hodin, z toho bylo v Chodově 54 žáků, které měly neomluvené hodiny o celkovém počtu 3 294 hodin. ZŠ Komenského 2 žáci, 46 hodin, ZŠ Školní 13 žáků, 172 hodin, ZŠ Husova 25 žáků, 2916 hodin. ZŠ Nejdecká 14 žáků, 160 hodin. 25 dětí opakovalo ročník. Se speciálními vzdělávacími potřebami je evidováno 42  žáků. V roce 2011 bylo z celkového počtu obyvatel celkem 55 % těch, kteří byli bez vzdělání, s ukončeným základním vzděláním či s výučním listem. Vzhledem k rozložení počtu nezaměstnaných evidovaných na ÚP k 19. 11. 2014, kdy lidé bez vzdělání či jen s výučním listem, tvořili 85 % nezaměstnaných, mají obyvatelé se základním vzděláním a výučním listem vyšší „šanci“ být v evidenci ÚP.

Za OSPOD bylo pracováno s 549 klienty. Intervence byly realizovány v rámci 154 nových spisů.

| OSPOD SOKOLOV působnost CHODOV | 2013 | 2014 | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| počet rodin, u kterých je veden spis | 1028 | 549 | Zde se počet oproti roku 2013 podstatně snížil a to v souvislosti s jiným vedením spisové dokumentace a v souvislosti s tím i jiným způsobem archivace. Dřív se spis archivoval v 18 roku věku klienta – nyní je to v podstatě vždy, když je spis neaktivní, tedy není s ním více, jak půl roku pracováno. |
| počet nových spisů | 89 | 154 | Zde je číslo oproti minulému roku vyšší. Jde o to, že nově má dítě tvořen spis na každou věc projednávanou s více jak půlročním odstupem. |
| výchovná opatření dohled | 9 | 3 | Celkem 24 dětí s nařízeným dohledem. Zde pak můžeme ještě upřesnit – dohled vydaný správním rozhodnutím OSPOD - 18, soudní dohled - 6 |
| napomenutí | 1 | 0 |  |
| ústavní výchova | 24 | 24 | Dlouhodobě |
| v cizí péči | - | 12 | Sledováno od 2014 |
| v pěstounské péči | - | 23 | Sledováno od 2014 |
| v pěstounské péči na přechodnou dobu | - | 2 | Sledováno od 2014 |
| návrhy na předběžná opatření | 8 | 5 |  |
| počet dětí, jimž byla zrušena ústavní výchova | 3 | 5 |  |
| počet rodin, které využily možnosti řešení své situace v rámci případové/rodinné konference | 0 | 2 |  |

V rámci hmotné nouze bylo průměrně vypláceno 660 příspěvků na živobytí ve výši cca 600.000,- Kč měsíčně, 260 doplatků na bydlení ve výši cca 650.000,- Kč měsíčně a cca 20 mimořádných okamžitých pomocí měsíčně. Rodičovský příspěvek pobírá cca 490 osob ve výši cca 3.000.000,-Kč měsíčně, příspěvek na dítě 1000 osob ve výši 600.000,- Kč měsíčně a příspěvek na bydlení 600 osob ve výši cca 2.000.000,- Kč  měsíčně.

Město Chodov financuje 4 sociální pracovnice, které mají tematicky rozdělenou práci. Jedna z pracovnic pracuje i  v terénu na plný úvazek, druhá zaměstnankyně pracuje na agendě sociálně-právní ochrany dětí na plný úvazek, třetí z pracovnic má na starosti veřejné opatrovnictví, čtvrtá pracovnice je z části zaměstnána agendou pro činnost Agentury pro sociální začleňování.

V obci funguje hned několik neziskových organizací, které se zaměřují na práci s cílovou skupinou osob, jež potřebují poradit a pomoci při řešení jejich socio-ekonomických problémů. Chodov je jedním z míst, kde působí v této oblasti organizace Člověk v tísni o. p. s., Khamoro o. p. s., Světlo o. s.. Organizace nabízejí sociální služby typu terénní programy, sociálně aktivizační služby a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Působení neziskových organizací a jejich činnosti v rámci zákona o sociálních službách jsou dobře popsány a rozvrženy ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb města Chodova pro roky 2014 – 2017. V souvislosti s potřebou posílit jednotlivé typy sociálních služeb ve městě je zahájena spolupráce s Krajským úřadem Karlovarského kraje.

Z pohledu bezpečnosti je Obvodní oddělení PČR Chodov jedním z méně postižených oblastí kriminalitou v Karlovarském kraji, pod obvodní oddělení Chodov spadá také obec Vintířov. Index kriminality (tedy počet zjištěných skutků za období leden – prosinec 2014 přepočtený na 10 000 obyvatel) je v tomto okrsku nižší (index 164,9), než je za předchozí rok (index 235) či index za územní odbor Sokolov, kde index kriminality dosahuje hodnoty 187,6. Dopad kriminality přepočtený na počet obyvatel je tak v tomto oddělení skoro o 30 % nižší, než v roce 2013. Kriminalita má podle policie charakter spíše drobných trestných činů, drobné majetkové kriminality apod. Město hradí celkem 18 strážníků městské policie. Oblast prevence kriminality je v gesci velitele městské policie. Na oblast bezpečnosti ve městě má vliv problematika hazardu. Ministerstvo financí ČR evidovalo v Chodově ke dni 31. 12. 2013 celkem 21 adres, na kterých povolilo provozování herních automatů nejčastěji do roku 2017, nejdéle do konce roku 2019 (MF, 2013). Na těchto adresách je celkem 209 výherních automatů (zejména IVT). Velkým problémem v oblasti bezpečnosti je zneužívání návykových látek, které je doprovázeno na území města také jejich výrobou a distribucí. Ze statistických údajů sociálních služeb vyplývá, že při výkonu terénní sociální služby této cílové skupině za rok 2014 ke  31.12. 2014 při vytížení služby 1x týdně na 4 hodiny eviduje služba 90 klientů.

Z toho:

- 68 uživatelů pervitinu/metamfetaminu jako primární drogy, aplikován nitrožilně (vážnější zájem o zprostředkování ústavní léčby projevilo zatím 10 uživatelů)

- 2 uživatelé konopných drog (THC) jako drogy primární, aplikace kouřením, jedná se o intenzivní, dlouhodobé uživatele konopí

- 17 nedrogových klientů - osoby bez přístřeší

- z toho 3 rodiče uživatelů drog, kteří využili poradenské služby a KI

Celkový počet výkonů výměnného programu: 299

Celkový počet kontaktů: 424

Průměrný věk uživatele služeb TP: 29,7 let

Analytické výstupy – popis problémů, určení priorit strategie

Níže se seznámíte s jednotlivými SWOT analýzami a diagramy rybí kosti za jednotlivé tematické oblasti.

- ZAMĚSTNANOST

SWOT analýza:

| Silné stránky: Máme zaměstnavatele pro CS Chotes s.r.o. pan Beňák (OSVČ) – zemní práce, najímá si je Chotes Stará Chodovská – sýry (bude dále mapováno z důvodu možné realizace sociálního podniku, v této souvislosti zmíněna Armáda spásy, jež ve městě realizuje dobročinný obchod) Jsou k dispozici finance na APZ Dopravní dostupnost za prací na dobré úrovni | Slabé stránky : vysoká nezaměstnanost spojená s nízkou kvalifikací (47% uchazečů o zaměstnání má pouze základní vzdělání), generační návyky zdravotní stav uchazečů o zaměstnání – co se týká Chodova, tak pětina evidovaných nezaměstnaných má dokladované různorodé trvalé zdravotní omezení pro výkon zaměstnání. Drtivě převládají potíže s pohybovým ústrojím, tj. nemožnost práce vestoje, v chladu, vlhku, nezvedat břemena apod., což je u nízko kvalifikované pracovní síly významně limitující pro nalezení zaměstnání. málo zaměstnavatelů v místě nákladovost dojíždění za prací kvalifikační požadavky zaměstnavatelů zadluženost uchazečů o zaměstnání nastavení soc. systému není vždy motivující závislosti SU a.s. jako největší zaměstnavatel nepřijímá možnosti firemního vzdělávání v Chodově nejsou nízká dostupnost získat kvalifikaci (SOU, SŠ) nelegální práce absence pracovních návyků |
| --- | --- |
| Příležitosti: intenzivnější využití nástrojů APZ osvěta v oblasti APZ směrem k zaměstnavatelům využití zkušenosti Chotesu s.r.o. se zaměstnáváním cílové skupiny průmyslová zóna – Nové Sedlo, Chodov investice stávajících zaměstnavatelů v Chodově tvorba IPRU KV jsou k dispozici místa pro nízkokvalifikované – nejsou využívána | Hrozby: neřešení zadluženosti nedostatek nových pracovních příležitostí povede ke zvyšování kriminality případné propouštění spol. SU a.s. |

Diagram rybí kosti:

Z toho vydefinované priority:

Není-li u jednotlivých cílů daných priorit uvedeno jinak, hovoříme v oblasti zaměstnanosti o cílové skupině chodovských dlouhodobě nezaměstnaných či jinak znevýhodněných bez rozdílu etnicity či adresy bydliště.

- Rozšířit nabídky pracovních příležitostí pro nízkokvalifikované a jinak znevýhodněné na trhu práce.

Pod touto prioritou se skrývá snaha přispět k rozšíření pracovních příležitostí pro uvedenou CS. Z uvedených dat SPSZ na vstupu vyplývá, že opatření APZ nejsou hojně v Chodově využívána (mimo Chotes) a že je možné podpořit tuto prioritu realizací konkrétních projektů.

- Vybavit dlouhodobě nezaměstnané a jinak znevýhodněné osoby kompetencemi potřebnými pro uplatnění na trhu práce.

Pod touto prioritou se skrývá snaha udělat cílovou skupinu zaměstnatelnou bez ohledu na konkrétní obor, odvětví a kvalifikaci - myslíme tím aktivizovat, motivovat, zorientovat na trhu práce, vybavit sociálními kompetencemi, vštípit smysl pro povinnost, disciplínu, atd., naučit se chovat, jednat se zaměstnavatelem, hledat si práci, psát životopis, apod.

- BEZEPČNOST A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

SWOT analýza:

| Silné stránky: rychlé zjištění informací integrovaný záchranný systém důvěra v MP i PČR výborná provázanost PČR, MP – není rivalita znalost místních poměrů participace škol existence a působení NNO přístup města stabilní MP široká podpora volnočasových aktivit | Slabé stránky chybí návaznost (odborných služeb, prevence) profesionální vyhoření (málo lidí, času, mnoho povinností) stále se měnící zákony, legislativa hazard složení obyvatelstva a typ bydlení chybí návaznost – součinnost orgánů drogová problematika - pouliční prodej veřejně, konzumace drog veřejně - dráždí veřejnost není práce nízké příjmy nechuť specialistů působit v Chodově situační poloha města přenos informací vzájemně nízká informovanost sociálně slabých |
| --- | --- |
| Příležitosti existence zákona o loteriích (bude) rozvoj pracovních příležitostí (průmyslová zóna Nové Sedlo + investice stávajících zaměstnavatelů v Chodově) tvorba IPRU KV jsou k dispozici místa pro nízkokvalifikované (demotivace sociálního systému) možnost získání financí na prevenci (MVČR, ESIF) asistent prevence kriminality | Hrozby odliv obyvatel pravicový extremismus demotivace specialistů v dané agendě propouštění v SÚ a.s. nekoncepčnost spolupráce jednotlivých pracovišť podomní prodej přetrvávající existenční problémy |

Diagram rybí kosti:

Z toho vydefinované priority:

- Snižovat dostupnost a riziko návykových látek

Pod touto prioritou se věnujeme a) drogovým uživatelům, b) osobám drogovou kariérou ohroženým, c) osobám ohroženým recidivou užívání návykových látek a konečně d) rodinným příslušníkům obou předchozích cílových skupin. Chceme snížit míru prvouživatelů, míru drogových recidivistů, odborně podpořit rodiče a další blízké aktivních či latentních uživatelů a posílit terénní sociální práci zaměřenou na drogové uživatele, která má kromě snížení zdravotních rizik plynoucích z užívání drog za úkol i podchycení uživatelů pro specializované léčebné a poradenské služby.

- Snižovat rizika pro vznik závislostí na hazardním hraní

Pod touto prioritou se věnujeme problematice patologického hráčství a dalším sociálně patologickým jevům, které se na tuto problematiku obecně váží.  Je však nutné připustit, že v dané oblasti je možné systematicky plánovat aktivity v oblasti prevence. Oblast regulace hazardu je vždy spíše záležitostí politickou.

- BYDLENÍ

SWOT analýza:

| Silné stránky: ŽD + PŽD bytový fond města Chodov (je k dispozici, není vše zprivatizováno, nyní snaha o STOP privatizace) DPS – senioři – sociální služby vnímavé město přizpůsobovat pravidla pro přidělování bytů situaci ve městě | Slabé stránky: legislativa spojená s nájmem bytů poměrně vysoké nájemné v městských bytech neexistence krizového bydlení (městského i služby) neexistence prostupného bydlení – systém s jasně definovanými pravidly není využito potenciálu místních organizací nevyužívá se „ zvláštní příjemce“ nedostatečná kapacita napříč ( Bytservis s.r.o., NNO, MĚSTO) ŽD + PŽD Devastace bytového fondu |
| --- | --- |
| Příležitosti: podpora lidem potřebným (je zde vůle) podpora při odstraňování ,,minimalizování slabých stránek“ potenciál více subjektů, které mohou pomoci při řešení problémů s bydlením potřebným ŽD, PŽD | Hrozby: vysoká nezaměstnanost uzavření SU a.s. migrace zvyšující se zadluženost osob státní lichva oddalování problému ze strany samotných občanů (nepřipouštění si problémů) |

Diagram rybí kosti:

Z toho vydefinované priority:

- Snižování dluhů nejen na nájemném a službách, jako prevence ztráty bydlení.

Nejen v případě chodovských sociálně vyloučených rodin je příznačným rysem žití na dluh. Dluhovou past může nastražit legální úvěrová nebankovní společnost, nelegální lichvář anebo i vlastník nájemního bydlení. V důsledku předluženosti jsou tito lidé obtížně umístitelní na legální trh práce, neboť podstatná část platu jim je exekuována, čímž se jim legálně pracovat nevyplatí. Díky tomu si ale nedokážou zvednout příjem tak, aby staré závazky vyrovnali a nové nevytvářeli. Ocitají se v kruhu, který bez intervence zvenčí jen těžko rozetnou, tím spíš, že lidé, s kterými jako jedinými mají sociální vazby a tkají solidární sítě, jsou na tom stejně.

- Zamezit vandalismu bytového fondu a okolí.

Městský majetek chceme chránit několika způsoby. Pilotním nastavením zavedeného institutu domovnictví, případně do budoucna jeho doplněním o asistenty prevence kriminality pracujícími denně pod křídly městské policie.  K pocitu bezpečí a zamezení vandalismu mohou pomoci kamery umístěné na chodbách domů, dále je to odpovědné přidělování bytů tak, aby do nich nebyly hlášeny osoby v počtech neadekvátních rozměrům a dispozicím bytů, a konečně je to diverzifikace na lepší a horší bydlení (kvalitou, vybaveností, řádem a skladbou nájemníků), které chceme dosáhnout jak zvenčí vybudováním systému prostupného bydlení tak zevnitř podporou zrodu domovních samospráv a participativním výkonem sociální práce.

- Zajistit osobám v životní krizi přístup ke krizovému bydlení.

V případě této priority chceme vybudovat a vyčlenit byty v režimu krizového bydlení a dále pilotně nastavit systém prostupného / sociálního bydlení. V obou případech je nutné podpořit fungování těchto bytů podrobně zpracovanými metodikami a výkonem sociální práce.

- VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A VOLNÝ ČAS

SWOT analýza:

| Silné stránky: kvalitní speciální školství podpora organizací pracující s mládeží ze strany města prevence kriminality – MP spolupráce mezi jednotlivými složkami kvalitní management ZŠ a MŠ MŠ plně kvalifikovaní pedagog. pracovníci (MŠ Zahradní – národnostní menšiny, dovzdělávání se v začleňování) kvalitní sportovní zázemí široké spektrum volnočasové nabídky přípravné třídy spolupráce s PPP předškolní vzdělávání existence sociálních služeb – město, NNO komunitní plánování pravidelná nabídka aktivit pro seniory funkční SPOD Člověk v tísni – spolupráce s rodinami se soc. vyloučením - SAS | Slabé stránky: pravomoci pracovníků úřadu Chodov (legislativa) – II. obec záškoláctví s migrací (VB) záškoláctví – zejména skryté špatné financování regionálního školství – rezerva padla na asistenty pedagogů špatná vymahatelnost rodičovských kompetencí (ÚP, školy) vzdělanostní struktura obyvatel Chodova vzdělání není hodnota kontrola možného zneužití dávky nedostatek odborníků – logoped, psycholog, dětský psychiatr, školní psycholog nedostupnost PPP Město není dostatečně zapojeno do tvorby Krajských strategií v oblasti vzdělávání Drábkova reforma dětská kriminalita, drogy financování sociálních služeb nedostatečný společenský statut pedagogů a soc. pracovníků II. obec - Chodov nekoncepce vzdělávání KÚ (absence SOU v Chodově) nedostatek pozitivních vzorů v rodině složitost administrace projektů, předfinancování projektů nedostatek terénní práce v rodinách spolupráce škol a NNO bez jasně definovaných pravidel nevyužívání širšího spektra školních aktivit soc. slabými (ŠP, výlety, apod.) |
| --- | --- |
| Příležitosti : dotační politika - nové plánovací období na oblast vzdělávání (finance) PČR styčný důstojník na menšiny pro Chodov zintenzivnění přípravy předškoláků zkompetentnit rodiče zavedení uniforem | Hrozby : poroste nezaměstnanost a počet sociálně slabých, což povede k rozvoji soc. pat. jevů, migraci obyvatel, více psychicky nemocných dětí, volnočasové aktivity nebudou v zájmu z důvodu řešení existenčních problémů přetěžování dětí ve vztahu k IQ neodborné zásahy teoretiků do školství nedostatek financí na inkluzi (obecně) právní rozklad státu rozevírání nůžek nárůst extremismu rizikovost povolání učitele devastace veřejného majetku |

Diagram rybí kosti:

Z toho vydefinované priority:

- Potřeba cílené práce s rodiči a dětmi předškolního věku.

Pod touto prioritou se soustředíme na předškolní vzdělávání dětí, dosažení jejich zralosti a zajištění podmínek pro zdravý osobnostní růst a vývoj. Cílem je úspěšný přechod dítěte do školního věku, tj. dítě připravené zdárně absolvovat povinnou školní docházku na běžné základní škole. Jsme si vědomi toho, že intervence zvenčí směrem k dítěti nestačí, proto nejsou naší cílovou skupinou jen děti, ale i jejich rodiče. Kromě práce s dítětem tak chceme změnit nepodnětné rodinné prostředí, ve kterém děti vyrůstají, ukázat rodičům jak přistupovat k dětem, jak je vychovávat, vzdělávat, obohacovat. Nechceme brát rodičovskou roli na svá bedra, nýbrž změnu chceme uskutečnit se samotnými rodiči.

- Zvýšit motivaci dětí a rodičů ke vzdělanosti.

Částečně tato priorita koresponduje s prioritou číslo 1. Domníváme se, že při cílených motivačních programech (nastavených cílech) podpoříme účast a úspěšnost  dětí v institucionalizovaném vzdělávání. Motivace má souvislost s uspíváním ve vzdělávacím procesu a s délkou, jež se ho děti účastní.

- Zvýšit motivaci ke smysluplnému trávení volného času.

Aktivity tohoto druhu zaměstnávají děti, budují sounáležitost, toleranci, smysl pro spolupráci, rozvíjejí jejich morálně volní vlastnosti, perceptivní i kognitivní dovednosti, a jsou taktéž vhodným prostředkem k nenásilnému předkládání pozitivních nepatologických vzorů z řad dospělých, mládeže či vrstevníků. Formou hry lze dětem předat leckteré důležité hodnoty a informace, které by „školním“ podáním po nich pro jeho nezáživnost sklouzly. Preferujeme zapojení dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí do zájmových a volnočasových aktivit ve městě poskytovaných standardními institucemi (jako je Dům dětí a mládeže, sportovní oddíl, junák, etc.), ale nevyhneme se nutnosti zřídit či posílit stávající aktivity na sociálně vyloučené děti speciálně zaměřené, ať svoji nízkoprahovou formou, rozšířením přímo v lokalitě ŽD a PŽD či charakterem náplně činnosti. Leč integrace je naším cílem, nikoli segregace, a tak aktivity musejí být vnímány (analogicky vztahu předškolní klub-mateřská škola) jako schody k institucím „pro všechny“.

- Nabízet komplexní nabídku sociálních služeb podporující sociální začleňování.

Ač se v daném případě jedná spíše o samotné nástroje či opatření, za něž lze sociální služby považovat, shledali jsme jako vhodné definovat tuto prioritu, jež prostřednictvím jednotlivých cílů poskytne přehled potřebných služeb pro obyvatele města Chodova související s problematikou sociálního vyloučení v chápaném kontextu strategie.

NÁVRHOVÁ ČÁST

Detailní rozpracování jednotlivých cílů v tematických oblastech strategického plánu včetně komentářů

- ZAMĚSTNANOST

- Rozšíření nabídky pracovních příležitostí pro nízkokvalifikované a jinak znevýhodněné na trhu práce.

| Oblast 1.: Zaměstnanost |  |
| --- | --- |
| Z1. Priorita: | Rozšířit nabídky pracovních příležitostí pro nízkokvalifikované a jinak znevýhodněné na trhu práce |
| Z1.1 Obecný cíl: | Každoročně bude až 35 dlouhodobě nezaměstnaných a jinak znevýhodněných obyvatel Chodova umístěno na legální trh práce v komerčním sektoru. |
| Z1.1.1 Specifický cíl: | 25 z nich bude zaměstnáno díky RIP OP Z |
|  |  | Garant: |  |
| Termín | Opatření: |  |
| V průběhu roku 2015 | Vedení jednání ASZ a města Chodova s Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Karlových Varech v souvislosti s možností realizace takto zaměřených RIP ÚP v průběhu 2015 (např. dle zkušeností v Ústeckém kraji) |
| V průběhu roku 2015 | Zpracování projektu |  |  |
| Leden 2016 | Realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | Nelze vyčíslit, není v kompetencí zpracovatelů SPSZ | Zdroj: OP Z |

Z důvodu vysokého počtu nízkokvalifikovaných na úřadu práce (jedná se o 475 z 1006 s nedokončeným nebo ukončeným základním vzděláním, což tvoří 47% nezaměstnaných z Chodova) je vhodné usilovat o realizaci projektu dle zkušeností v Ústeckém kraji Sociálně vyloučené lokality v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00038, možnost financování z OP Z. Podání projektu plně v kompetenci Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Karlových Varech.

| Oblast 1.: Zaměstnanost |  |
| --- | --- |
| Z1. Priorita: | Rozšířit nabídky pracovních příležitostí pro nízkokvalifikované a jinak znevýhodněné na trhu práce |
| Z1.1 Obecný cíl: | Každoročně bude až 35 dlouhodobě nezaměstnaných a jinak znevýhodněných obyvatel Chodova umístěno na legální trh práce v komerčním sektoru. |
| Z1.1.2 Specifický cíl: | 5 z nich bude zaměstnáno v SF |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 7 |
| Termín | Opatření: |  |  |
| V průběhu 2015 | Do konce roku 2015 bude zrealizován specifický výzkum týkající se možností sociálního podnikání v Chodově, v této oblasti zahájena spolupráci s městem Chodovem a MAS Sokolovsko |
| V průběhu 2016 | Do konce roku 2016 je znám nositel sociálního podnikání, včetně propracovaného podnikatelského záměru |
| V průběhu 2016 | Do konce roku 2016 je podán projekt na realizaci sociální firmy |
| Náklady na opatření: | 5.000.000,-Kč, výzkum 30.000,-Kč | Zdroj: OP Z (v rámci KPSVL), ASZ |

Z důvodu vysokého počtu nízkokvalifikovaných na úřadu práce (jedná se o 475 z 1006 s nedokončeným nebo ukončeným základním vzděláním, což tvoří 47% nezaměstnaných z Chodova) je vhodné usilovat o zřízení sociální firmy ve městě Chodově. O realizaci takto koncipovaného podniku projevilo zájem samo město, nicméně dle vydefinovaných kroků je zaměření SF a nositel sociálního podnikání předmětem výzkumu. Daná problematika je konzultována s místní MAS Sokolovsko, v jejímž regionu je sociální podnikání na vzestupu. Sociální firma umožňuje získat uplatnění pro nezaměstnané, kteří by jej na otevřeném trhu práce získávali nesnadno. Umožňuje posilování pracovních návyků a kompetencí, je zdrojem zvyšování kvalifikací a šancí do budoucna uplatnit se na otevřeném trhu práce. Toto opatření plánujeme financovat z OP Z v rámci KPSVL.

| Oblast 1.: Zaměstnanost |  |
| --- | --- |
| Z1. Priorita: | Rozšířit nabídky pracovních příležitostí pro nízkokvalifikované a jinak znevýhodněné na trhu práce |
| Z1.1 Obecný cíl: | Každoročně bude až 35 dlouhodobě nezaměstnaných a jinak znevýhodněných obyvatel Chodova umístěno na legální trh práce v komerčním sektoru. |
| Z1.1.3 Specifický cíl: | 5 z nich každoročně díky projektu ,,Komplex sociální a pracovní integrace“ |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 5 |
| Termín | Opatření: |  |  |
| V průběhu roku 2015 | Zpracování projektu |  |  |
| Leden 2016 | Realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | 5.024.000,- Kč | Zdroj: OP Z (v rámci KPSVL) |

Z důvodu vysokého počtu nízkokvalifikovaných na úřadu práce (jedná se o 475 z 1006 s nedokončeným nebo ukončeným základním vzděláním, což tvoří 47% nezaměstnaných z Chodova) je vhodné zrealizovat systémový projekt na podporu zaměstnanosti zaměřený na dlouhodobě nezaměstnané a dále jinak znevýhodněné na trhu práce. Příslušná projektová fiše uvedené zpracovává. Projekt sám o sobě nevytváří nová dotovaná pracovní místa. V rámci zapojení do projektu si budou moci nezaměstnaní zvýšit kvalifikaci, zapojit se do tzv. práce na zkoušku v rámci systému prostupného zaměstnávání s následnou zvýšenou šancí nalézt uplatnění na otevřeném trhu práce, ať již s podporou APZ či bez ní. Toto opatření plánujeme financovat z OP Z v rámci KPSVL.

| Oblast 1.: Zaměstnanost |  |
| --- | --- |
| Z1. Priorita: | Rozšířit nabídky pracovních příležitostí pro nízkokvalifikované a jinak znevýhodněné na trhu práce |
| Z1.2 Obecný cíl: | Do konce roku 2016 bude spuštěn systém prostupného zaměstnávání v Chodově, jež umožní získat pracovní zkušenost ročně až pro 10 dlouhodobě či jinak znevýhodněných nezaměstnaných ve městě Chodově. |
| Z1.2.1. Specifický cíl: | Dojednat model spolupráce systému (NNO, město, městské organizace, ÚP) – Vytvoření sítě zaměstnavatelů systému prostupného zaměstnávání |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 5 |
| Termín | Opatření: |  |  |
| V průběhu 2015 | Příprava projektového záměru a konzultace podoby systému na pravidelných jednáních PS Zaměstnanost. |
| V průběhu 2015 | Zmapování potencionálních zaměstnavatelů – vytvoření sítě zaměstnavatelů v rámci systému |
| V průběhu roku 2015 | Zpracování projektu |
| Leden 2016 | Realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | 5.024.000,- Kč | Zdroj: OP Z (v rámci KPSVL) |

V případě tohoto a následujícího cíle se nám podaří vytvořit pracovní místa pro danou cílovou skupinu prostřednictvím systému prostupného zaměstnávání, jež bude jednou z klíčových aktivit připravovaného projektu na podporu zaměstnanosti v Chodově. Systém prostupného zaměstnávání je založen na principu nabývání a získávání pracovních zkušeností a kompetencí prostřednictvím výkonu jednotlivých pracovních pozic zpravidla u více zaměstnavatelů. Na nižších stupních se zpravidla jedná o tréninková místa u obecních zaměstnavatelů a následně již o místa v komerčním sektoru. Zaměstnavatelé jsou k zaměstnávání těchto osob pobízeni dotační pobídkou. Systém může být funkční za předpokladu spolupráce více subjektů a koordinace například nositele projektu. V systému je také nezbytná podpora poradenská zaměstnancům, tak zaměstnavatelům.

| Oblast 1.: Zaměstnanost |  |
| --- | --- |
| Z1. Priorita: | Rozšířit nabídky pracovních příležitostí pro nízkokvalifikované a jinak znevýhodněné na trhu práce |
| Z1.2 Obecný cíl: | Do konce roku 2016 bude spuštěn systém prostupného zaměstnávání v Chodově, jež umožní získat pracovní zkušenost ročně až pro 10 dlouhodobě či jinak znevýhodněných nezaměstnaných ve městě Chodově. |
| Z1.2.2. Specifický cíl: | Spuštění systému prostupného zaměstnávání v rámci projektu ,,Komplex pracovní a sociální integrace“, jež umožní získat pracovní uplatnění až 10 obyvatelům města Chodova ročně. |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 5 |
| Termín | Opatření: |
| V průběhu roku 2015 | Zpracování projektu |
| Leden 2016 | Realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | 5.024.000,- Kč | Zdroj: OP Z (v rámci KPSVL) |

Viz komentář výše.

| Oblast 1.: Zaměstnanost |  |
| --- | --- |
| Z1. Priorita: | Rozšířit nabídky pracovních příležitostí pro nízkokvalifikované a jinak znevýhodněné na trhu práce |
| Z1.3 Obecný cíl: | Všemi dostupnými prostředky je potírána šedá ekonomika. |
| Z1.3.1. Specifický cíl: | Zrealizovat akci Regionální trh práce (součást osvětová kampaň v této oblasti) v průběhu roku 2016 |
|  |  | Garant: |  |
| Termín | Opatření: |  |  |
| V průběhu 2015 | Vedení jednání o možné realizaci akce ve spolupráci s MAS Sokolovsko |
| V průběhu roku 2015 | Zpracování projektu |
| V průběhu roku 2016 | Realizace projektu |
| 2016/2017 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | Nelze vyčíslit, aktuálně je v plánu dojednávat podobu a průběh akce v rámci spolupráce s MAS Sokolovsko | Zdroj: OP Z |

Z výzkumného šetření popisovaného v Situační analýze města Chodova vyplývá, že existence šedé ekonomiky se nevyhýbá ani městu Chodov. Členové PS Zaměstnanost se v této oblasti shodli na potřebě reagovat na tento negativní jev společnosti, jež neprospívá z dlouhodobého hlediska samotným ,,zaměstnancům“, místnímu podnikatelskému klimatu a také státu. Z tohoto důvodu vznikly uvedené tři cíle, které se snaží kombinací preventivních a represivních opatření reagovat na tento negativní jev. Zároveň samo město přistupuje k uvedenému ,,čelem“ a společensky odpovědným přístupem zakomponuje čestné prohlášení o ,,boji“ s šedou ekonomikou do příslušných veřejných zakázek města.

| Oblast 1.: Zaměstnanost |  |
| --- | --- |
| Z1. Priorita: | Rozšířit nabídky pracovních příležitostí pro nízkokvalifikované a jinak znevýhodněné na trhu práce |
| Z1.3 Obecný cíl: | Všemi dostupnými prostředky je potírána šedá ekonomika. |
| Z1.3.2. Specifický cíl: | Medializace aktivit v dané oblasti a informací ze šetření inspektorátu práce ve vztahu k šedé ekonomice v průběhu platnosti SPSZ |
|  |  | Garant: |  |
|  |  | Město Chodov |  |
| Termín | Opatření: |  |  |
| V průběhu 2016 | Provázanost se specifickým cílem 1.3.1. – v rámci realizace projektu - zpracovaný osvětový materiál prezentovat na webu města, FB, výlepové plochy, letáky, k předávání informací možné využít radničních novin a regionální TV |
| 2016/2017 | Navázání spolupráce s Oblastním inspektorátem práce - předávání informací s oblastním inspektorátem práce – medializace zrealizovaných šetření |
| 2017 | Vyhodnocení cíle, stanovení dalšího postupu |
| Náklady na opatření: |  | Zdroj: |

Viz komentář výše.

| Oblast 1.: Zaměstnanost |  |
| --- | --- |
| Z1.1Priorita: | Rozšířit nabídky pracovních příležitostí pro nízkokvalifikované a jinak znevýhodněné na trhu práce |
| Z1.3 Obecný cíl: | Všemi dostupnými prostředky je potírána šedá ekonomika. |
| Z1.3.3. Specifický cíl: | Zakomponovat čestné prohlášení dodavatelů veřejných zakázek pro město Chodov o společensky odpovědném přístupu včetně sankce za porušení. |
|  |  | Garant: |  |
|  |  | Město Chodov |  |
| Termín | Opatření: |  |  |
| 2015 | Pověření RM Chodova ORM MěÚ Chodov – čestné prohlášení jako součást zadávacích podmínek veřejných zakázek |
| 2015 | Do smlouvy o dílo zahrnout i sankci, která bude uplatněna, v případě prokázání porušení čestného prohlášení |
| Náklady na opatření: |  | Zdroj: |

Viz komentář výše.

| Oblast 1.: Zaměstnanost |  |
| --- | --- |
| Z1. Priorita: | Rozšířit nabídky pracovních příležitostí pro nízkokvalifikované a jinak znevýhodněné na trhu práce |
| Z1.4 Obecný cíl: | V rámci společensky odpovědného přístupu při zadávání a realizaci veřejných zakázek města Chodova zvážit možnost zavedení pravidla tzv. 10% (na realizaci zakázky se podílí minimálně 10% občanů z řad dlouhodobě nezaměstnaných). |
| Z1.4.1 Specifický cíl: | V rámci společensky odpovědného přístupu při zadávání a realizaci veřejných zakázek města Chodova zvážit možnost zavedení pravidla tzv. 10% (na realizaci zakázky se podílí minimálně 10% občanů z řad dlouhodobě nezaměstnaných). |
|  |  | Garant: |  |
|  |  | Město Chodov |  |
| Termín | Opatření: |  |  |
| 2015 | Seznámit politické představitele města s touto možností – realizace odborného workshopu na toto téma |
| Po realizaci workshopu | Zvolení další strategie města v této oblasti |
| Náklady na opatření: |  | Zdroj: |

Náš návrh spočívá v implementaci podmínky pro dodavatele „zaměstnat alespoň 10% dlouhodobě nezaměstnaných evidovaných na úřadu práce z celkového počtu pracovníků na zakázce“ do zadávací dokumentace vybraných veřejných zakázek města. Nechceme takovou podmínku uplatňovat plošně u všech VZ, ale jen u těch, které jsou pro její použití vhodné, a to a) charakterem práce (stavební práce a bourací, úprava veřejných prostranství a zeleně, práce zahradní a lesnické, úklidové práce, …) a b) svojí délkou (aby přinášelo zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaným efekt, měla by trvat realizace zakázky alespoň půl roku). Podmínka je nediskriminační a rovná, platí pro všechny uchazeče o zakázku a hovoří nikoli o etnické skupině či obyvatelích té a té lokality, dokonce ani o evidenci konkrétního úřadu práce, hovoří pouze o dlouhodobě nezaměstnaných v evidenci ÚP. Jedná se o zvážení této možnosti.

| Oblast 1.: Zaměstnanost |  |
| --- | --- |
| Z1. Priorita: | Rozšířit nabídky pracovních příležitostí pro nízkokvalifikované a jinak znevýhodněné na trhu práce |
| Z1.5 Obecný cíl: | Do konce roku 2017 máme ve městě Chodově k dispozici sociální firmu |
| Z1.5.1. Specifický cíl: | Do konce roku 2017 máme ve městě Chodově k dispozici sociální firmu |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 7 |
| Termín | Opatření: |  |  |
| V průběhu 2015 | Do konce roku 2015 bude zrealizován specifický výzkum týkající se možností sociálního podnikání v Chodově, v této oblasti bude zahájena spolupráce s městem Chodov a MAS Sokolovsko |
| V průběhu 2016 | Do konce roku 2016 je znám nositel sociálního podnikání, včetně propracovaného podnikatelského záměru |
| V průběhu 2016 | Do konce roku 2016 je podán projekt na realizaci sociální firmy |
| Náklady na opatření: | 5.000.000,- Kč, výzkum 30.000,- Kč | Zdroj: OP Z (v rámci KPSVL), ASZ |

Viz komentář cíle Z1.1.2,

- Vybavit dlouhodobě nezaměstnané a jinak znevýhodněné osoby kompetencemi potřebnými pro uplatnění na trhu práce.

| Oblast 1.: Zaměstnanost |  |
| --- | --- |
| Z2.Priorita: | Vybavit dlouhodobě nezaměstnané a jinak znevýhodněné osoby kompetencemi potřebnými pro uplatnění na trhu práce. |
| Z2.1. Obecný cíl: | V případě změny podmínek pro realizaci veřejné služby bude město Chodov jejím realizátorem s cílem znovuzískání či upevnění pracovních návyků. |
| Z2.1.1. Specifický cíl: | V daném případě existuje dostatečná nabídka co do pestrosti a možnosti uplatnění a uchazeči jsou k účasti motivováni systémem prostupného zaměstnávání. |
|  |  | Garant: |  |
|  |  | Město Chodov |  |
| Termín | Opatření: |  |  |
|  | Bude řešeno v případě změny legislativních podmínek |
| Náklady na opatření: |  | Zdroj: |

| Oblast 1.: Zaměstnanost |  |
| --- | --- |
| Z2.Priorita: | Vybavit dlouhodobě nezaměstnané a jinak znevýhodněné osoby kompetencemi potřebnými pro uplatnění na trhu práce. |
| Z2.2 Obecný cíl: | Každoročně je připraveno 25 dlouhodobě nezaměstnaných a jinak znevýhodněných obyvatel města Chodova na vstup na legální trh práce. |
| Z2.2.1. Specifický cíl: | 15 z nich bude připraveno díky RIP OP Z |
|  |  | Garant: |  |
|  |  | ÚP ČR |  |
| Termín | Opatření: |  |  |
| V průběhu roku 2015 | Vedení jednání ASZ a města Chodova s Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Karlových Varech v souvislosti s možností realizace takto zaměřených RIP ÚP v průběhu 2015 (např. dle zkušeností v Ústeckém kraji) |
| V průběhu roku 2015 | Zpracování projektu |  |  |
| Leden 2016 | Realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedením následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | Nelze vyčíslit, není v kompetencí zpracovatelů SPSZ | Zdroj: OP Z |

Z výše uvedeného u cíle Z1.1.1 je vhodné usilovat o realizaci projektu dle zkušeností v Ústeckém kraji Sociálně vyloučené lokality v Ústeckého kraje CZ.1.04/2.1.00/70.00038, možnost financování z OP Z. Realizace tohoto typu projektu by umožnila nejen vznik pracovních míst, ale nabídne také pracovně poradenské a motivační programy jako součást projektu pro dlouhodobě nezaměstnané, kteří jsou bez intervence zvenčí nezaměstnatelní: nemají žádné nebo již ztracené pracovní zkušenosti, nemají obvykle žádné vzdělání, nemají představu o zákonitostech na trhu práce, mají značně pokřivené sebehodnocení, nereálná očekávání a vysoké požadavky na ohodnocení vzhledem k možnému pracovnímu zařazení.

| Oblast 1.: Zaměstnanost |  |
| --- | --- |
| Z2.Priorita: | Vybavit dlouhodobě nezaměstnané a jinak znevýhodněné osoby kompetencemi potřebnými pro uplatnění na trhu práce. |
| Z2.2 Obecný cíl: | Každoročně je připraveno 25 dlouhodobě nezaměstnaných a jinak znevýhodněných obyvatel města Chodova na vstup na legální trh práce. |
| Z2.2.2. Specifický cíl: | 10 z nich bude připraveno díky projektu ,,Komplex sociální a pracovní integrace“ |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 5 |
| Termín | Opatření: |  |  |
| V průběhu roku 2015 | Zpracování projektu |
| Leden 2016 | Realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | 5.024.000,- Kč | Zdroj: OP Z (v rámci KPSVL) |

Je vhodné zrealizovat systémový projekt na podporu zaměstnanosti zaměřený na dlouhodobě nezaměstnané a dále jinak znevýhodněné na trhu práce. Příslušná projektová fiše uvedené zpracovává. Daný projekt je také zaměřen na poradenské a motivační programy pro dlouhodobě nezaměstnané, kteří jsou bez intervence zvenčí nezaměstnatelní: nemají žádné nebo již ztracené pracovní zkušenosti, nemají obvykle žádné vzdělání, nemají představu o zákonitostech na trhu práce, mají značně pokřivené sebehodnocení, nereálná očekávání a vysoké požadavky na ohodnocení vzhledem k možnému pracovnímu zařazení.

Toto opatření plánujeme financovat z OP Z v rámci KPSVL.

- BEZEPČNOST A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

- Snižovat dostupnost a riziko návykových látek

| Oblast 1.: Bezpečnost a sociálně patologické jevy |
| --- |
| P1. Priorita: | Snižovat dostupnost a riziko návykových látek |
| P1.1 Obecný cíl: | Posílit služby v oblasti práce s uživateli drog |
| P1.1.1 Specifický cíl: | Podchytit 70 chodovských aktivních uživatelů drog v terénu ročně / posílit terénní program pro drogové uživatele v Chodově od 1. 1. 2016 |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 6 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 1. 1. – 31. 12. 2015 | Realizace TP v rozsahu 4 hodiny týdně |
| 01 - 02/2015 | Příprava projektového záměru |
| 02 - 03/2015 | Konzultace s KÚ KV o rozšíření služeb a možnostech financování |
| 08 – 09/2015 | Zpracování projektu |
| 01/2016 | Realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | 2.450.000,- Kč | Zdroj: OP Z (v rámci KPSVL) |

Terénní program pro drogové uživatele je dnes v Chodově výrazně poddimenzován, v podstatě je vykonáván jako vedlejší činnost K-centra, jež sídlí v Karlových Varech. Terénní pracovníci zde působí 1x v týdnu po dobu  4 hodin. Chceme jej tedy posílit, neboť problematika závislostního chování a zneužívání návykových látek je, jak vyplývá z dostupných analýz, obrovský problém Chodova. Souvisí s potřebou rozšíření sociálních služeb tohoto typu ve městě Chodov, předpokládáme využití prostředků z OP Z v rámci KPSVL.

| Oblast 1.: Bezpečnost a sociálně patologické jevy |
| --- |
| P1. Priorita: | Snižovat dostupnost a riziko návykových látek |
| P1.1 Obecný cíl: | Posílit služby v oblasti práce s uživateli drog |
| P1.1.2 Specifický cíl: | Od 1. 1. 2016 rozšířit služby o ambulantní poradenský servis |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 6, propojení s fiší č.4 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 01 - 02/2015 | Hledání vhodného objektu k realizaci služby (zázemí pro terénní program, poradenský servis) |
| 01 - 02/2015 | Příprava projektového záměru |
| 02 - 03/2015 | Konzultace s KÚ KV o rozšíření služeb a možnostech financování |
| 08 - 9/2015 | Zpracování projektu |
| 01/2016 | Realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | 2.450.000,- Kč / 2.300.000,- Kč | Zdroj: OP Z (v rámci KPSVL), částečně IROP investice KA1 |

Daný cíl navazuje na cíl předchozí, který jej doplňuje či rozšiřuje. Vycházíme z myšlenky, že nestačí pouze snižovat rizika spojená se závislostním chováním, ale je nutné také nabízet alternativu k závislosti, což je život v abstinenci – léčba, následná léčba. K jejímu zprostředkování je vhodné doplnit terénní program ambulantním místem, které bude mít také další využití jako fakultativní doplnění služby – viz cíl P1.2.2. Zajištění cíle předpokládáme naplnit využitím prostředků z OP Z v rámci KPSVL.

| Oblast 1.: Bezpečnost a sociálně patologické jevy |
| --- |
| P1. Priorita: | Snižovat dostupnost a riziko návykových látek |
| P1.2 Obecný cíl: | Snížit počet prvouživatelů návykových látek |
| P1.2.1 Specifický cíl: | Středisko prevence kriminality realizuje a koordinuje primární prevenci v dané oblasti na ZŠ a v NZDM |
|  |  | Garant: |  |
|  |  | MP Chodov / SPK |  |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 7/2015 – 6/2018 | Realizace preventivních aktivit |
| 7/2015 – 6/2018 | Koordinace těchto aktivit |
| Náklady na opatření: | 60.000,- Kč | Zdroj: rozpočet města, hledání dalších zdrojů |

Ke snížení míry prvouživatelů návykových látek chceme přispět v příštích třech letech několika způsoby:

a) Pokračováním činnosti SPK. Tento cíl zahrnut do SPSZ i přesto, že je každoročně pravidelně naplňován. Doplňuje koncepci strategického dokumentu. Preventivní aktivity nejsou zaměřeny pouze na oblast základních škol, ale také na uživatele sociální služby NZDM. Umožňuje rozšíření spolupráce.

b) Dětem ze sociálně znevýhodňujícího prostředí přinést vzory jiné, než s jakými mají možnost setkávat se ve svém bezprostředním okolí, tedy vzory pozitivní, a  tyto  zapojit přirozeně do aktivit s dětmi – rozpracováno v oblasti vzdělávání cíl V3.1.3.

c) Viz cíl níže, zřízením poradny pro rodinné příslušníky uživatelů a osob užíváním návykových látek ohrožených, která především rodičům dospívajících dětí dokáže pomoci rodící se problém zvládnout – tento cíl plánujeme naplnit s využitím prostředků OP Z,  jako fakultativní službu sociální službě terénní programy,  pro uživatele návykových látek v rámci KPSVL.

| Oblast 1.: Bezpečnost a sociálně patologické jevy |
| --- |
| P1. Priorita: | Snižovat dostupnost a riziko návykových látek |
| P1.2 Obecný cíl: | Snížit počet prvouživatelů návykových látek |
| P1.2.2 Specifický cíl: | Zřídit poradenský servis pro rodinné příslušníky uživatelů drog a prvouživatelů návykových látek |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č.6, propojení s fiší č.4 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 01 - 02/2015 | Hledání vhodného objektu k realizaci služby (zázemí pro terénní program, poradenský servis) |
| 01 - 02/2015 | Příprava projektového záměru |
| 02 - 03/2015 | Konzultace s KÚ KV o rozšíření služeb a možnostech financování |
| 08 - 9/2015 | Zpracování projektu |
| 01/2016 | Realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | 2.450.000,- Kč/ 2.300.000,- Kč | Zdroj: OP Z (v rámci KPSVL), částečně IROP investice KA1 |

Viz komentář výše.

| Oblast 1.: Bezpečnost a sociálně patologické jevy |
| --- |
| P1. Priorita: | Snižovat dostupnost a riziko návykových látek |
| P1.3 Obecný cíl: | Systematicky organizovat a realizovat aktivity v oblasti prevence kriminality |
| P1.3.1 Specifický cíl: | Do konce roku 2015 zahájit systematické plánování v oblasti prevence kriminality města Chodova. |
|  |  | Garant: |  |
|  |  | MP Chodov |  |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 2015 | Ustanovit Pracovní skupinu prevence kriminality |
| 2015 | Ustanovit managera PS |
| 2015 | Zpracovat Bezpečnostní analýzu města Chodova za rok 2014 |
| 2015 | Zpracovat Plán prevence kriminality na období 2015 - 2017 |
| Náklady na opatření: |  | Zdroj: |

Vzhledem ke skutečnosti, že obec nemá aktuálně zpracovanou Koncepci prevence kriminality, je vyloučena z možnosti žádat na různé preventivní aktivity v oblasti prevence kriminality pro různé cílové skupiny finanční prostředky z MV ČR. Tento cíl by nám měl umožnit  systematické plánování v dané oblasti s možností získat finanční podporu. Je možné financovat různá opatření například: asistenty prevence kriminality, domovníky, preventivní tábory pro děti, investiční akce, apod.

| Oblast 1.: Bezpečnost a sociálně patologické jevy |
| --- |
| P1. Priorita: | Snižovat dostupnost a riziko návykových látek |
| P1.3Obecný cíl: | Systematicky organizovat a realizovat aktivity v oblasti prevence kriminality |
| P1.3.2 Specifický cíl: | Zahájit plnění Plánu prevence kriminality města Chodova na dané období. |
|  |  | Garant: |  |
|  |  | Město Chodov |  |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 2016-2017 | Zpracování projektových žádostí, plněné plánu |
| Náklady na opatření: |  | Zdroj: MV ČR, Město Chodov |

Viz komentář výše

- Snižování rizik pro vznik závislosti na hazardním hraní

| Oblast 1.: Bezpečnost a sociálně patologické jevy |
| --- |
| P2 Priorita: | Snižování rizik pro vznik závislosti na hazardním hraní |
| P2.1 Obecný cíl: | Regulace hazardu |
| P2.1.1. Specifický cíl: | Zpracování obecně závazné vyhlášky města Chodova, jež bude v souladu s novelou loterijního zákona. |
|  |  | Garant: |  |
|  |  | Město Chodov |  |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| Do 31. 12. 2015 | Schválení obecně závazné vyhlášky města Chodova, jež bude v souladu s novelou loterijního zákona. |
| Náklady na opatření: |  | Zdroj: |

Obecně závaznou vyhláškou bude město Chodov regulovat hazard na svém v souvislosti s novelou loterijního zákona. V plánu je minimálně k zastropování počtu a míst provozoven hazardu, úprava provozní doby.

| Oblast 1.: Bezpečnost a sociálně patologické jevy |
| --- |
| P2. Priorita: | Snižování rizik pro vznik závislosti na hazardním hraní |
| P2.2 Obecný cíl: | Preventivně působit na děti a mladistvé v oblasti vzniku závislosti na hazardních hrách |
| P2.2.1 Specifický cíl: | Středisko prevence kriminality realizuje a koordinuje primární prevenci v dané oblasti na ZŠ a v NZDM |
|  |  | Garant: |  |
|  |  | Město Chodov/SPK |  |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 7/2015 – 6/2018 | Realizace preventivních aktivit |
| 7/2015 – 6/2018 | Koordinace těchto aktivit |
| Náklady na opatření: | 60.000,- Kč | Zdroj: rozpočet města, hledání dalších zdrojů |

Komentář viz cíl P1.2.1

- BYDLENÍ

- Snižování dluhů nejen na nájemném a službách, jako prevence ztráty bydlení.

| Oblast 1.: Bydlení |  |
| --- | --- |
| B1. Priorita: | Snižování dluhů nejen na nájemném a službách, jako prevence ztráty bydlení. |
| B1.1 Obecný cíl: | Funguje včasná prevence ztráty bydlení a sanace již vzniklých dluhů |
| B1.1.1 Specifický cíl: | Máme nastaven systém včasné detekce vzniku dluhu a jeho sanace |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 1 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| V průběhu roku 2015 | Navázání úzké spolupráce jednotlivých subjektů prostřednictvím činnosti PS Bydlení |
| V průběhu roku 2015 | Stanovení systému a výměny informací, pravidelné setkávání subjektů za účelem vyhodnocování intervencí a vývoje v dané oblasti |
| 03 - 09/2015 | Zajištění koordinace systému – projektový záměr, projektová žádost |
| 1/2016 | Spuštění systému v plném rozsahu dle projektové žádosti |
| Náklady na opatření: | 2.900.000,- Kč | Zdroj: OP Z (v rámci KPSVL) |

K jednotlivým cílům v dané prioritě se váže projektový záměr zpracovaný na fiši č.1. Jednotlivá opatření a cíle plánujeme naplnit prostřednictvím finančních prostředků z OP Z v rámci KPSVL.

| Oblast 1.: Bydlení |  |
| --- | --- |
| B1. Priorita: | Snižování dluhů nejen na nájemném a službách, jako prevence ztráty bydlení. |
| B1.1 Obecný cíl: | Funguje včasná prevence ztráty bydlení a sanace již vzniklých dluhů |
| B1.1.2 Specifický cíl: | Snížit počet zadlužených osob na nájemném a službách spojených s bydlením (týká se ,,městských“ bytů). |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 1 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 08 - 9/2015 | Zpracování projektu |
| 01/2016 | Realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Průběžně | Efektivní využívání institutu zvláštního příjemce a přímé platby v opodstatněných případech |
| Náklady na opatření: | 2.900.000,- Kč | Zdroj: OP Z (v rámci KPSVL) |

Viz komentář výše. Na naplnění cíle se budou podílet také jednotlivé sociální služby. Motivačním v systému oddlužení může být možnost dosáhnout na kvalitnější bydlení mimo prostorově vyloučené lokality ŽD a PŽD. K možnosti pravidelnému splácení dluhů je nutná stabilizace domácností po socioekonomické stránce, k čemuž přispěje projekt jako takový a další sociální služby v Chodově působící. V rámci činnosti PS Bydlení předpokládáme zavedení a efektivní využívání institutu zvláštního příjemce či přímé úhrady. Tento cíl primárně řeší zamezení prohlubování zadluženosti ve snaze udržet si ,,levné“ a relativně stabilní bydlení v městském bytě.

| Oblast 1.: Bydlení |  |
| --- | --- |
| B1. Priorita: | Snižování dluhů nejen na nájemném a službách, jako prevence ztráty bydlení. |
| B1.1 Obecný cíl: | Funguje včasná prevence ztráty bydlení a sanace již vzniklých dluhů |
| B1.1.3 Specifický cíl: | Snížit počet zadlužených osob na poplatcích za odvoz komunálního odpadu. |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 1 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 08 - 9/2015 | Zpracování projektu |
| 01/2016 | Realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | 2.900.000,- Kč | Zdroj: OP Z (v rámci KPSVL) |

Viz komentář výše.

| Oblast 1.: Bydlení |  |
| --- | --- |
| B1. Priorita: | Snižování dluhů nejen na nájemném a službách, jako prevence ztráty bydlení. |
| B1.1 Obecný cíl: | Funguje včasná prevence ztráty bydlení a sanace již vzniklých dluhů |
| B1.1.4 Specifický cíl: | Je dostupné protidluhové poradenství v dostatečném rozsahu. |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 1 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 08 - 9/2015 | Zpracování projektu |
| 01/2016 | Realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | 2.900.000,- Kč | Zdroj: OP Z (v rámci KPSVL) |

Viz komentář cíle B1.1.2. Protidluhové poradenství funguje jako součást poradenství sociálních služeb. Dále je poskytováno městem, ne však v ideálním rozsahu. Projekt by měl umožnit navýšení těchto kapacit s možností právního poradenství a zajištění bezplatného insolvenčního řízení. Součástí je také práce s motivací, jež se prolíná celým projektovým záměrem. K problematice řešení zadluženosti se obyvatelé Chodova hlásí zpravidla velmi pozdě, kdy se snižuje počet možných intervencí k řešení dané situace.

| Oblast 1.: Bydlení |  |
| --- | --- |
| B1. Priorita: | Snižování dluhů nejen na nájemném a službách, jako prevence ztráty bydlení. |
| B1.1 Obecný cíl: | Funguje včasná prevence ztráty bydlení a sanace již vzniklých dluhů |
| B1.1.5 Specifický cíl: | Zvýšení finanční gramotnosti u obyvatel ŽD a PŽD. |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 1 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 08 - 9/2015 | Zpracování projektu |
| 01/2016 | Realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | 2.900.000,- Kč | Zdroj: OP Z (v rámci KPSVL) |

Viz komentář cíle B1.1.4. Vzhledem k vysokému počtu zadlužených domácností v lokalitě ŽD a PŽD je nutné v rámci realizace projektu věnovat prostor zvyšování finanční gramotnosti obyvatelům zde žijících. Častou příčinou zadlužování nevzdělaných a ekonomicky slabých rodin je jednak nepochopení podmínek půjček, které nabízejí nejrůznější úvěrové společnosti,  jednak nedostatek kompetencí zacházet ekonomicky s domácím rozpočtem. Tito lidé jsou finančně negramotní, neumějí číst logiku půjček „něco málo oplátkou za něco víc“, nedokážou nahlédnout katastrofální důsledky svého jednání, které jim přináší okamžitý rychlý profit. K půjčce se přitom uchylují díky tomu, že s penězi neumí „vyjít“.

- Zamezit vandalismu bytového fondu a okolí

| Oblast 1.: Bydlení |  |
| --- | --- |
| B2. Priorita: | Zamezit vandalismu bytového fondu a okolí. |
| B2.1 Obecný cíl: | Zvýšit příležitosti pro participaci na údržbě a fungování bytových domů a prostranství v ulici ČSM 690, 691, 692 a v lokalitě ŽD a PŽD. |
| B2.1.1 Specifický cíl: | Jsou zřízeny pracovní pozice domovníků v bytových domech v počtu 2. |
|  |  | Garant: |  |
|  |  | Město Chodov, Bytservis s.r.o. |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 2015 | Příprava pracovních podmínek pro domovníky včetně vydefinování pracovních náplní |
| 2015 | Realizace výběrového řízení na dané pozice, nástup domovníků |
| 2015 - 2017 | Koordinace a hodnocení činnosti ve vztahu k naplnění cíle v rámci činnosti PS Bydlení |
| Náklady na opatření: | 850.000,- Kč / rok | Zdroj: APZ ÚP ČR |

Naším záměrem je zřídit v nejvíce ohrožených domech pracovní pozice domovníků s využitím opatření APZ. Role domovníka by měla být postavena spíše na preventivní rovině a podpoře participativního chodu bytových domů. Snahou by mělo být vrátit domovnictví jeho vlastní rozměr. Mít domovníka v každém domě, podpořit nájemníky ve zbudování domovních samospráv reprezentovaných domovní radou, kdy domovník je hlavou takového domu, reprezentuje jej při jednání s majitelem nemovitosti, dohlíží na plnění pravidel přijatých domovní samosprávou a zajišťuje drobné opravy a údržbu.

| Oblast 1.: Bydlení |  |
| --- | --- |
| B2. Priorita: | Zamezit vandalismu bytového fondu a okolí. |
| B2.1 Obecný cíl: | Zvýšit příležitosti pro participaci na údržbě a fungování bytových domů a prostranství v ulici ČSM 690, 691, 692 a v lokalitě ŽD a PŽD. |
| B2.1.2 Specifický cíl: | Je zřízena pracovní pozice terénního sociálního pracovníka na obci pro lokalitu ŽD a PŽD se zaměřením na výkon participativní sociální práce. |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 2 propojení s fiší č. 4 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 08 - 9/2015 | Zpracování projektu |
| 01/2016 | Realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | 3.300.000,- Kč /3.700.000,- Kč | Zdroj: OP Z (v rámci KPSVL), částečně IROP investice KA3 |

Za podpory odborné facilitace participativní sociální práce, kterou plánujeme pilotně zavést v oblasti ŽD a PŽD, chceme mimo jiné dát prostor vzniknout domovním samosprávám, které budou participovat na zkrášlování domů, na ochraně a údržbě majetku, který samy zkrášlovaly. Díky patrně rozdílným úspěchům s budováním ,,komunit“ v tom kterém domě, nám tento proces pomůže v rozlišení na horší a lepší domy. Tam, kde bude domovní samospráva fungovat, nebude již zapotřebí dozoru v té míře jako dnes, neboť nájemníci si pořádek a majetek ohlídají sami. Zároveň chceme změnit stávající stav přeplněnosti některých bytů důsledným využíváním existujících předpisů a dáním možnosti získat adekvátnější bydlení. Participativní výkon sociální práce je jiným typem sociální práce tak, jak jí známe ze sociálních služeb. Měl by vést ke zlepšení kvality života obyvatel lokality, prolomit rezignaci a zvýšit motivaci a participaci na dění v lokalitě. Cíl hodláme naplnit s využitím financí z OP Z v rámci KPSVL.

| Oblast 1.: Bydlení |  |
| --- | --- |
| B2. Priorita: | Zamezit vandalismu bytového fondu a okolí. |
| B2.1 Obecný cíl: | Zvýšit příležitosti pro participaci na údržbě a fungování bytových domů a prostranství v ulici ČSM 690, 691, 692 a v lokalitě ŽD a PŽD. |
| B2.1.3 Specifický cíl: | Je zahájena činnost domovních výborů v lokalitě ŽD a PŽD (jako součást participativní sociální práce). |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 2 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 08 - 9/2015 | Zpracování projektu |
| 01/2016 | Realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | 3.300.000,- Kč Zdroj: OP Z (v rámci KPSVL) |  |

Viz komentář výše

| Oblast 1.: Bydlení |  |
| --- | --- |
| B2. Priorita: | Zamezit vandalismu bytového fondu a okolí. |
| B2.1 Obecný cíl: | Zvýšit příležitosti pro participaci na údržbě a fungování bytových domů a prostranství v ulici ČSM 690, 691, 692 a v lokalitě ŽD a PŽD. |
| B2.1.4 Specifický cíl: | Vybudování hřiště v lokalitě ŽD s částečným zapojením místních obyvatel. |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  | Město Chodov | Ano, projektová fiše č. 4 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 2015 | Zpracování projektu |
| 2016 | Realizace projektu |
| 2017 | Evaluace projektu |
| Náklady na opatření: | 1.600.000,- Kč Zdroj: IROP KA2 (v rámci KPSVL) |

V souvislosti se snahou zvýšit kvalitu života obyvatel ŽD a PŽD a zvýšit pozitivní možnosti ke kvalitnímu trávení volného času dětí je nastaven tento cíl, k jehož naplnění bychom rádi využili financí v rámci KPSVL.

| Oblast 1.: Bydlení |  |
| --- | --- |
| B2. Priorita: | Zamezit vandalismu bytového fondu a okolí. |
| B2.2 Obecný cíl: | Zajistit bezpečí v lokalitách ŽD a PŽD |
| B2.2.1 Specifický cíl: | V oblasti dopravní bezpečnosti zajistit zpomalovací signalizaci při vjezdu do města Chodova do konce roku 2015. |
|  |  | Garant: |  |
|  |  | Město Chodov |  |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 2015 | Zahájení komunikace s obyvateli ŽD a PŽD |
| 2015 | Zahájení komunikace s příslušnými institucemi |
| 2015 | Instalace zařízení |  |  |
| Náklady na opatření: | 25.000,- Kč | Zdroj: Město Chodov |

Tento cíl byl do strategie zařazen jednak z výše uvedeného důvodu, dále pak z důvodu zrušení přechodu mezi lokalitami ŽD a PŽD, což vyžaduje dle zjištěných informací současná legislativa. Zároveň však nelze opomenout, že v oblasti žije řada obyvatel města Chodova včetně nezletilých dětí, které jsou vzhledem k dopravní situaci v místě velmi ohrožení v oblasti dopravní bezpečnosti.

| Oblast 1.: Bydlení |  |
| --- | --- |
| B2. Priorita: | Zamezit vandalismu bytového fondu a okolí. |
| B2.2 Obecný cíl: | Zajistit bezpečí v lokalitách ŽD a PŽD |
| B2.2.2 Specifický cíl: | V oblasti prevence kriminality zajistit osvětlení cesty mezi lokalitami, včetně osvětlení komunikace. |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  | Město Chodov | Ano, projektová fiše č. 4 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 2015 | Zpracování projektu |  |  |
| 2016 | Realizace projektu |  |  |
| 2017 | Evaluace projektu |  |  |
| Náklady na opatření: | 1.600.000,- Kč Zdroj: IROP KA2 (v rámci KPSVL) |

Zařazením tohoto cíle do strategie je opět snaha o zvýšení kvality života místních obyvatel. Neosvětlení dané části komunikace  způsobuje obtíže v oblasti bezpečnosti.

- Zajistit osobám v životní krizi přístup ke krizovému bydlení.

| Oblast 1.: Bydlení |  |
| --- | --- |
| B3. Priorita: | Zajistit osobám v životní krizi přístup ke krizovému bydlení |
| B3.1 Obecný cíl: | Máme k dispozici 2 byty pro občany v životní krizi |
| B3.1.1Specifický cíl: | Máme k dispozici 2 byty pro občany v životní krizi |
|  |  | Garant: |  |
|  |  | Bytservis s.r.o. |  |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 2015 - 2016 | Vytipování a rekonstrukce bytů v lokalitě ŽD |
| 2016 | Zpracování metodiky krizového bydlení |
| 2016 | Existence a provoz krizového bydlení |
| Náklady na opatření: | 150.000,- Kč | Zdroj: Bytservis s.r.o., případně další zdroje |

V případě těchto cílů chceme vybudovat a vyčlenit byty v režimu krizového bydlení a dále pilotně nastavit systém prostupného / sociálního bydlení. V obou případech je nutné podpořit fungování těchto bytů podrobně zpracovanými metodikami a výkonem sociální práce.

| Oblast 1.: Bydlení |  |
| --- | --- |
| B3. Priorita: | Zajistit osobám v životní krizi přístup ke krizovému bydlení |
| B3.2Obecný cíl: | Systém prostupného bydlení funguje v celém rozsahu a všemi směry |
| B 3.2.1 Specifický cíl: | Máme k dispozici systém prostupného bydlení, včetně 3 sociálních bytů |
|  |  | Garant: |  |
|  |  | Město Chodov |  |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 2015 | Jsou identifikovány překážky prostupnosti (dluhy, kauce, nezaměstnanost, pravidla pro přidělování bytů, apod.) |
| 2016 | Jsou vybrány a rekonstruovány vhodné byty v počtu 3, jež budou zařazeny do systému. |
| 2016 | Příprava a schválení metodiky systému prostupného bydlení v Chodově. |
| 2016 | Spuštění systému v rámci metodiky |
| Náklady na opatření: | 1.100.000,- Kč | Zdroj: Město Chodov, hledání dalšího zdroje |

- VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽB Y A VOLNÝ ČAS

- Potřeba cílené práce s rodiči a dětmi předškolního věku

| Oblast 1.: Vzdělávání, sociální služby a volný čas |
| --- |
| V1. Priorita: | Potřeba cílené práce s rodiči a dětmi předškolního věku |
| V1.1 Obecný cíl: | 50 rodin je každoročně podchyceno službami zaměřenými na rodinu |
| V1.1.1 Specifický cíl: | 20 rodin je klientelou SAS (terénní a ambulantní forma) |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 8 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 03/2015 | Jednání s Krajským úřadem KV o posílení služby pro Chodov ve vztahu k současné působnosti |  |
| 2015 | Zpracování projektu |  |
| 2016 | Realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | 4.819.000,- Kč | Zdroj: OP Z (v rámci KPSVL) |

S rodiči chceme pracovat i samostatně, ale zejména a především spolu s dětmi, a to jak jejich účastí na aktivitách předškolních klubů, tak jejich účastí na akcích pro děti, kde se mohou setkat s rodiči z majority. Velkým vkladem bude posílení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, které pracují s rodinou jako celkem, a to především přímo v jejich přirozeném prostředí.

| Oblast 1.: Vzdělávání, sociální služby a volný čas |
| --- |
| V1. Priorita: | Potřeba cílené práce s rodiči a dětmi předškolního věku |
| V1.1 Obecný cíl: | 50 rodin je každoročně podchyceno službami zaměřenými na rodinu |
| V1.1.2 Specifický cíl: | 20 rodin je v péči MÚ Chodov (SPOD) |
|  |  | Garant: |  |
|  |  | Město Chodov, OSV |  |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| Pod dobu platnosti SPSZ | Personální zajištění agendy ze strany OSV v současném rozsahu |
| Náklady na opatření: |  | Zdroj: |

S rodinami taktéž pracují zaměstnanci MÚ Chodov, tyto aktivity doplňují potřeby práce s rodinami ve městě. Zajišťují také na základě zákonných kompetencí také agendu sociálně právní ochrany dětí. V dané souvislosti spolupracují s Městem Sokolov.

| Oblast 1.: Vzdělávání, sociální služby a volný čas |
| --- |
| V1. Priorita: | Potřeba cílené práce s rodiči a dětmi předškolního věku |
| V1.1 Obecný cíl: | 50 rodin je každoročně podchyceno službami zaměřenými na rodinu |
| V1.1.3 Specifický cíl: | 12 rodin je v kontaktu s předškolním klubem |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 3 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 2015-2018 | Existence předškolního klubu |
| 07 - 09/2015 | Zajištění finančních prostředků na realizaci klubu, zpracování projektové žádosti |
| 01/2016 | Zahájení realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | 3.650.000,- Kč | Zdroj: OP VVV KA3 (v rámci KPSVL) |

Komentář viz cíl V1.1.1

| Oblast 1.: Vzdělávání, sociální služby a volný čas |
| --- |
| V1. Priorita: | Potřeba cílené práce s rodiči a dětmi předškolního věku |
| V1.2 Obecný cíl: | Všechny děti předškolního věku (prioritně děti ve věku 5-6 let) se účastní předškolního vzdělávání. |
| V1.2.1 Specifický cíl: | Děti z CS navštěvují v příštích třech letech předškolní klub pro děti od 3-6 let v počtu 12 dětí každý rok. |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 3 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 2015-2018 | Existence předškolního klubu |
| 07 - 09/2015 | Zajištění finančních prostředků na realizaci klubu, zpracování projektové žádosti |
| 01/2016 | Zahájení realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | 3.650.000,- Kč | Zdroj: OP VVV KA3 (v rámci KPSVL) |

Předškolní kluby chápeme nikoli jako metu, ale spíše prostředek k tomu,  jak dostat co nejvíce dětí do mateřské školy. Nechceme vzdělávací a socializační aktivity stavět segregačně, ale jsme si vědomi velkého skoku z ničeho do mateřské školy, proto vidíme jako žádoucí mezistupeň v podobě předškolním klubu.

| Oblast 1.: Vzdělávání, sociální služby a volný čas |
| --- |
| V1. Priorita: | Potřeba cílené práce s rodiči a dětmi předškolního věku |
| V1.2 Obecný cíl: | Všechny děti předškolního věku (prioritně děti ve věku 5-6 let) se účastní předškolního vzdělávání. |
| V1.2.2 Specifický cíl: | Minimálně 20 dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí se každoročně připravuje na vstup na ZŠ v přípravné třídě. |
|  |  | Garant: |  |
|  |  | ZŠ Nejdecká |  |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| Po dobu platnosti SPSZ | Existence PT na ZŠ |
| Po dobu platnosti SPSZ | Spolupráce se subjekty v oblasti předškolního vzdělávání |
| Náklady na opatření: |  | Zdroj: |

Tento cíl se týká v našich úvahách hlavně dětí, které nenastoupí do MŠ (ale obě množiny se mohou prolínat). Navazuje na dlouhodobě realizované a osvědčené opatření v podmínkách Chodova. Přípravný ročník sehrává pozitivní úlohu stran pozdějšího úspěchu ve škole v případě dětí, které školkou neprošly.

| Oblast 1.: Vzdělávání, sociální služby a volný čas |
| --- |
| V1. Priorita: | Potřeba cílené práce s rodiči a dětmi předškolního věku |
| V1.2 Obecný cíl: | Všechny děti předškolního věku (prioritně děti ve věku 5-6 let) se účastní předškolního vzdělávání. |
| V1.2.3 Specifický cíl: | Každoročně nastoupí do MŠ 15 dětí z CS. |
|  |  | Garant: |  |
|  |  | MŠ |  |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| Po dobu platnosti SPSZ | Zajištění informovanosti rodičů z CS ve spolupráci s NNO |
| Po dobu platnosti SPSZ | Spolupráce s předškolním klubem |
| Po dobu platnosti SPSZ | Pravidelné vzdělávání pedagogů na téma příčin a odstraňování důsledků sociálního vyloučení |
| Náklady na opatření: |  | Zdroj: částečně OP VVV |

Větší účasti dětí ze sociálně vyloučených lokalit ve školkách chceme dosáhnout pomocí služeb, které dokáží rodiče motivovat a podpořit zájem o vzdělání jejich dětí, pomocí průběžné informační kampaně, pomocí společných akcí předškolního klubu a školek, pomocí účasti rodičů a dětí na dnech otevřených dveří MŠ, pomocí spolupráce sociálních služeb s orgánem sociálně právní ochrany dítěte, případným využitím možnosti transferů sociálních dávek určených na děti v odpovídající výši přímo na účty mateřských škol.

- Zvýšit motivaci dětí a rodičů ke vzdělanosti

| Oblast 1.: Vzdělávání, sociální služby a volný čas |
| --- |
| V2. Priorita: | Zvýšit motivaci dětí a rodičů ke vzdělanosti |
| V2.1 Obecný cíl: | Zvýšení speciálně pedagogických, didaktických a metodických odborností pedagogů ZŠ a MŠ |
| V2.1.1 Specifický cíl: | Nejlepší praxe je sdílena mezi učitelskými sbory |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  | Město Chodov, OŠKV | Ano, projektová fiše č. 3 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| Průběžně | Pravidelné porady ředitelů škol |
| Realizace projektu OP VVV | Realizace workshopů – sdílení dobrých praxí |
| Realizace projektu OP VVV | Setkávání sborů – předávání zkušeností |
| Realizace projektu OP VVV | Funkční přístup CASE MANAGEMENT v oblasti vzdělávání v Chodově |
| Náklady na opatření: |  | Zdroj: částečně OP VVV (v rámci KPSVL) |

Cíl je postaven na potřebě sdílení informací a předávání dobré praxe napříč mezi jednotlivými školami. Zahrnuje jednak již probíhající pravidelné setkávání ředitelů škol, tak také, realizací odborných workshopů a uplatňování CM v oblasti vzdělávání.

| Oblast 1.: Vzdělávání, sociální služby a volný čas |
| --- |
| V2. Priorita: | Zvýšit motivaci dětí a rodičů ke vzdělanosti |
| V2.1 Obecný cíl: | Zvýšení speciálně pedagogických, didaktických a metodických odborností pedagogů ZŠ a MŠ |
| V2.1.2 Specifický cíl: | Vzdělávání učitelů je zaměřeno i na téma příčin a odstraňování důsledků sociálního vyloučení ve školním prostředí |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 3 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 07 - 09/2015 | Zpracování projektové žádosti |
| 01/2016 | Zahájení realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | 2.500.000,- Kč | Zdroj: OP VVV KA2 (v rámci KPSVL) |

Cíl je nastaven jako součást připravovaného projektu do OP VVV viz projektová fiše číslo 3.

| Oblast 1.: Vzdělávání, sociální služby a volný čas |
| --- |
| V2. Priorita: | Zvýšit motivaci dětí a rodičů ke vzdělanosti |
| V2.2 Obecný cíl: | Míra absence dětí ve škole se sníží do konce roku 2017 o 15 % |
| V2.2.1 Specifický cíl: | Do konce roku 2015 je nastaven společný postup všech škol při potírání záškoláctví |
|  |  | Garant: |  |
|  |  | Město Chodov, OŠKV |  |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 2015 | Nastavení spolupráce jednotlivých subjektů v dané oblasti školy, lékaři, OSPOD, NNO, ÚP, MP. |
| 2015 | Školní řády všech škol reflektují společný postup |
| 2017/2018 | Evaluace opatření |
| Náklady na opatření: |  | Zdroj: |

V této oblasti řešíme dva typy záškoláctví, jednak to klasické související s počtem nemluvených hodin, ale v současné době také to ,,umělé / skryté“, kdy žáci mají svou absenci řádně omluvenou, ale ta převyšuje absenci běžnou / únosnou. Problém je v tom, že vždy se nejedná o nemocnost, a tak zanedbané hodiny v tomto směru následně ovlivňují dosažené výsledky ve vzdělávacím procesu.

| Oblast 1.: Vzdělávání, sociální služby a volný čas |
| --- |
| V2. Priorita: | Zvýšit motivaci dětí a rodičů ke vzdělanosti |
| V2.2 Obecný cíl: | Míra absence dětí ve škole se sníží do konce roku 2017 o 15 % |
| V2.2.2 Specifický cíl: | Všichni žáci příslušného ročníku ZŠ se každoročně účastní kohezních výjezdů (socializace kolektivu) od roku 2016 |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 3 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 07 - 09/2015 | Zpracování projektové žádosti |
| 01/2016 | Zahájení realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | 3.100.000,-Kč | Zdroj: OP VVV KA4 (v rámci KPSVL) |

Cíl je nastaven jako součást připravovaného projektu do OP VVV viz projektová fiše číslo 3.

| Oblast 1.: Vzdělávání, sociální služby a volný čas |
| --- |
| V2. Priorita: | Zvýšit motivaci dětí a rodičů ke vzdělanosti |
| V2.2 Obecný cíl: | Míra absence dětí ve škole se sníží do konce roku 2017 o15 % |
| V2.2.3 Specifický cíl: | MP zřizuje APK také jako nástroj prevence záškoláctví |
|  |  | Garant: |  |
|  |  | MP Chodov |  |
| Termín: | Opatření: |  |  |
|  | Viz PS Bezpečnost a sociálně patologické jevy cíl P1.3 |
| Náklady na opatření: |  | Zdroj: |

Naplnění toho cíle je závislé na cíli P1.3.1 a P1.3.2. Zavedení pracovních pozic asistentů prevence kriminality by mohlo částečně řešit problematiku záškoláctví. APK se pravidelně pohybují v terénu zpravidla v oblastech, kde lze identifikovat ve zvýšené míře problematiku sociálního vyloučení. Mohou pomoci odhalit záškoláctví (nedodržování léčebných režimů, nedůslednost rodičů, apod.)

| Oblast 1.: Vzdělávání, sociální služby a volný čas |
| --- |
| V2. Priorita: | Zvýšit motivaci dětí a rodičů ke vzdělanosti |
| V2.3 Obecný cíl: | Zajistit rovný přístup pro žáky s SVP |
| V2.3.1 Specifický cíl: | Od roku 2016 je všem školským zařízením v Chodově k dispozici školní psycholog, logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním jako součást komplexní sítě školských poradenských pracovišť |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 3 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 07 - 09/2015 | Zpracování projektové žádosti |
| 01/2016 | Zahájení realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | 20.000.000,- Kč | Zdroj: OP VVV KA5 (v rámci KPSVL) |

Cíl je nastaven jako součást připravovaného projektu do OP VVV viz projektová fiše číslo 3.

| Oblast 1.: Vzdělávání, sociální služby a volný čas |
| --- |
| V2. Priorita: | Zvýšit motivaci dětí a rodičů ke vzdělanosti |
| V2.3 Obecný cíl: | Zajistit rovný přístup pro žáky s SVP |
| V2.3.2 Specifický cíl: | Od školního roku 2016/2017 je všem pedagogům ZŠ a MŠ zajištěna odborná supervize a odborné vzdělávání |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 3 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 07 - 09/2015 | Zpracování projektové žádosti |
| 01/2016 | Zahájení realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | 2.500.000,- Kč | Zdroj: OP VVV KA2 (v rámci KPSVL) |

Cíl je nastaven jako součást připravovaného projektu do OP VVV viz projektová fiše číslo 3.

| Oblast 1.: Vzdělávání, sociální služby a volný čas |
| --- |
| V2. Priorita: | Zvýšit motivaci dětí a rodičů ke vzdělanosti |
| V2.4 Obecný cíl: | Počet dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, které nastoupí a absolvují SŠ se zvýší |
| V2.4.1 Specifický cíl: | Máme k dispozici odborného pracovníka, který poskytuje sociální práci pro přestupující / nastupující žáky na SOU a SŠ jako součást sociální služby NZDM |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 3 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 07 - 09/2015 | Zpracování projektové žádosti |
| 01/2016 | Zahájení realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | 1.500.000,-Kč | Zdroj: OP VVV KA1 (v rámci KPSVL) |

Cíl je nastaven jako součást připravovaného projektu do OP VVV viz projektová fiše číslo 3.

| Oblast 1.: Vzdělávání, sociální služby a volný čas |
| --- |
| V2. Priorita: | Zvýšit motivaci dětí a rodičů ke vzdělanosti |
| V2.4 Obecný cíl: | Počet dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, které nastoupí a absolvují SŠ se zvýší |
| V2.4.2 Specifický cíl: | Od roku 2016 funguje doučování prostřednictvím NZDM a je systémově provázáno se školními doučovacími kluby jednotlivých ZŠ. |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 3 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 07 - 09/2015 | Zpracování projektové žádosti |
| 01/2016 | Zahájení realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | 1.500.000,-Kč | Zdroj: OP VVV KA1 (v rámci KPSVL) |

Cíl je nastaven jako součást připravovaného projektu do OP VVV viz projektová fiše číslo 3

- Zvýšit motivaci ke smysluplnému trávení volného času

| Oblast 1.: Vzdělávání, sociální služby a volný čas |
| --- |
| V3. Priorita: | Zvýšit motivaci ke smysluplnému trávení volného času |
| V3.1 Obecný cíl: | Prostřednictvím místních subjektů působících v oblasti sociální práce (NNO, OSV a další) zprostředkovávat / nabízet dětem a mladistvým vhodné preventivní a volnočasové programy |
| V3.1.1 Specifický cíl: | Zajistit informovanost všech dětí o volnočasových programech a službách ve městě a motivovat je k účasti na nich |
|  |  | Garant: |  |
|  |  | DDM, NNO |  |
| Opatření | Termín: |  |  |
| 2015 – 2018 | Zrealizovat každoročně za přispění spolupráce NNO a DDM exkurze dětí a rodičů do DDM, případně dalších veřejných volnočasových zařízení |
| 2015 - 2018 | Pravidelná informovanost ze strany garantů prostřednictvím dostupných i inovativních zdrojů |
| Náklady na opatření: |  | Zdroj: |

Zde se věnujeme aktivitám mimo registrované sociální služby NZDM a SAS, a to těm, které jsou již dnes v nabídce zavedených institucí (DDM, sportovní oddíly, jiné zájmové kroužky a oddíly, tábory), snahou bude s nimi více seznámit děti, které této nabídky nevyužívají.

| Oblast 1.: Vzdělávání, sociální služby a volný čas |
| --- |
| V3. Priorita: | Zvýšit motivaci ke smysluplnému trávení volného času |
| V3.1 Obecný cíl: | Prostřednictvím místních subjektů působících v oblasti sociální práce (NNO, OSV a další) zprostředkovávat / nabízet dětem a mladistvým vhodné preventivní a volnočasové programy |
| V3.1.2 Specifický cíl: | Provozovat NZDM včetně fakultativních služeb (CS 6 – 26 let) |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 10 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 03/2015 | Jednání s Krajským úřadem KV o posílení služby pro Chodov ve vztahu k současné působnosti |
| 2015 | Zpracování projektu |  |  |
| 2016 | Realizace projektu |  |  |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | 5.423.000,- Kč (CS 15-26 let) / 3.500.000,-Kč (CS 6-14 let) | Zdroj: OP Z (v rámci KPSVL) / KÚ KV |

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež má jako sociální služba na rozdíl od zájmových kroužků a volnočasových aktivit důležitou socializační, výchovnou, vzdělávací, asistenční a poradenskou roli (výchova k rodičovství, kariérové a pracovní poradenství, doučování, nácviky rolí, řešení konfliktů s okolím, individuální sociální poradenství, primární prevence, krizová intervence,…), nelze ho tedy redukovat jen na nabídku trávení volného času. Ta je ovšem samozřejmě jeho součástí, ať už v rámci registrace služby nebo v podobě jejích fakultativních aktivit.

| Oblast 1.: Vzdělávání, sociální služby a volný čas |
| --- |
| V3. Priorita: | Zvýšit motivaci ke smysluplnému trávení volného času |
| V3.1 Obecný cíl: | Prostřednictvím místních subjektů působících v oblasti sociální práce (NNO, OSV a další) zprostředkovávat / nabízet dětem a mladistvým vhodné preventivní a volnočasové programy |
| V3.1.3 Specifický cíl: | Přivést autority, nepatologické vzory a zapojit je do činnosti s dětmi a mládeží (tutoring) |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 3 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 07 - 09/2015 | Zpracování projektové žádosti |
| 01/2016 | Zahájení realizace projektu |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |
| Náklady na opatření: | 1.200.000,- Kč | Zdroj: OP VVV KA6 (v rámci KPSVL) |

Cíl je nastaven jako součást připravovaného projektu do OP VVV viz projektová fiše číslo 3

- Nabízet komplexní nabídku sociálních služeb podporující sociální začleňování

| Oblast 1.: Vzdělávání, sociální služby a volný čas |
| --- |
| V4. Priorita: | Nabízet komplexní nabídku sociálních služeb podporující sociální začleňování |
| V4.1 Obecný cíl: | Pro období platnosti SPSZ a dále dle potřebnosti zajistit poskytování služeb, podporujících sociální začleňování v dostatečné nabídce. |
| V 4.1.1 Specifický cíl: | Od roku 2016 jsou k dispozici občanům města Chodova sociální služby typu terénní programy v rozsahu 3,0 úvazku, terénní program zaměřený na uživatele NL a závislé v rozsahu 1,5 úvazku, sociálně aktivizační služby v rozsahu 3,0 úvazky, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (CS 6 -26 let) v rozsahu 5,0 úvazku. Sociální služby jsou poskytovány spolu s fakultativními službami. |
|  |  | Garant: | Vazba na fiši: |
|  |  |  | Ano, projektová fiše č. 10, č. 9, č. 6, č.8 |
| Termín: | Opatření: |  |  |
| 03/2015 | Jednání s Krajským úřadem KV o posílení služeb pro Chodov ve vztahu k současné působnosti |
| 2015 | Zpracování projektů |  |  |
| 2016 | Zahájení realizace projektů |
| 2017/2018 | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujících projektů |
| Náklady na opatření: | NZDM: 5.423.000,-Kč (CS 15-26 let) / 3.500.000,-Kč (CS 6-14 let) TP SVL: 4.819.000,-Kč TP drogy: 2.450.000,-Kč SAS: 4.819.000,-Kč | Zdroj: OP Z (v rámci KPSVL) / KÚ KV |

Cíl poskytuje přehled potřebných služeb pro obyvatele města Chodova související s problematikou sociálního vyloučení v chápaném kontextu strategie. Jednotlivé služby jsou již jako nástroje zakomponovány do cílů, viz výše, s  výjimkou terénního programu pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit. V souvislosti s příslušnými cíli jsou také zakomponovány do indikátorové tabulky. U tohoto cíle se z uvedeného důvodu  tedy objevují pouze indikátory vztahující se pouze k TP SVL.

Celkový přehled indikátorů účinnosti SPSZ

- Ve vztahu k OP Z

- Ve vztahu k OP VVV

- Ve  vztahu k IROP

| Oblast | Priorita | Ob. cíl | Sp. cíl | Název indikátoru | Definice | Hodnota | Termín splnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaměstnanost | Z1 | Z1.1 | Z1.1.1 | Počet osob, které ke své nezaměstnanosti přistupují aktivně | Počet uchazečů ze sociálně vyloučených lokalit obce/města v evidenci úřadu práce, kteří díky podpůrným programům mají blíže k trhu práce (zvýšili své pracovní návyky, kvalifikaci, vyzkoušeli si tréninkové pracovní místo, získali zaměstnání na otevřeném trhu práce apod.). | 75 | do konce 2018 |
|  |  |  |  | Počet nových pracovních míst | Počet nových pracovních míst vzniklých v rámci SPSZ (včetně těch v sociálních podnicích). | 75 | do konce 2018 |
| Zaměstnanost | Z1 | Z1.1 | Z1.1.2 | Počet osob, které ke své nezaměstnanosti přistupují aktivně | Komentář viz výše | 7 | do konce 2018 |
|  |  |  |  | Počet nových pracovních míst | Komentář viz výše | 7 | do konce 2018 |
|  |  |  |  | Počet metodických produktů | Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k zaměstnanosti v obci/městě a výčet subjektů, které podle nich koordinovaně postupují. Za 3 roky plnění SPSZ (včetně sociálních podniků). | 1 | do konce 2018 |
| Zaměstnanost | Z1 | Z1.1 | Z1.1.3 | Počet nových pracovních míst | Počet nových pracovních míst vzniklých v rámci SPSZ (včetně těch v sociálních podnicích). | 15 | do konce 2018 |
| Zaměstnanost | Z1 | Z1.2 | Z1.2.2 | Počet nových pracovních míst | Komentář viz výše | 30 | do konce 2018 |
|  |  |  |  | Počet metodických produktů | Komentář viz výše – systém prostupného zaměstnávání v podmínkách Chodova | 1 | do konce 2018 |
|  |  |  |  | Počet osob, které ke své nezaměstnanosti přistupují aktivně | Komentář viz výše | 30 | do konce 2018 |
| Zaměstnanost | Z2 | Z2.2 | Z2.2.1 | Počet osob, které ke své nezaměstnanosti přistupují aktivně | Komentář viz výše | 45 | do konce 2018 |
| Zaměstnanost | Z2 | Z2.2 | Z2.2.2 | Počet osob, které ke své nezaměstnanosti přistupují aktivně | Komentář viz výše | 30 | do konce 2018 |
| Bezpečnost | P1 | P1.1 | P1.1.1 | Počet osob, které řeší rizika vyplývající ze sociálního vyloučení aktivně | Počet osob, které využívají podpůrné programy ke změně (jejich situace se stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor lze specializovat se zřetelem k určitému dílčímu problému. | 100 | do konce 2018 |
|  |  |  |  | Počet osob, které aktivně řeší rizika spojená s kriminalitou a sociálně patologickými jevy | Počet osob, které využívají podpůrné programy pro nápravu svého chování. Jde o osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby páchající trestnou činnost a přestupky, osoby porušující běžné zásady občanského soužití, osoby, které podlehly závislostem apod. | 100 | do konce 2018 |
| Bezpečnost | P1 | P1.2 | P1.2.2 | Kapacita preventivních a probačních programů | Kapacita preventivních, probačních a mediačních programů podpořených v rámci SPSZ. | 90 | do konce 2018 |
| Bydlení | B1 | B1.1 | B1.1.1 | Počet osob, které k zajištění svého bydlení přistupují aktivně | Počet osob, které získaly nájemní bydlení nebo se udržely v nájemním bydlení díky podpůrným programům v rámci SPSZ. | 50 | do konce 2018 |
|  |  |  |  | Počet metodických produktů | Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k bydlení v obci/městě vzniklých v rámci SPSZ a výčet subjektů, které podle nich koordinovaně postupují. | 1 | do konce 2018 |
| Bydlení | B1 | B1.1 | B1.1.4 | Počet osob, které řeší rizika vyplývající ze sociálního vyloučení aktivně | Počet osob, které využívají podpůrné programy ke změně (jejich situace se stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor lze specializovat se zřetelem k určitému dílčímu problému. | 150 | do konce 2018 |
| Bydlení | B1 | B1.1 | B1.1.5 | Počet osob, které řeší rizika vyplývající ze sociálního vyloučení aktivně | Komentář viz výše | 30 | do konce 2018 |
| Bydlení | B2 | B2.1 | B2.1.2 | Počet osob, které k zajištění svého bydlení přistupují aktivně | Komentář viz výše | 100 | do konce 2018 |
| Vzdělávání | V1 | V1.1 | V1.1.1 | Počet osob, které řeší rizika vyplývající ze sociálního vyloučení aktivně | V daném případě indikátor vyjadřuje počet rodin, kterým daný typ služby prospěje. V průměru můžeme počítat se 3 osobami 15+ na rodinu. | 60 (rodin)/ 180 – 200 osob | do konce 2018 |
| Vzdělávání | V3 | V3.1 | V3.1.2 | Počet osob, které řeší rizika vyplývající ze sociálního vyloučení aktivně | V daném případě indikátor vyjadřuje počet uživatelů NZDM 15+ | 120 |  |
| Vzdělávání | V4 | V4.1 | V4.1.1 | Počet osob, které řeší rizika vyplývající ze sociálního vyloučení aktivně | V daném případě indikátor vyjadřuje počet uživatelů NZDM 15+ | 120 |  |
| Vzdělávání | V1 | V1.1 | V1.1.3 | Počet osob, které řeší rizika vyplývající ze sociálního vyloučení aktivně | V daném případě indikátor vyjadřuje počet rodin, kterým daný typ služby prospěje. V průměru můžeme počítat se 3 osobami 15+ na rodinu. | 12 (rodin)/ 30 osob | do konce 2018 |
| Vzdělávání | V1 | V1.2 | V1.2.1 | Počet podpořených dětí a žáků | Počet dětí a žáků (celkově/se SVP/ z marginalizovaných etnických skupin) podpořených v rámci SPSZ. | 36/-/36 | do konce 2018 |
| Vzdělávání | V2 | V2.1 | V2.1.2 | Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky | Počet proškolených pracovníků ve vzdělávání, kteří prohloubili či rozšířili v rámci DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) nebo formou dalšího rozvoje, své profesní kompetence v problematice předškolního, základního nebo středoškolského vzdělávání a uplatňují je ve výchově a vzdělávání dětí a žáků (včetně vzdělávání neformálního a zájmového). | 140 | do konce 2018 |
| Vzdělávání | V2 | V2.2 | V2.2.2 | Počet podpořených dětí a žáků | Počet dětí a žáků (celkově/se SVP/ z marginalizovaných etnických skupin) podpořených v rámci SPSZ. | 350/42/150 | do konce 2018 |
| Vzdělávání | V2 | V2.3 | V2.3.1 | Počet podpořených dětí a žáků | Počet dětí a žáků (celkově/se SVP/ z marginalizovaných etnických skupin) podpořených v rámci SPSZ. | 1160/45/350 | do konce 2018 |
|  |  |  |  | Počet nově vytvořených pracovních pozic na školních poradenských pracovištích | --- | 15 | 2016 |
| Vzdělávání | Napříč cíly v oblasti vzdělávání | Počet podpořených organizací, u kterých se zvýšila kapacita, kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost | Počet organizací působících ve výchově a vzdělávání (včetně zájmového a neformálního) podpořených v rámci SPSZ; vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny, provozovatele, počtu podpořených pracovníků, pořízených/rekonstruovaných/vybavených objektů). | 7 | do konce 2018 |
| Vzdělávání | Napříč cíly v oblasti vzdělávání | Počet podpořených partnerství | Počet podpořených partnerství v rámci SPSZ | 1 | do konce 2018 |
| Vzdělávání | Napříč cíly v oblasti vzdělávání | Počet nově vytvořených partnerství | Počet podpořených partnerství v rámci SPSZ | 1 | do konce 2018 |
| Bezpečnost | P1 | P1.2 | P1.2.2 | Počet zrekonstruovaných objektů |  | 1 | do konce 2017 |
| Bydlení | B2 | B2.1 | B2.1.2 | Počet zrekonstruovaných objektů |  | 1 | do konce 2017 |
| Bydlení | B2 | B2.1 | B2.1.4 | Úprava prostranství |  | 1 | do konce 2017 |

Přehled čerpání v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám z ESI fondů

- Celkem

| Fond | Operační program | Prioritní osa | Investiční priorita | Specifický cíl | Alokace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESF | OPZ | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 28.735.000,- |
|  |  |  |  | 2.1.2 | 5.000.000,- |
| ESF | OP VVV | 3 | 3.3 | 3.3.1 | 31.950.000,- |
| EFRR | IROP | 2 | 9A | 2.1 | 7.600.000,- |
|  |  |  | 9C | 2.2 | 0,- |
|  |  |  | 10 | 2.4 | 0,- |
| KPSVL celkem: | 73.285.000,- |

- Po operačních programech

Operační program Zaměstnanost (Prioritní osa 1, Investiční priorita 2.1)

| SPSZ | Operační program | Alokace |
| --- | --- | --- |
| Oblast |  | Priorita | Ob. cíl | Sp. cíl | Specifický cíl |  |
| Zaměstnanost |  | Z1 Z2 | Z1.1 Z1.2 Z2.2 | Z1.1.3 Z1.2.1 Z1.2.2 Z2.2.2 | 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce |  | 5.024.000,- | Fiše č.5 |
| Bezpečnost |  | P1 | P1.1 P1.2 | P1.1.1 P1.1.2 P1.2.2 |  |  | 2.450.000,- | Fiše č.6 |
| Bydlení |  | B1 | B1.1 | B1.1.1 B1.1.2 B1.1.3 B1.1.4 B1.1.5 |  |  | 2.900.000,- | Fiše č.1 |
| Bydlení |  | B2 | B2.1 | B2.1.2 B2.1.3 |  |  | 3.300.000,- | Fiše č.2 |
| Vzdělávání |  | V1 | V1.1 | V1.1.1 |  |  | 4.819.000,- | Fiše č.8 |
| Vzdělávání |  | V3 | V3.1 | V3.1.2 |  |  | 5.423.000,- | Fiše č.10 |
| Vzdělávání |  | V4 | V4.1 | V4.1,1 |  |  | 4.819.000,- | Fiše č.9 |
| Zaměstnanost |  | Z1 | Z1.1 Z1.5 | Z1.1.2 Z1.5.1 | 2.1.2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky |  | 5.000.000,- | Fiše č.7 |
|  |  |  |  |  | OPZ celkem: |  | 33.735.000 |  |

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Prioritní osa 3)

| SPSZ | Operační program | Alokace |
| --- | --- | --- |
| Oblast |  | Priorita | Ob. cíl | Sp. cíl | Investiční priorita |  |
| Vzdělávání |  | V1 V2 V2 V2 V2 V3 | V1.1 V1.2 V2.1 V2.3 V2.2 V2.3 V2.4 V3.1 | V1.1.3 V1.2.1 V2.1.1 V2.1.2 V2.3.2 V2.2.2 V2.3.1 V2.4.1 V2.4.2 V3.1.3 | 3.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání |  | 3.650.000.- 2.500.000,- 3.100.000,- 20.000.000,- 1.500.000,- 1.200.000,- | Fiše č.3 |
|  |  |  |  |  | OPVVV celkem: |  | 31.950.000,- |  |

Integrovaný regionální operační program (Prioritní osa 2)

| SPSZ | Operační program | Alokace |
| --- | --- | --- |
| Oblast |  | Priorita | Ob. cíl | Sp. cíl | Investiční priorita |  |
| Bezpečnost Bydlení |  | P1 B2 | P1.1 P1.2 B2.1 B2.2 | P1.1.2 P1.2.2 B2.1.2 B2.1.4 B2.2.1 | 9 A: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám |  | 2.300.000,- 3.700.000,- 1.600.000,- | Fiše č.4 |
|  |  |  |  |  | 9 C: Poskytování podpory sociálním podnikům |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IROP celkem: | 7.600.000,- |  |  |

Řízení, koordinace, monitoring  a evaluace SPSZ

Klíčovou osobou pro řízení a koordinaci SPSZ bude místní koordinátor inkluze. Ten převezme pravomoci a úkoly lokálního konzultanta (po uplynutí standardní doby spolupráce ASZ a města). Bude zejména svolávat pracovní skupiny a lokální partnerství, zajistí pořízení zápisu, bude administrovat všechny důležité dokumenty SPSZ, bude dohlížet na naplňování SPSZ, bude komunikovat s vedením města, bude podporovat místní aktéry při přípravě projektových žádostí i při realizaci projektů, bude koordinovat místní projektová partnerství.

Po schválení SPSZ vzniknou či jsou již zavedené implementační pracovní skupiny podle jednotlivých oblastí SPSZ. Jejich členy budou subjekty, které budou realizovat cíle SPSZ. Tyto skupiny se budou setkávat jednou za čtvrt roku a budou monitorovat realizaci SPSZ v dané oblasti. Budou sledovat plnění harmonogramu SPSZ, realizaci jednotlivých cílů SPSZ, budou řešit rizika vzešlá z realizace těchto cílů. Budou vytvářet zprávu o realizaci SPSZ pro LP Chodov. Členové těchto pracovních skupin budou členy Lokálního partnerství Chodov. To se bude setkávat nejméně jednou za půl roku. Jeho hlavním úkolem je vyslechnout a posoudit dílčí zprávy o plnění SPSZ z jednotlivých pracovních skupin a vytvořit celkovou zprávu pro Radu města Chodova. LP Chodov bude také řešit koordinaci aktivit, které budou mít přesah mezi jednotlivými pracovními skupinami.

SPSZ města Chodova je koncipován na období 3 let. Přesto, že je uváděno 4 leté období 2015 – 2018 platnosti plánu, vycházíme z myšlenky, že plán začíná platit jeho schválením a to v polovině roku 2015. Jeho revize začne v první polovině roku 2018 (tedy v době, kdy bude končit řada projektů plánovaných v SPSZ). Období účinnosti bylo ovlivněno také skutečností, že řada projektových záměrů, jež je plánována zrealizovat za pomoci financí v rámci KPSVL, je zpracovávána s ohledem na období realizace 2016 - 2018.

Harmonogram SPSZ

| Obecný cíl | Specifický cíl | Opatření | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 12 |
| Z1.1 | Z1.1.1 | Vedení jednání ASZ a města Chodova s ÚP ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracování projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedením následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z1.1 | Z1.1.2 | Do konce roku 2015 bude zrealizován specifický výzkum týkající se možností sociálního podnikání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Do konce roku 2016 je znám nositel sociálního podnikání, včetně propracovaného záměru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Do konce roku 2016 je podán projekt na realizaci sociální firmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z1.1 | Z1.1.3 | Zpracování projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z1.2 | Z1.2.1 | Příprava projektového záměru a konzultace podoby systému na pravidelných jednáních PS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zmapování potencionálních zaměstnavatelů – vytvoření sítě zaměstnavatelů v rámci systému |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracování projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z1.2 | Z1.2.2 | Zpracování projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z1.3 | Z1.3.1 | Vedení jednání o možné realizaci akce ve spolupráci s MAS Sokolovsko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracování projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedením následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z1.3 | Z1.3.2 | Provázanost se specifickým cílem 1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Navázání spolupráce s Oblastním inspektorátem práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vyhodnocení cíle, stanovení dalšího postupu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z1.3 | Z1.3.3 | Pověření RM Chodova ORM MÚ Chodov – čestné prohlášení jako součást zadávacích podmínek jných zakázek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Do smlouvy o dílo zahrnou sankci, která bude uplatněna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z1.4 | Z1.4.1 | Seznámit politické představitele města s touto možností |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zvolení další strategie města v této oblasti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z1.5 | Z1.5.1 | Do konce roku 2015 bude zrealizován specifický výzkum týkající se možností sociálního podnikání Chodovem a MAS Sokolovsko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Do konce roku 2016 je znám nositel sociálního podnikání, včetně propracovaného záměru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Do konce roku 2016 je podán projekt na realizaci sociální firmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z2.2 | Z2.2.1 | Vedení jednání ASZ a města Chodova s ÚP ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracování projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedením následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z2.2 | Z2.2.2 | Zpracování projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.1 | P1.1.1 | Realizace TP v rozsahu 4 hodiny týdně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracování projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.1 | P1.1.2 | Zpracování projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.2 | P1.2.1 | Realizace preventivních aktivit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koordinace těchto aktivit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.2 | P1.2.2 | Zpracování projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.3 | P1.3.1 | Ustanovit Pracovní skupinu prevence kriminality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ustanovit managera PS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovat Bezpečnostní analýzu města Chodova za rok 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovat Plán prevence kriminality na období 2015 - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.3 | P1.3.2 | Zpracování projektových žádostí, plněné plánu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2.2 | P2.2.1 | Realizace preventivních aktivit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koordinace těchto aktivit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1.1 | B1.1.1 | Navázání úzké spolupráce jednotlivých subjektů prostřednictvím činnosti PS Bydlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stanovení systému a výměny informací, pravidelné setkávání subjektů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zajištění koordinace systému – projektový záměr, projektová žádost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spuštění systému v plném rozsahu dle projektové žádosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1.1 | B1.1.2 | Zpracování projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Efektivní využívání institutu zvláštního příjemce a přímé platby v opodstatněných případech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1.1 | B1.1.3 | Zpracování projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1.1 | B1.1.4 | Zpracování projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1.1 | B1.1.5 | Zpracování projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2.1 | B2.1.1 | Příprava pracovních podmínek pro domovníky včetně vydefinování pracovních náplní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace výběrového řízení na dané pozice, nástup domovníků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koordinace a hodnocení činnosti ve vztahu k naplnění cíle v rámci činnosti PS Bydlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2.1 | B2.1.2 | Zpracování projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2.1 | B2.1.3 | Zpracování projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2.1 | B2.1.4 | Zpracování projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2.2 | B2.2.1 | Zahájení komunikace s obyvateli ŽD a PŽD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zahájení komunikace s příslušnými institucemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instalace zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2.2 | B2.2.2 | Zpracování projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Evaluace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3.1 | B3.1.1 | Vytipování a rekonstrukce bytů v lokalitě ŽD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracování metodiky krizového bydlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Existence a provoz krizového bydlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3.2 | B3.2.1 | Jsou identifikovány překážky prostupnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jsou vybrány a rekonstruovány vhodné bytu v počtu 3, jež budou zařazeny do systému. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příprava a schválení metodiky systému prostupného bydlení v Chodově. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spuštění systému v rámci metodiky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V1.1 | V1.1.1 | Zpracování projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V1.1 | V1.1.2 | Personální zajištění agendy ze strany OSV v současném rozsahu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V1.1 | V1.1.3 | Existence předškolního klubu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zajištění finančních prostředků na realizaci klubu, zpracování projektové žádosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zahájení realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V1.2 | V1.2.1 | Existence předškolního klubu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zajištění finančních prostředků na realizaci klubu, zpracování projektové žádosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zahájení realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V1.2 | V1.2.2 | Existence PT na ZŠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spolupráce se subjekty v oblasti předškolního vzdělávání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V1.2 | V1.2.3 | Zajištění informovanosti rodičů z CS ve spolupráci s NNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spolupráce s předškolním klubem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pravidelné vzdělávání pedagogů na téma příčin a odstraňování důsledků sociálního vyloučení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2.1 | V2.1.1 | Pravidelné porady ředitelů škol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace workshopů – sdílení dobrých praxí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Setkávání sborů – předávání zkušeností |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funkční přístup CASE MANAGEMENT v oblasti vzdělávání v Chodově |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2.1 | V2.1.2 | Zpracování projektové žádosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zahájení realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2.2 | V2.2.1 | Nastavení spolupráce jednotlivých subjektů v dané oblasti školy, lékaři, OSPOD, NNO, ÚP, MP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Školní řády všech škol reflektují společný postup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Evaluace opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2.2 | V2.2.2 | Zpracování projektové žádosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zahájení realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2.3 | V2.3.1 | Zpracování projektové žádosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zahájení realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2.3 | V2.3.2 | Zpracování projektové žádosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zahájení realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2.4 | V2.4.1 | Zpracování projektové žádosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zahájení realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2.4 | V2.4.2 | Zpracování projektové žádosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zahájení realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3.1 | V3.1.1 | Zrealizovat každoročně za přispění spolupráce NNO a DDM exkurze dětí a rodičů do DDM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pravidelná informovanost ze strany garantů prostřednictvím dostupných i inovativních zdrojů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3.1 | V3.1.2 | Zpracování projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3.1 | V3.1.3 | Zpracování projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4.1 | V4.1.1 | Zpracování projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Provedení následné evaluace s možností zpracování navazujícího projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Seznam zkratek

APK Asistent prevence kriminality

APP Aktivní pracovní příležitost

APZ Aktivní politika zaměstnanosti

ASZ Agentura pro sociální začleňování

CM Case management

CS Cílová skupina

CSS Centrum sociálních služeb

DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků

ESIF Evropské strukturální a investiční fondy

EU Evropská unie

Chotes Chodovské technicko-ekologické služby

IPRÚ Integrovaný plán rozvoje území

IROP Integrovaný regionální operační program

IVT Interaktivní výherní terminál

KPSVL Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám

KÚ KV Krajský úřad Karlovarského kraje

LZ Loterijní zákon

LP Lokální partnerství

MF Ministerstvo financí

MPK Manažer prevence kriminality

MP Městská policie

MŠ Mateřská škola

MÚ Městský Úřad

MV Ministerstvo vnitra

NL Návykové látky

NNO Nevládní nezisková organizace

NZDM Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

OP VVV Operační program Výzkum, Vývoj, Vzdělávání

OP Z Operační program Zaměstnanost

ORM Odbor rozvoje města

OSPOD Odbor sociálně právní ochrany dětí

OSV Odbor sociálních věcí

PČR Policie České republiky

PMS Probační a mediační služba

PS Pracovní skupina

PPP Pedagogicko-psychologická poradna

PŽD Pod Železným Dvorem

RIP OP Z Regionální individuální projekt Operačního programu zaměstnanost

RIS Regionální  informační servis

RM Rada města

RVP PV Rámcový vzdělávací program pro předškolní výchovu

RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

RVP ZV Rámcový vzdělávací program  pro základní vzdělávání

RVP ZV - LMP Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s lehkým mentálním postižením

SAS Sociálně aktivizační služby

SOU Střední odborné učiliště

SPK Středisko prevence kriminality

SPSZ Strategický plán sociálního začleňování

SŠ Střední škola

SÚPM Společensky účelné pracovní místo

SVL Sociálně vyloučená lokalita

SVP Speciálně vzdělávací potřeby

ÚP Úřad práce

ÚV Úřad vlády

VB Velká Británie

VPP Veřejně prospěšné práce

VZ Veřejná zakázka

ZŠ Základní škola

ŽD Železný Dvůr

# Text boxes

Nedostatečný spol. status  pedagoga + soc. pracovníka

Nezapojenost do tvorby krajských strategií v oblasti vzdělávání

II. obec

Financování soc. služeb

Špatné fin. regio. školství

Dětská kriminalita, drogy

Složitost administrace projektů

Záškoláctví s migrací

ÚP – kontr. zneužití dávky

Záškoláctví skryté

Kompetence pracovníků úřadu Chodov - spol. s OSPOD Sokolov

Sociálně ekonomická situace ve vztahu školních a mimoškolních aktivit

Drábkova reforma

Vzdělanostní struktura Chodova + vzdělání není hodnota

Nedostatek  odborníků +PPP

Špatná vymahatelnost rod. kompet.(ÚP, školy).+ nedostatek pozitivních vzorů v rodině + nedostatek terénní práce + nedostatek   spol. NNO

Potenciál místních organizací

Krizové bydlení

Nedostatek  lidí

Institut zvl. příjemce

Legislativa

Prostupnost systému

Devastace byt. fondu

Vysoký nájem 42,- Kč/m2

ŽD + PDŽ

Chybí návaznost – odborných služeb prevence

Hazard

Drogy

Nejsou specialisté

Legislativa

Obyvatelé, bydlení

Informovanost obyvatel

Přenos informací

Nízký příjem

Situační poloha města

Profesionální vyhoření

Málo zaměstnavatelů + rozvoj pracovních míst

Absence pracovních návyků

Vysoká nezaměstnanost

SÚ nepřijímá

Závislosti

Zadluženost uchazečů o zaměstnání

Nelegální  práce

Firemní vzdělávání

Nastavení soc. systému

Kvalifikační požadavky zaměstnavatelů

Zdravotní stav uchazečů

Nákladnost dojíždění