STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

ROUDNICE NAD LABEM PRO ROKY 2015-2018

ObsAH:

ÚVODNÍ ČÁST......................................................................................3

ANALYTICKÁ ČÁST

kvalitativní popis lokalit a oblastí SPSZ.....................................................6

kvantitativní popis lokalit a oblastí SPSZ.................................................. 8

analýza potřeb cílových skupin v oblastech:

a) vzdělávání a volný čas.........................................................................17

b) zaměstnanost......................................................................................26

c) bydlení …............................................................................................. 29

d) prevence sociopatologických jevů, bezpečnost, zdraví a rodina ….....33

NÁVRHOVÁ ČÁST - podrobný plán priorit, cílů a opatření:

a) vzdělávání a volný čas.........................................................................37

b) zaměstnanost......................................................................................51

c) bydlení.................................................................................................65

d) prevence sociopatologických jevů, bezpečnost, zdraví a rodina.........75

PŘÍLOHY

indikátory účinnosti SPSZ........................................................................94

přehled čerpání v KPSVL z ESI fondů.......................................................99

ÚVODNÍ ČÁST

Vážení radní, vážení zastupitelé, vážení partneři,

tento dokument vznikal od poloviny roku 2014 a je výsledkem práce nejen členů Lokálního partnerství, tedy zástupců města Roudnice nad Labem a poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence sociálně patologických jevů, ale i zástupců organizací, které se při své práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením setkávají – úřadu práce, škol, policie.

Strategický plán sociálního začleňování města Roudnice nad Labem ukazuje základní směřování politiky města do roku 2018 směrem k nastartování procesu vedoucímu k sociálnímu začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. V právním řádu České republiky je sociální začleňování definováno jako proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou na příležitosti a možnosti, které jim napomohou zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Strategický plán vznikal v rámci tzv. koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále „KPSVL“), který je nástrojem pomoci městům a obcím při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (dále „ESIF“) za místní podpory Agentury pro sociální začleňování (dále „Agentura“). Spolupráce města Roudnice nad Labem a Agentury bude trvat tři roky. Vedle podpory rozvoje samotných sociálních (vzdělávacích, zaměstnanostních, bytových a bezpečnostních) politik ve městě se Agentura soustředí na efektivní využívání prostředků strukturálních fondů a poskytuje městu a ostatním partnerům rozsáhlý servis ke zpracování, realizaci a zajištění udržitelnosti projektů.

Cílem KPSVL je zajištění adresnosti, koordinace, konzistence a synergie sady místních opatření sociální integrace založených na lokálních potřebách, která budou realizována prostřednictvím specifického mechanismu financování z prostředků ESIF. Základním východiskem KPSVL na úrovni Roudnice nad Labem je tento Strategický plán sociálního začleňování (dále „SPSZ“), který je rozdělen na dvě hlavní části – analytickou a návrhovou. Jde o dokument proměnný, na základě pravidelných setkání členů Lokálního partnerství je možné návrhy průběžně modifikovat.

Lokální partnerství je základní platformou spolupráce obce, Agentury a dalších partnerů (vč. zástupců kraje) v rámci KPSVL a při přípravě a zavádění SPSZ. V Lokálním partnerství v Roudnici nad Labem spolupracují s Agenturou místní organizace působící v oblastech prevence sociálního vyloučení:

Město Roudnice nad Labem

Naděje– v Roudnici nad Labem provozuje terénní program, krizovou pomoc, chráněné bydlení, azylový dům, sociálně terapeutickou dílnu.

Centrum D8, o.p.s. – V Roudnici nad Labem provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a odborné sociální poradenství

Farní charita Roudnice nad Labem - Pečovatelská služba, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Partnerství pracuje ve čtyřech tematických skupinách se zastoupením stálých členů. Pracovní skupiny jsou doplňovány o hosty s příslušnou odborností.

| Bydlení | Vzdělání a volný čas | Zaměstnanost | Prevence a bezpečnost |
| --- | --- | --- | --- |
| Město Roudnice nad Labem Farní charita Roudnice nad Labem NADĚJE Centrum D8 | Město Roudnice nad Labem Farní charita Roudnice nad Labem NADĚJE Centrum D8 Host – ZŠ Jungmannova Roudnice n.L., ZŠ Školní Roudnice n.L., ZŠP Neklanova Roudnice n.L. | Město Roudnice nad Labem Farní charita Roudnice nad Labem NADĚJE Centrum D8 Host - Úřad práce | Město Roudnice nad Labem Farní charita Roudnice nad Labem NADĚJE Centrum D8 Host - ČČK Litoměřice, K Centrum, Policie ČR |

Členové lokálního partnerství mají v horizontu následujících několika let tyto záměry:

Činností dluhové poradny a pracovního poradenství snížit počet zadlužených osob. Snížit počet dlouhodobě nezaměstnaných a zlepšit jejich uplatnitelnost na trhu práce v ORP, ale zejména osob ze sociálně vyloučených lokalit. Aktivně se podílet na snižování počtu osob ohrožených hazardem a jeho regulaci. Dále snížit počet osob bez domova a osob žijících v nevyhovujících podmínkách (ubytovny, pronájmy nevyhovující bytových prostor a podnájem s ohrožujícími nájemními smlouvami). Zvýšit kompetence klientů k získání a udržení stabilního bydlení pod bezpečnou nájemní smlouvou. Dosažení tohoto cíle pomohou tato opatření: systém prostupného bydlení, který bude využívat krizové bydlení, azylové domy, tréninkové a sociální byty NNO a města. Činností OSPOD, SAS a NZDM zajistíme dostatečnou předškolní přípravu, minimalizujeme počet záškoláků, omezíme počet dětí přeřazených do ZŠP nebo speciálních tříd ZŠ. Podpoříme děti při přípravě na budoucí povolání již na ZŠ a budeme je při studiu na středních školách a učilištích doprovázet tak, aby se snížil počet osob se základním vzděláním. Tím usnadníme dětem vstup do života dospělých.

Podporou volnočasových aktivit a speciálními programy budeme působit na děti tak, aby se snížila, nebo alespoň nezvyšovala, kriminalita mládeže a mladých dospělých. Snižoval se nebo nezvyšoval počet dětí experimentujících a užívajících  nelegální i legální návykové látky. Tyto programy smysluplně vyplní volný čas dětí nejen v sociálně vyloučených lokalitách a jeho bezprostředním okolí, ale budou přínosem pro celý region.

Pomocí školních psychologů, asistentů pedagoga a speciálních školních preventivních programů přispěje ke snížení počtu obětí trestných činů, zejména šikany a kyberšikany. Zvýší povědomí dětí o rizicích návykových látek, hazardních her a zlepší finanční gramotnost dětí.

Pomocí vzdělávacích programů, zvyšováním zaměstnanosti, zlepšením kvality bydlení a programů prevence sociálně patologických jevů zvýšit bezpečí občanů v regionu a zejména v sociálně vyloučených lokalitách.

Hlavním cílem členů lokálního partnerství je přispět ke zlepšení kvality života osob žijících v současné době v nevyhovujících podmínkách nebo nekvalitním způsobem života. Do budoucna přispět k výchově zodpovědné a cílevědomé generace mladých lidí, kteří budou schopni uplatnit se na trhu práce a budou vychovávat co nejzodpovědněji své děti tak, aby jim zajistili zdravý osobnostní vývoj, podpořili zdravý životní styl a naučili je hospodařit, tak aby se počet sociálně vyloučených lokalit, respektive sociálně vyloučených osob v našem regionu v budoucnu snižoval.

ANALYTICKÁ ČÁST

Kvalitativní charakteristika sociálně vyloučených lokalit

z hlediska jednotlivých oblastí Strategického plánu sociálního začleňování

(vzdělávání, zaměstnanost, bydlení, prevence sociopatologických jevů, bezpečnost, zdraví a rodina)

Město Roudnice n.L. bylo dle tzv. Gabalovy zprávy o stavu českých ghett (Gabal:2007) identifikováno jako jedna z 300 sociálně vyloučených lokalit v ČR. V současné době žije v Roudnici nad Labem přibližně 12.500 obyvatel a z tohoto je 1036 osob SV. Míra nezaměstnanosti byla v roce 2014 cca 8%.

V Roudnici nad Labem je v současné době větší sociálně vyloučená riziková lokalita,  jedná se o sídliště Hracholusky, kde je v současné době větší koncentrace sociálně vyloučených osob. V této lokalitě se vyskytují problémy ve vzájemném soužití majority s minoritou (petice obyvatel sídliště ohledně hluku romských občanů, setkávání se na jednom místě, kde se požívá alkohol, hrají karty, hraje hlasitá hudba, objevují se drogy). V této lokalitě žije přibližně 200 sociálně vyloučených osob, které jsou převážně evidovány na Úřadu práce a pobírají dávky hmotné nouze. V Roudnici nad Labem se nacházejí i menší problémové lokality v ulicích Palackého, Barákova, Havlíčkova, Třebízského, Rvačov a Riegrova, kde žije přibližně 112 osob sociálně vyloučených. I zde vznikají problémy (drobné krádeže, konzumace alkoholu a drog). Menší problémová lokalita se nachází v Podluskách, což je okrajové část sídliště Hracholusky – Podlusky, zde žije přibližně 64 osob SV a problémy jsou stejné, jako v ostatních částech města.  Poslední lokalita, která vyniká především svým prostorovým vyloučením se nachází v ulici Sladkovského, kde jsou 2 domy (azylový dům a dům pro osoby s nízkými příjmy). Zde žije přibližně 72 osob SV, i zde se vyskytují problémy především s nadužíváním alkoholu, hazard a kriminalita. I v těchto menších lokalitách je převážná většina obyvatel SV v evidenci ÚP a na dávkách HN.

Zhruba 9 km od města Roudnice nad Labem se nachází obec Straškov-Vodochody, která spadá do ORP Roudnice nad Labem. Nachází se zde prostorově vyloučená lokalita mimo obec, kde žijí výhradně Romové. Počet obyvatel obce je 1067 a z toho je přibližně 66 osob SV. Míra nezaměstnanosti v obci se pohybuje ve výši 10.5 %.

Další vyloučenou lokalitu v ORP tvoří obec Ředhošť, která je od města Roudnice nad Labem zhruba 20 km. Celkem žije v obci 187 občanů a z toho je 34 osob SV. Tato obec spadá do katastru obce Mšené-lázně a míra nezaměstnanosti v obci je 10,4%.

Celkový počet SV v ORP Roudnice nad Labem je 1952.

Nejzávažnějšími problémy ve všech SVL je vysoká dlouhodobá nezaměstnanost, která je doprovázená často nízkou kvalifikací a vzděláním. Obyvatelé SVL jsou dlouhodobými příjemci sociálních dávek. Závažným problémem je zneužívání návykových látek a s tím související nárůst kriminality, to se projevuje např. v menší lokalitě v Barákově ulici v Roudnici nad Labem a výrazně to ztěžuje sociální práci s obyvateli SVL. Velkým problémem je udržení bydlení – nikdo ze SVL nemá vlastní byt či RD, využívají především krátkodobé pronájmy v komerčních bytech, ubytovny a azylové domy. V lokalitě sídliště Podlusky byl zaznamenám nestandardní postup komerčního pronájemce RD, kdy nájemci SVL řeší problémy s náklady na větší opravy RD, které spadají do kompetence majitele domu a také problémy s vyúčtováním služeb – nedoplatky.

Obec Ředhošť disponuje nízkou občanskou vybaveností (chybí škola, školka), děti ze SVL tak dojíždějí do 3 km vzdálené obce Mšené-lázně, vzhledem k těmto překážkám nenavštěvují děti MŠ a jsou méně připravené na školní docházku, navíc ZŠ Mšené-lázně nemá přípravný ročník, ale ZŠ spolupracuje s Farní Charitou Roudnice nad Labem v rámci SAS.

V současné době žije v Roudnici nad Labem přibližně 12.500 obyvatel a z tohoto je 1036 osob SV,což je 8,3 % SV osob z celkového počtu obyvatel města.

Nejpočetnější riziková lokalita je sídliště Hracholusky, kde je v současné době větší koncentrace sociálně vyloučených osob. V této lokalitě stojí jeden panelový dům v majetku města, kde bydlí především osoby SV a město řeší problémy s neplacením nájmu a následně s exekučním vystěhováním SV z tohoto domu. V okolí tohoto domu se vyskytují   problémy ve vzájemném soužití majority s minoritou (petice obyvatel sídliště ohledně hluku romských občanů, setkávání se na jednom místě, kde požívají alkohol, hrají karty, hraje hlasitá hudba, zneužívají se drogy). V této lokalitě žije kvalifikovaným odhadem přibližně 400 osob SV z toho 200 osob je romského etnika a z tohoto počtu asi 20 osob žije v panelovém domě města.

Ostatní osoby SV žijí v jednotlivých bytech nebo RD, avšak jedná se především o komerční pronájmy, což nelze ze strany města nijak ovlivnit. V sídlišti Hracholusky se právě u městského panelového domu schází převážná většina SV osob a to i z ostatních částí obce.

Další početnější roudnická lokalita, která vyniká především svým prostorovým vyloučením se nachází v ulici Sladkovského, kde jsou 2 domy (azylový dům a dům pro osoby s nízkými příjmy). Zde žije přibližně 72 osob SV, i zde se vyskytují problémy především s nadužíváním alkoholu, hazard a kriminalita. I v těchto menších lokalitách je převážná většina obyvatel SV v evidenci ÚP a na dávkách HN.

V ostatních výše uvedených ulicích žijí osoby SV v jednotlivých bytech, některé z nich patří do majetku města, jiné jsou komerční podnájmy. Problémy v těchto lokalitách korespondují s těmi, které jsou uvedeny v předchozím textu (dluhy, bydlení, kriminalita, hráčství, závislosti, záškoláctví, problémy v soužití, apod.). Komerční podnájmy mohou být rizikové po novele Zákona o pomoci v hmotné nouzi v roce 2015 pro příjemce příspěvku a doplatku na bydlení – otázka výše příspěvků a schopnost příjemců dávek zaplatit podnájem.

V SVL Straškov-Vodochody žije 1067 obyvatel a z toho je přibližně 66 osob SV, což je 5,62% SV osob z celkového počtu obyvatel obce. Lokalita je umístěna za obcí, v místech, kde byly budovy JZD. Zde bydlí ve zrekonstruovaných bytech výhradně Romové. Mezi nejčastější problémy patří dluhy, kvalita bydlení – studená voda, topení na tuhá paliva, kriminalita, hráčství, závislosti, problémy v soužití, apod.).

V obci Ředhošť, žije 187 občanů a z toho je 34 osob SV, což je  18,18 % SV osob z celkového počtu obyvatel. Osoby SV zde žijí v jednotlivých bytech nebo RD. Mezi nejčastější problémy patří lichva, dluhy, alkohol, drogy, bydlení, kriminalita, záškoláctví, problémy v soužití mezi sebou, kvalita bydlení – chybějící odpady apod.

# Kvantitativní charakteristika jednotlivých oblastí Strategického plánu sociálního začleňování

# (vzdělávání, zaměstnanost, bydlení, prevence sociopatologických jevů, bezpečnost, zdraví a rodina)

# – indikátory za kalendářní rok 2014 (leden 2014 – prosinec 2014)

Sociální služby (zdroj informací: poskytovatelé služeb)

Počet služeb – v jakém objemu (vč. druhů, poskytovatelů, fakultativních činností a komunitních aktivit - viz tabulka níže)

Počet podpořených osob/rodin (viz tabulka níže) - unikátní klienti (jedno rodné číslo = jedna čárka), kontakty a intervence

Počet (a výčet) metodických produktů (metodik, plánů, strategií) vztahujícím se k sociálním službám.

Okamžitá a roční kapacita služby vzhledem k velikosti cílové skupiny. - okamžitá kapacita služby se rovná počtu úvazků, u SAS může jeden úvazek v jednu chvíli obstarat i 2-3 osoby

Typy řešených zakázek – podle poskytovatelů a služeb – kvalifikovaný odhad pořadí a % . viz tabulka níže

| Služba - dle zákona o SS | Poskytovatel | Počet úvazků v přímé péči |  | Roční kapacita služby kontakty/intervence | Okamžitá kapacita služby |  | Počet podpořených osob/rodin za 1 rok (vč. vymezení cílové skupiny) | Fakultativní aktivity spojené se službou | (Roční) kapacita fakultativní aktivity | (Počet podpořených osob ve fakultativní aktivitě) | Velikost cílové skupiny | Zařazení do krajské sítě služeb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terénní programy Roudnice n/L a Štětí | NADĚJE | 7,5 (z toho 0,5 vedoucí služby) (TP Roudnice n/L 5,5 a Štětí 2), |  | Roudnice n/L: kontakty 637, intervence: 588 Štětí: kontakty 453, intervence: 360 | 7 osob |  | děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy osoby bez přístřeší osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s tělesným postižením osoby se zdravotním postižením osoby v krizi osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy rodiny s dítětem/dětmi etnické menšiny 137 osob Roudnice n/L a 80 osob Štětí | nejsou | x | x | 800 osob | Ano, služba zařazena |
| Azylový dům pro muže a rodiny | NADĚJE | 8 |  | Intervence: 2974 | 45 osob |  | oběti domácího násilí osoby bez přístřeší rodiny s dítětem/dětmi 69 osob | nejsou | x | x | 500 osob ročně | Ano, služba zařazena |
| Krizová pomoc pro muže | NADĚJE | 0,7 (7x částečný úvazek) |  | Intervence: 411 | 4 osoby |  | osoby v krizi 25 | nejsou | x | x | 70 osob ročně | Ano, služba zařazena |
| Dluhové a pracovní poradenství - bude registrováno jako SS - OSP | NADĚJE | 2 | Předpoklad 2016 a výše: dluhové poradenství ročně 675 hodin právní poradenství ročně 330 hodin v rámci intervencí 15 - 120 minut dle MPSV ČR pracovní poradenství ročně 50 hodin informační kampaň 1 x rok nejčastější intervence jsou v délce 120 min, tj. 338 intervencí/rok pro dluhové, 165 pro právní a 25 pro pracovní poradenství ročně |  |  | 2 osoby | 100 osob/rok z toho 80 dluhové a 20 pracovní poradenství Osoby žijící ve vyloučených lokalitách, osoby ohrožené soc. vyloučením, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy | nejsou | x | x | 800 osob | V jednání v rámci aktualizace AP RSS |
| Prostupné sociální bydlení, bez registrace SS | NADĚJE | 0 (v rámci TP) |  | 0 (intervence dle potřeby v rámci TP) | 14 osob/ 5 bytů |  | 14 osob / rok Rodiny s dítětem/dětmi, osoby bez přístřeší | nejsou | x | x | 500 osob | Bez registrace SS |
| Terénní program | OS ČČK Litoměřice | 2,1 |  | 140 kont. | 2/6 |  | 14 osob užívající OPL/46 depistáží, 4 rodiče |  | x | x | Odhad 40 osob užívající OPL |  |
| SAS pro rodiny s dětmi | Centrum D8 o. p. s. | 1,35 |  | 370/374 | 1/4 |  | 65 | nejsou | x | x |  | Ano, služba zařazena |
| NZDM Kecka | Centrum D8 o. p. s. | 2 |  | 2152/310 | 2/10 |  | 74 | nejsou | x | x |  | Ano, služba zařazena |
| Azylový dům pro ženy a matky s dětmi | Farní charita Roudnice nad Labem | 6 |  | není stanovena | 23 lůžek |  | 60 osob - 27 žen, 33 dětí | nejsou | x | x |  | Ano, služba zařazena |
| SAS pro rodiny s dětmi | Farní charita Roudnice nad Labem | 3,3 |  | není stanovena | ambulance - 4 při práci s jednotlivcem, 20/4 se skupinou |  | 302 kontaktů s uživateli, 65 se zájemci, 780 intervencí s uživateli, 79 se zájemci 53 uživatelů - 24 osob 15+, 29 do 15 let … 21 rodin | nejsou | x | x |  | Ano, služba zařazena |
|  |  |  |  |  | terén - 3 při práci s jednotlivcem, 8/1 s rodinou |  |  | nejsou | x | x |  |  |
| NZDM Bota | Farní charita Roudnice nad Labem | 4,4 |  | není stanovena | individuální okamžitá 4, při práci se skupinou 50/4 |  | 2929 kontaktů, 959 intervencí 113 uživatelů a 26 zájemců …139 osob | nejsou | x | x |  | Ano, služba zařazena |
|  |  |  |  |  |  |  | mladší - 79 osob - 62 už+17 zá |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | starší - 60 osob - 51 už+9 zá |  |  |  |  |  |

# Typy zakázek u sociálních služeb:

| Poskytovatel | Služba | Nejčastější typ zakázek/oblast intervence (např. bydlení/ dluhy/ zaměstnání/ dávky…) + odhad podílu z celkového počtu | 2. nejčastější + odhad % | 3. nejčastější + odhad % | 4. nejčastější + odhad % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NADĚJE | Terénní programy Roudnice n/L a Štětí | Řešení rodinných záležitostí a vztahů 28,5% | Potravinová pomoc 24,6% | Bydlení 20% | Zaměstnání 17% |
| NADĚJE | Azylový dům pro muže a rodiny | Absence stabilního bydlení 100% | Stabilizace finanční situace 80% | Řešení rodinných záležitostí a vztahů 50% | Zaměstnání 40% |
| NADĚJE | Krizová pomoc pro muže | Absence bydlení 100% | Finanční nouze, dávky 60% | Zhoršení zdravotního stavu 15% | Kontakt se společenským prostředím 10% |
| NADĚJE | Dluhové a pracovní poradenství - bude registrováno jako SS - OSP | Předpoklad: dluhy 100% | Předpoklad: zaměstnání 20% |  |  |
| OS ČČK | Terénní program | Výměnný program 40% | Poradenství 15% | Sociální servis 15% | Informační servis 15% |
| Centrum D8 o. p. s. | SAS pro rodiny s dětmi | Výchovné problémy – 35% | Problémový rozvod - 30% | Rozvodová problematika – 30% | Edukace ve výchově – 5% |
| Centrum D8 o. p. s. | NZDM Kecka | Výchova/převýchova dětí – 50% | Vzdělávání dětí – 30% | Řešení problémových situací – 15% | Vedení dětí ke smysluplnému trávení volného času – 5% |
| Farní charita Roudnice nad Labem | Azylový dům pro ženy a matky s dětmi | hledání následného bydlení | stabilizace příjmů rodiny | výchova dětí v rodině | vedení a chod domácnosti |
| Farní charita Roudnice nad Labem | SAS pro rodiny s dětmi | hledání bydlení při hrozící ztrátě bydlení | vzdělávání a zaměstnání klienta | péče a výchova dětí v rodině | právní vztahy a rodinné finance |
| Farní charita Roudnice nad Labem | NZDM Bota | vzdělávání | zaměstnání, brigády | vztahové problémy | volný čas a záliby |

Bydlení

| Počet domácností s dluhy na nájemném (u obce) | Počet domácností s dluhy na odpadech (u obce) | Počet domácností v hmotné nouzi | Počet osob bez přístřeší. | Počet sociálních bytů | Kapacita krizového bydlení | Počet uzavřených splátkových kalendářů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCE - 42 | 2032 | 259 | 27 | 13 | 4 lůžka - muži | 9 |
| ORP - |  | 488 |  |  |  |  |

Zdroj: Městský úřad, bytová komise, provozovatelé ubytoven, NNO

Vzdělávání

- Za období školního roku 2013/2014

| Počet dětí na ZŠ | Počet dětí v PZŠ | Počet dětí na MŠ | Počet dětí, které dokončili devítiletou školní docházku na ZŠ | Počet dětí, které nastopili po dokončení ZŠ na SŠ | Počet dětí, které úspěšně dokončili docházku na SŠ | Počet přípravných tříd a jejich kapacita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCE – 1834 | 25 | 269 | 155 | 25 |  | 1 (15 dětí) (min. 7 dětí) |
| ORP - 2789 | 0 | 1232 | 210 | 136 | 122 | 1 |

Zdroj: ZŠ, MŠ

Zaměstnanost

- Za období říjen 2013 – říjen 2014

| Počet dlouhodobě nezaměst. | Počet lidí podpořených v rámci APZ celkem | Počet lidí podpořených v rámci VPP | Počet lidí podpořených v rámci SUPM | Počet lidí, kteří prošli rekvalifikací | Počet nově vytvořených pracovních míst | Počet lidí podpořených v rámci projektových aktivit | Počet sociálních podniků | Počet zaměstnanců sociálního podniku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |

Zdroj: ÚP

Bezpečnost

Počet asistentů prevence kriminality.	 0 asistentů

Počet běžících probačních programů a počet lidí, kteří byli podpořeni z probačních programů.  1 program, 0 podpořených.

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÝCH SKUPIN

Cílové skupiny

- CS1 obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a lokalit ohrožených sociálním vyloučením na území ORP Roudnice n/L

- CS2 ostatní roudnická veřejnost

- CS3 pronajímatelé bytového fondu

- CS4 zaměstnavatelé

- CS5 politici

Tematické oblasti

Vzdělávání, volný čas

Zaměstnanost

Bydlení, veřejný prostor

Prevence sociálně patologických jevů, bezpečí, zdraví a rodina

Lokality

- Roudnice nad Labem: Podlusky, Sladkovského, sídliště Hracholusky, Riegerova, Palackého, Barákova, Havlíčkova, Třebízského

- Mšené lázně: Ředhošť

- Straškov

- Rohatce

Vzdělávání, volný čas

Cílová skupina CS1 – Děti a mládež

- Předškoláci – 3 - 6

- Školáci – 7 - 15

- Středoškoláci – 16 - 19

- Mladí dospělí – 20 - 26

| cílová skupina | potřeba | jak ji naplňujeme | jak ji naplnit chceme | překážky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Předškoláci – 3-6 | Potřeba socializace + být připraven na vstup na ZŠ | V Roudnici existují: -6x MŠ -mateřské centrum a předškolní klub pod SAS -terénní SAS -pohybovky a tanec v Trendu -ZUŠ – přípravka -knihovna, dílničky, plavání -dětská hřiště -Matýsek -AD Naděje: pedagogický pracovník pro děti i rodiče -AD FCH: videotrénink interakcí pro rodiče (jak pracovat s dětmi a vztahovat se k nim) Mimo Roudnici: -terénní SAS (Ředhošť, Mšené-Lázně, Rohatce), TP (Straškov-ubytovna) -MŠ: Doksany, Mšené-Lázně, Straškov, Rohatce, Martiněves, Budyně – nenavštěvují (překážka – obědy) | -zachovat stávající + -zdostupnit aktivity prostorově, časově a finančně (MŠ a předškolní klub) = zbudovat kluby pro rodiče s dětmi pod SAS– Straškov (+ udržet Roudnici) -dostat je do MŠ: Budyně, Mšené-Lázně -Putovní klub pro rodiče s dětmi po venkově pod SAS (ala pojízdné NZDM): kolem obce Mšené-lázně -Povinný poslední rok před školou ve školce -Příměstské tábory pro předškoláky Roudnice, Straškov (Naděje, FCH, OSV, Matýsek) -Dozor nad hřišti a péče o ně (VPP, VS/AP, APK, OPP) -pokračovat v odpuštění školného dětem z rodin v HN, a vybraným dětem uhradit (částečně) stravné (FCH dary a sbírky, Obědy do škol) -vyjednat s MŠ možnost odchodu dětí před obědem (umožnit obědy doma) -zbudovat hřiště před AD Naděje pro předškoláky -zahrada v Jungmannově ul (pro starší děti z NZDM a děti z družiny) -terénní SAS: Ředhošť, Mšené-Lázně, Rohatce, Budyně, Straškov + Roudnice -TP Naděje rozšířit o Mšené-Lázně a Budyni (bez kamenného zázemí, ale ideální autokar, dodávka) (ale rozšířit o dluhovou poradnu – do PS bezpečí, SPJ) |  |
| Školáci – 7-15 | „Smysluplné“ trávení volného času: Rozvoj dovedností, rozvoj osobnosti | -DDM Trend, ZUŠ, Matýsek, Skaut, fotbal, hokej, NZDM Matýsek, NZDM Charita, Centrum Hláska (Klub - doučování, volnočasové aktivity) -Hřiště (pro tuto CS jich je málo) -SAS klub pro děti do 10ti let (pravidelná aktivita muzikoterapie + tvořivé dílny pro uzavřenou skupinu) -galerie, knihovna – aktivity pro děti -ŘKF v klášteře: ateliér Výtvarka | -skatepark -adrenalinové vyžití (stěna, lanové centrum…) -hřiště na míčové hry -dopravní hřiště -NZDM pojízdné po venkově -NZDM kamenné ve Straškově (oddělit prostorově od PK) -udržet NZDM v Roudnici ve stávajícím objemu -propojit NZDM s DDM a dostat děti do kroužků DDM a dalších (MOP nebo grátis od DDM) -pravidelné kroužky při NZDM dle zájmu (anketa KPSS) a vybavit je plus zabezpečit zúročení naučeného (festivaly, soutěže) -Skauting otevřít dětem ze sociálně slabých rodin (mají i lezeckou stěnu a lanové centrum) -společné akce NZDM a Junáku -úprava zahrady v Jungmannově (I. fáze: terénní úpravy a základní herní a odpočinkové prvky, II. fáze: stěna, lana) | -KC a hřiště: město nemá objekty ani pozemky – lanové centrum v zahradě v Jungmannově? |
|  | Být vzdělán – uspět v hlavním vzdělávacím proudu | -úspěšný program prevence záškoláctví na ZŠ Straškov (spolupráce ZŠ a TP Naděje) – po intervencích už jen 1 dítě s problémy -Asistenti pedagoga v celkové míře 11 úvazků na území ORP Roudnice (Rce, Mšené-lázně, Budyně, Starškov) -doučování v obou NZDM jak skupinové tak individuální -SAS: podpora rodin ve školní přípravě (doučování v rodinách) -na všech ZŠ individuální doučování dle domluvy -doučování v AD Naděje | -rozšířit straškovský program proti záškoláctví do dalších škol na území ORP -nastavit pravidla omlouvání zameškaných hodin mezi OSPOD, školami a pediatry -Asistenti pedagoga v objemu 21 úvazků, rozvrstvení 1,0 úvazku AP na školu -školní psycholog v objemu 1x týdně v každé škole (kromě 1.ZŠ) -zachovat doučování v NZDM -doučování v rodinách (pod SAS) rozšířit i na venkovské lokality -podpořit finančně učitele doučující na ZŠ v osobním volnu zdarma -využít k doučování AP -zvýšit účast dětí na školních „předmětových“ kroužcích (angličtina apod.) -opřít podporu dítěte na škole o diagnostiku PPP -rozšířit DAPky na školách -vzdělat pedagogy a podpořit jejich dovednosti při práci s dětmi ze SVL (DVPP, videotrénink, dramatizace, peer aktivity učitelů, metodické WS pedagogů se sociálními pracovníky, supervize na školách s případným využitím školních psychologů…) |  |
|  | Pokračovat ve vzdělávání na středním stupni | -burzy SŠ, dny otevřených dveří, výchovní poradci na ZŠ, IPS ÚP, prezentace SŠ na ZŠ (i pro rodiče) -v NZDM FCH besedy se zástupci profesí + ukázky -PPP – diagnostika pro volbu oboru -prezentace zaměstnavatelů na 2.ZŠ (2JCP, Hošťka…) | -zachovat co je plus: -finančně podpořit PPP pro plošné diagnostikování vhodného oboru u vycházejících žáků ZŠ -kariérové poradenství v NZDM a na ZŠ: a) individuální b) skupinové: exkurze k zaměstnavatelům, hry na život (C´est la vie, Šikmá plocha, Ghett Out), sebepoznávací herní cvičení, -ochutnávky oborů na SŠ (od 7. do 9.třídy), „oborové“ kroužky na SŠ pro děti ze ZŠ v odpoledních hodinách -prezentace zaměstnavatelů na ZŠ -stipendijní program (MŠMT, Verda, Retrostipendia ČvT, Kraj…) -přinést positivní příklady a) pojízdná skupina příběhů překonávání překážek b) koučing c) dobrovolnický program, peer program d) naučná lidská stezka příkladů dobré praxe e) podpora zaměstnanosti vzdělaných (viz PS zam) |  |
| středoškoláci 16-19 | Dokončit střední školu s vidinou zaměstnání | -podpora středoškoláků v Hlásce, v NZDM –zprostředkování praxe, komunitní kruhy o povolání, pracovní a vzdělávací workshopy, zapůjčení PC v rámci NZDM, doučování, podpora talentu (například v kreslení-výstavy v galerii apod.) Spolupráce s různými institucemi jako je právě galerie apod. Rozvoj finanční gramotnosti. Zprostředkování exkurzí na různá pracoviště Výměnné pobyty mezi NZDM Podřipská SŠ poskytuje studentům zápůjčkou NTB – kdo odejde, musí vrátit (motivace dokončení SŠ) | -stipendia -NZDM: a) individuální a b) skupinová podpora středoškoláků Doučování, pomoc s úkoly, vedení rozhovoru o vybraném povolání (poradenské rozhovory), posilování motivace k dokončení školy diskuzemi v rámci aktivity Svět a Já při NZDM. -motivační opatření k dokončení SŠ: a) benefity od SŠ: NTB, ŘP B, T, opravnění na motorovou pilu, svářečský průkaz, VZV, atp. b) reálná vidina práce: spolupráce škol a zaměstnavatelů c) stipendia (nadační, resortní, od zaměstnavatelů) |  |
|  | Být připraven na zaměstnání |  | - pracovní poradenství na školách – soft skills (už od ZŠ, ale hlavně SŠ plus i v NZDM): školy + NNO + IPS ÚP + personalisté firem + vzdělání pedagogů a sociálních pracovníků v pracovním poradenství (dramatizace, videotrénink) - placené praxe u zaměstnavatelů - zprostředkování letních brigád školou |  |
| Mladí dospělí 20 - 26 | Uspět ve světě dospělosti | -FG na školách v hodinách Mj a Ov -rodinná výchova na školách -SAS, TP -NZDM Nácvik rodičovských a partnerských dovedností hrou. Pouštění dokumentů zaměřených na rodinu (např. Paterčata, Čtyři v tom, Navždy spolu,…) a následné diskuze na toto téma. Diskuze zaměřené na rodinu a zaměstnání v rámci aktivity Svět a já při NZDM Podpora finanční gramotnosti hrou „Finanční svoboda“ Zprostředkování sociokulturního prostředí (např. koncerty a různá vystoupení) Primární a sekundární poradenství Zprostředkování exkurzí na různá pracoviště | - zvyšování FG (ZŠ, NZDM, SŠ) -pracovní poradenství (viz výše) -hry na dospělost (viz výše – i na SŠ, nejen na ZŠ) -vzdělávání pedagogů a sociálních pracovníků v pracovním poradenství -výměnné pobyty škol ČR – zahraničí (orientace, komunikace, rozhled, odvaha, přechod, překlad): lze využít i jako motivační aspekt pro úspěšnou školní docházku -vštěpování, rozvíjení rodičovských kompetencí Výměnné pobyty mezi NZDM |  |
|  | Nepatologicky trávit volný čas | Viz výše u školáků | -NZDM 15-26 udržet -jednorázové akce a hepeningy alá Úštěk -zvýhodněné vstupné pro osoby v hmotné nouzi do bazénu, na koupaliště, na zimní stadion, do kina, do divadla… |  |

Zaměstnanost

| cílová skupina | potřeba | jak ji naplňujeme | jak ji naplnit chceme | překážky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1 – Dlouhodobě nezaměstnaní | Být motivován a připraven ke vstupu na legální pracovní trh (soft skills) | -RIP – „Soc. vyloučené lokality Úst. Kraje“ -Job kluby, motivační kurzy -Sociální práce ÚP v terénu -pracovní poradenství jako FČ TP Naděje | -pokračovat v pracovně poradenských aktivitách plus: -provázat pracovní poradenství s poradenstvím dluhovým -poskytovat PP externě pro UoZ pod IAP -využít VS nebo AP, dokud není -VPP doprovodit pracovním poradenstvím a sociálními službami a točit na VPP lidi (nekonzervovat) -sociální podnik jako trenažér dovedností a komplex aktivit motivačních, aktivizačních, kvalifikačních, poradenských a zaměstnanostních, zaměstnanci SF se rekrutují z VPP; návrh SF: pro celé ORP – malé technické služby | -ad SP: nevíme v čem podnikat (překonání: analýza trhu) -obce si raději na VPP nevezmou nikoho než neprověřeného -minimální šance se z VPP posunout dál (přes podpůrné služby) |
|  | Dostupná práce pod slušnou smlouvu za adekvátní mzdu | PPM, VPP, SÚPM, grantové a regionální individuální projekty -svozy zaměstnanců Johnson Controls, Tesco, Ahold, Meva | -Soc. zodpovědné zadávání veřejných zakázek: zaměstnat na zakázce 5%-10% dlouhodobě nezaměstnaných /absolventů -Sociální podnik -VPP podmíněné AP (VS), SÚPM, PPM z IP NNO a RIP ÚP -Spolupráce poskytovatelů soc. služeb a ÚP -Využít zemědělského charakteru regionu -Přilákat zaměstnavatele (výhodná poloha – Praha, železnice, D8, řeka) | -Zaměstnavatele nabízí DPP, práci na černo, nebo nízkou mzdu -Převis nabídky na poptávkou -pro soc. podnikání chybí vhodný realizátor a podnikatelský plán -Špatná dopravní obslužnost pro malé obce a ve směnném provozu (=Zlepšit dopravní obslužnost vesnic (směnný provoz zaměstnavatelů) -Město nemá pozemky |
|  | Oddlužit se | viz PS soc. pat. jevy a bydlení |  |  |
|  | Mít praxi | -Odborná praxe do 30 let | -Soc. zodpovědné zadávání veřejných zakázek: zaměstnat na zakázce 5%-10% dlouhodobě nezaměstnaných /absolventů -pokračování projektové podpory absolventů -SF -spolupráce SŠ a zaměstnavatelů -praxe (práce na zkoušku) v projektech OPZ, pracovní asistence |  |
| CS 4 - zaměstnavatelé | CS 2 – Mít kvalifikovanou a připravenou pracovní sílu s praxí | -rekvalifikace v RIPu „SVL Ústeckého kraje“ na základě BDG nebo ERG | -Nastavit obory reg. školství podle poptávky na trhu práce (v současné chvíli hlavně řemesla) -Projekt „návrat do školních lavic“ (spolupráce SŠ + ÚP + neziskovka) -Chceme cílené RK pro zaměstnavatele -Spolupráce středních škol a zaměstnavatelů – cílené vzdělávání | -Nejsou velcí a stabilní zaměstnavatelé |

Bydlení, veřejný prostor

1.1 Roudnice nad Labem - město

| cílová skupina | potřeba | jak ji naplňujeme | jak ji naplnit chceme | překážky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1 – sociálně vyloučení | Získat stálé bydlení v městském bytě na sídlišti Hracholusky | +Terénní pracovnic města mají doporučující hlas v bytové komisi - Rada města ale rizikovým žadatelům raději byt nepřidělí | -bytová koncepce -jasná pravidla přidělování bytů -prostupné bydlení jako zásluhový systém: připravení a ověření klienti do vyčleněných dislokovaných bytů -oddlužení vůči městu | Město nevnímá dobře žadatele v insolvenci |
|  | Mít kvalitní dostupné bydlení | - | Udržení stávajícího městského bytového fondu (170 bytů) a jeho zhodnocení (z IROP nebo MMR): Barákova, Masarykova, Alej 17. Listopadu, Palackého | -dluhy u města -privatizační záměr v případě Barákovy ulice |
|  | (mít kompetence) udržet si standardní bydlení | - | -systém prostupného bydlení: od krizového bydlení přes tréninkové a podporované až na volný trh – doprovodné sociální služby (SAS, TP) neb speciální program z OPZ -tréninkové byty města |  |
|  | Bezpečný nájemní vztah (mít standardní nájemní smlouvu) | -intervence SAS v případě pro klienty nevýhodných smluv | -právní servis, konzultace nájemních smluv (ale nejen nájemníkům, i pronajímatelům) – může být součástí SAS nebo speciálního programu z OPZ -stálá intervence NNO |  |
|  | Stabilizovaná finanční situace | -sociální služby: v Rci SAS, TP, AD, dluh. poradna, prac. poradenství, dále dluh. porada DCH Ltm, Poradna při finanční tísni Ústí, Rubikon Ústí | -zachovat služby -posílit zvyšování finanční gramotnosti od mládeže -jednání s exekutory o výši splátek (dluhová poradna) -využívání institutu zvláštního příjemce -nabídka práce a podpora při vstupu na pracovní trh | -neochota ÚP k využívání institutu zvláštního příjemce |
|  | Mít poblíž bydliště místo k setkávání (jak dospělí tak děti) | -Hracholusky: hřiště, na které se Neromové bojí chodit -problémová zídka u parkoviště vedle barů | -komunitně zbudovat hřiště a posezení v Hracholuskách (zapojení „všech“ místních obyvatel) | -pozemky |
| CS2 – veřejnost (integrovaní nájemníci) | Mít bezproblémové sousedy bez ohledu na etnicitu, ale bez návštěv | -domovnice v domě města -poskytování TSP | -systém prostupného bydlení (prověření, nerizikoví nájemníci) -komunitní autority: domovnictví | absence společné autority pro všechny rodiny |
|  | Nedoplácet | - | podružné měření vody a všech dalších energií |  |
|  | Mít klid v okolí domu | -pochůzky MP -kamerový systém | -komunitní autority: asistenti prevence kriminality -programy „na vzduchu“ pro děti a mládež (terénní forma NZDM) | -absence společné autority pro všechny rodiny |
| CS3 – pronajímatelé včetně města | Mít bezproblémové, platící a prověřené nájemníky |  | -systém prostupného bydlení -posuzování bonity žadatele o byt protidluhovou poradnou či jinými službami |  |
|  | Mít páky, jak se rychle zbavit neplatících nájemníků |  | -nájemcem NNO, klient podnájemce nebo v režimu azylového bydlení |  |
|  | Mít záruky za nájemníky a servis pro řešení případných nesrovnalostí |  | -fond na kauce nebo garanční fond -vtáhnout soukromé pronajímatele do prostupného bydlení a nabídnout jim nejlepší z nejlepších -vysvětlit minimalizaci rizik sousedům (CS2) | -kauce |
|  | Mít nerizikovou smlouvu |  | -právní servis i pro pronajímatele -vzorové nájemní smlouvy -pravidla prostupného bydlení |  |

1.2 obce v ORP Roudnice n.L.

| cílová skupina | Potřeba | jak ji naplňujeme | jak ji naplnit chceme | překážky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1 – sociálně vyloučení | Kvalitní bezpečné zdraví neohrožující bydlení na venkově | . | Provést šetření stavebního stavu a hygienických podmínek objektů i. stavební technik ii. kontrola: stavební úřad, hygiena, hasiči, OSPOD = vyvinout nátlak na majitele iii. nabídka kvalitního bydlení jinde | -riziko ztráty bydlení (pronajímatel nezlepší stav, ale vypoví smlouvu) |
|  | Kvalitní smlouva | -SAS | -posílit služby SAS a TP, zavést právní poradenství (pod SAS nebo TP nebo zvláštní program z OPZ) |  |

Prevence sociálně patologických jevů, bezpečí, zdraví a rodina

| cílová skupina | potřeba | jak ji naplňujeme | jak ji naplnit chceme | překážky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1 – sociálně vyloučení | Stabilizovat finanční situaci | -sociální služby: v Rci SAS, TP, AD, dluh. poradna, prac. poradenství, dále dluh. porada DCH Ltm, Poradna při finanční tísni Ústí, Rubikon Ústí | -zachovat služby -posílit zvyšování finanční gramotnosti od mládeže -jednání s exekutory o výši splátek (dluhová poradna) -využívání institutu zvláštního příjemce -nabídka práce a podpora při vstupu na pracovní trh -motivace kupř. bydlením | -neochota ÚP k využívání institutu zvláštního příjemce |
|  | Zdravé a funkční rodinné prostředí (klima) - – a. hygiena, životospráva: být zdráv, mít kvalitní stravu, žít v čistém prostředí, dostupnost zdravotní péče | -OSPOD dohled v terénu -spolupráce OSPOD a SAS -osvěta a nácvik v AD, SAS a NZDM -školy | -zachovat stávající služby plus: -zajistit obědy pro děti -nabídnou SS širší veřejnosti (marketingová kampaň) -zvýšit kapacity SAS (terén i klub) | -ad. obědy: administrativní zátěž škol (jídelen) |
|  | Zdravé a funkční rodinné prostředí (klima) – - b. sociální potřeby (zdravé vztahy v rodině, v sousedství, ve společnosti, rodičovské kompetence...) | -SAS, AD -OSPOD 2 lidi z C2 do 30.6.15 -ZŠ: výchovní poradci, školní psychologové -TDM -NZDM: výchova k rodičovství -částečně mediace – Matýsek -částečně krizová pomoc - Naděje | -posílit SAS (terén i klub) -podpořit OSPOD v pořádání případových a rodinných konferencí -rozšířit kapacity TDM -navýšit kapacity OSPOD a OSP OSVaZ -NZDM: výchova k rodičovství -mediace -posílit metodické vedení pěstounů -otevřít intervenční centrum .krizová pomoc pro oběti domácího násilí -osvěta v oblasti domácího násilí (jak potenciálních obětí, tak institucí) -otevřít poradnu pro rodinu a mezilidské vztahy |  |
|  | Zdravé a funkční rodinné prostředí (klima) - absence SPJ – DROGY + ALKOHOL | -K - centrum LTM, kontaktní pracoviště Rce -TP zaměřené na uživatele OPL -Drogová prevence na ZŠ -poradenství OSV (OSP) - preventista -PČR – besedy na ZŠ: bezpečnost, drogy -K-centrum – besedy pro rodiče – malý zájem -Drog prevence pro pěstouny (tam je zájem) -Oddělení léčby závislostí psychiatrické léčebny v H.Beřkovicích -Městská policie – prevence pro malé děti BESIP, na požádání -Testování na přítomnost drog na OSPOD | -Udržet K-centrum -Udržet TP pro uživatele OPL -K-centrum besedy na ZŠ -poradenství udržet i pro rodiče (oddělené prostory od K-centra) -individuální testování na OSPODu | -Město nemá vhodné prostory pro poradenství |
|  | Zdravé prostředí - - absence SPJ - HAZARD | -Snaha o zákaz hazardu (veřejnost projevuje nespokojenost s nonstop provozem) -Proběhla petice -Proběhl průzkum dopadu hazardu v RCI – DP studenta VOŠ -Ve ŠVP finanční gramotnost | -obecně závaznou vyhlášku zakazující hazard na území města a tím zvýšit bezpečí obyvatel (na herny nabalena trestná a přestupková činnost) -Nebo alespoň omezit dobu a omezit lokality (blízkost chráněných objektů) -zvyšování FG u dospělých + dětí (mládeže) – v NZDM | -Zákaz VLT musí schválit ministerstvo financí -9 mil / rok do rozpočtu města (přičemž 3,3 miliony ročně do SS) |
|  | Zdravé prostředí - - absence SPJ – LICHVA a VYDÍRÁNÍ (zneužití sociálně slabých (např. senioři, hendikepovaní) k půjčkám, podvody | -ČR – provádí preventivní činnost a osvětu -Odstíháno minimum případů - stáhnutí žaloby (1 – 2 případy na Litoměřicku), spíše vydírání než lichva (důkazní materiál) | -Osvěta seniorů a hendikepovaných -Vytrhnout zneužívané osoby = slabší z ohroženého prostředí (azyl. Bydlení, krizová pomoc) -APK -Case management – spolupráce OSV+ PČR + lékař + poskytovatelé SS -Aktivní depistáž v terénu, Charita, Naděje, OSV -Terénní programy (Naděje) rozšířit i na CS diagnostikovaných osob | -Velmi těžko se hledá vhodná osoba na APK bez rodinně rodových nebo obchodních vazeb v SVL |
| S 1 – sociálně vyloučení + CS 2 - veřejnost | Bezpečí | -Udržování sociálního smíru mezi skupinami pomocí sociálních služeb -Kamerový systém, MP, PČR (30 kamer) | -Změna legislativy fungování sběren surovin -Navýšení stavu městské policie o 3 osoby -APK -Osvětlení na Sladkovského a přístup k němu – (úprava terénu) -Zlepšit možnosti parkování na sídlišti (např. Centrální parkování) | -APK – výběr vhodných osob |

NÁVRHOVÁ ČÁST

| Oblast 1.: | VZDĚLÁVÁNÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Priorita: | Podpořit předškolní přípravu dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí a vyrovnat šance dětí nastupujících povinnou školní docházku |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Obecný cíl: | Nám známé děti ze sociálně slabých rodin/socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí/ze SVL se budou účastnit (povinné) roční předškolní přípravy |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Specifický cíl: | Od ledna 2016 je ročně podpořeno 7 rodin v Klubu pro rodiče s dětmi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |  |
|  |  |  | Farní Charita |  |  | (pracovník) |  |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |  |
| terénní předškolní příprava SAS je jednou z klíčových aktivit projektu OPZ | -příprava a podání projektové žádosti na podzim 2015 -realizace projektu v lednu 2016 | Farní Charita |  |  | 21 rodin | OPZ |  |
| 1.1.2 Specifický cíl: | Od ledna 2016 3 děti z rodin využívajících služby sociální prevence ročně navštěvují mateřskou školku |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |  |
|  |  |  | Farní Charita |  |  | (pracovník) |  |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |  |
|  |  |  |  |  | 9 dětí | OPZ |  |
| 1.1.3 Specifický cíl: | 30 dětí ročně se připravuje na ZŠ v přípravných třídách |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |  |
|  |  |  | Město, školský odbor |  |  | (pracovník) |  |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |  |

| Oblast 1.: | VZDĚLÁVÁNÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Priorita: | Podpořit předškolní přípravu dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí a vyrovnat šance dětí nastupujících povinnou školní docházku |  |  |  |  |  |
| 1.2 Obecný cíl: | Jednotlivá předškolní zařízení spolupracují se sociálními službami |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Specifický cíl: | Práce s dětmi je doprovozena prací v terénu v rodině (SAS) – nabídka i pro MŠ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | Farní Charita |  |  | pracovník SAS |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  |  |  | OPZ |
| 1.2.2 Specifický cíl: | 1 x ročně bude rodičům dětí z Klubu pro rodiče s dětmi (FCH) a z terénní SAS (FCH) představeno prostředí MŠ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | Farní Charita |  |  | pracovník SAS |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  |  |  | OPZ |
| 1.2.3 Specifický cíl: | 2x ročně se sejdou pedagogové z MŠ a pracovníci SAS (FCH), pracovníci TP na metodickém workshopu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | D8 |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  | Příprava a podání projektu červen-září 2015 začátek realizace projektu-podzim 2015 |  |  |  | 6x metodický workshop, 168 podpořených pracovníků ve vzdělávání | OPVVV |

| Oblast 1.: | VZDĚLÁVÁNÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Priorita: | Zajistit dětem a mládeži kvalitní (nepatologické) trávení volného času |  |  |  |  |  |
| 2.1 Obecný cíl: | Do roku 2017 je zabezpečeno venkovní vyžití dětí |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Specifický cíl: | Do roku 2017 je zbudováno dětské hřiště v lokalitě Sladkovského |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | Naděje |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| -hledat vhodné zdroje financování | Podzim 2015 | ASZ, Naděje |  |  | Dětské hřište |  |
| 2.1.2 Specifický cíl: | Do roku 2017 je zbudováno dětské hřiště v Ředhošti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | Mšené lázně |  |  | starosta |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| -hledat vhodné zdroje financování | Podzim 2015 | ASZ, starosta |  |  | Dětské hřiště |  |

| Oblast 1.: | VZDĚLÁVÁNÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Priorita: | Zajistit dětem a mládeži kvalitní (nepatologické) trávení volného času |  |  |  |  |  |
| 2.2 Obecný cíl: | Od ledna 2016 se 23 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí ročně účastní pravidelných bezplatných volnočasových, zájmových a sociálně terapeutických aktivit |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Specifický cíl: | 23 dětí ročně navštěvuje aktivity pod sociálními službami pro rodiny s dětmi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | (subjekt) |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| Při AD Klub pro děti - účastní se 51 dětí (po dobu tří let) ročně 17 dětí | Příprava a podání projektu na podzim 2015, realizace od ledna 2016 | Naděje (azylový dům) |  |  | 51 dětí | OPZ |
| 6 dětí ročně navštěvuje aktivity SAS – edukativní muzikoterapie | Příprava a podání projektu na podzim 2015, realizace od ledna 2016 | Farní charita (SAS) |  |  | 18 dětí | OPZ |

| Oblast 1.: | VZDĚLÁVÁNÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Priorita: | Zajistit dětem a mládeži kvalitní (nepatologické) trávení volného času |  |  |  |  |  |
| 2.3 Obecný cíl: | Od ledna 2016 je více než 200 dětí a mládeže ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí klientelou NZDM |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 Specifický cíl: | Od ledna 2016 je zajištěno pokrytí potřeb 200 dětí a mládeže dvěma NZDM v Roudnici |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | Farní Charita, D8 |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| NZDM Kecka |  | D8 |  |  | 100 klientů (za 3 roky) 6-26 let – (rok 2016 -85 klientů, 2017- 90, 2018 -100) | skupina 15-26 z OPZ |
| NZDM BOTA |  | FCH |  |  | 160 klientů (za 3 roky) 6-26 let | Skupina 15-26 z OPZ |

| Oblast 1.: | VZDĚLÁVÁNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Priorita: | Podpořit úspěch dětí v hlavním vzdělávacím proudu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Obecný cíl: | 4 děti ročně z roudnických a venkovských lokalit, kterým hrozí přestup na ZŠ praktickou, budou udrženy v běžné ZŠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Specifický cíl: | 15 dětí (6-15) ročně je od ledna 2016 podpořeno při přípravě na školní vyučování v rámci NZDM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Garant: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farní Charita |  |  | (pracovník) |  |  |  |  |  |
| Opatření | Termín: |  | Zodpovědná osoba: | Výstupy: | Náklady/zdroj |  |  |  |  |  |
| Vzdělávací a výchovné aktivity v rámci činnosti NZDM Bota z projektu OPZ | Příprava a podání projektu na podzim 2015, realizace projektu od ledna 2016 |  | Farní Charita |  | OPZ |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 Specifický cíl: | U 4 dětí ročně bude od ledna 2016 podpořena rodina při přípravě na školní vyučování v rámci SAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Garant: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farní Charita |  |  | pracovník SAS |  |  |  |  |  |
| Opatření | Termín: |  | Zodpovědná osoba: | Výstupy: | Náklady/zdroj |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 rodin | OPZ |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 Specifický cíl: | 10 dětí ročně je od ledna 2016 podpořeno při přípravě na školní vyučování při azylovém domě Naděje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Garant: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Naděje |  |  | (pracovník) |  |  |  |  |  |
| Opatření | Termín: |  | Zodpovědná osoba: | Výstupy: | Náklady/zdroj |  |  |  |  |  |
| realizace programu přípravy na školní vyučování při AD |  |  | Naděje (azylový dům) | 30 dětí | OPZ |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 Specifický cíl: | Od 2. pololetí šk.r. 2015/2016 je zajištěna odměna pedagogům, doučujících děti na ZŠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Garant: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Město, odbor školství (D8) |  |  | (pracovník) |  |  |  |  |  |
| Opatření | Termín: |  | Zodpovědná osoba: | Výstupy: | Náklady/zdroj |  |  |  |  |  |
|  | Příprava a podání projektu červen-září 2015, realizace projektu od podzima 2015 |  | D8 |  | OPVVV |  |  |  |  |  |

| Oblast 1.: | VZDĚLÁVÁNÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Priorita: | Podpořit úspěch dětí v hlavním vzdělávacím proudu |  |  |  |  |  |
| 3.2 Obecný cíl: | Míra záškoláctví, včetně latentního (počet neomluvených i omluvených hodin) se od 2. pololetí šk.r. 2015/2016 bude snižovat |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Specifický cíl: | Do začátku 2. pololetí šk.r. 2015/2016 je mezi pediatry, školami, SAS a OSPOD domluven efektivní postup omlouvání zameškaných hodin |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | Město, OSV |  |  | pracovník OSPOD |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| Ustavení a setkání týmu pro mládež, příprava jednotné metodiky boje proti záškoláctví, zapracování straškovského modelu (doprovod žáka TP či pedagogem) | V prvním pololetí šk.roku 2015/2016 |  |  |  | Metodika | OPZ |
| Seznámení rodičů s metodikou | Začátek 2.pololetí šk.roku 2015/2016 |  |  |  |  |  |

| Oblast 1.: | VZDĚLÁVÁNÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Priorita: | Podpořit úspěch dětí v hlavním vzdělávacím proudu |  |  |  |  |
| 3.3 Obecný cíl: | Podmínky pro práci pedagogů s dětmi ze soc.-kult. znevýhodňujícího prostředí se zlepší |  |  |  |  |
| 3.3.1 Specifický cíl: | Výuka na 7 ZŠ v regionu je posílena od 2. pololetí šk.r. 2015/2016 zavedením asistentů pedagoga |  |  |  |  |
|  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  | D8 |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| Nábor, školení a umístění asistentů pedagoga na všechny ZŠ | Příprava a podání projektu červen-září 2015 projekt startuje na podzim 2015 | D8 |  | 7 asistentů pedagoga | OPVVV |
| 3.3.2 Specifický cíl: | 7 škol má od února 2016 k dispozici školního psychologa (každá škola na 0,5 úvazek) |  |  |  |  |
|  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  | Příprava a podání projektu červen-září 2015 projekt startuje na podzim 2015 | D8 |  | 3,5 školního psychologa | OPVVV |
| 3.3.3 Specifický cíl: | Do roku 2018 je 160 pedagogů vzděláno v práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí |  |  |  |  |
|  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  | D8 |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  | 1 kouč pro pedagogy, 160 podpořených pedagogů | OPVVV |

| Oblast 1.: | VZDĚLÁVÁNÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Priorita: | Podpořit mládež v úspěšném pokračování ve vzdělávání na středním stupni |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Obecný cíl: | N% mládeže/studentům pokračuje od času T ročně po skončení povinné školní docházky ve vzdělávání na středním stupni |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Specifický cíl: | Od času T jsou zavedeny programy kariérového a pracovního poradenství NNO pro školy a sociální služby, včetně práce s rodiči – v rámci ZŠ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |  |
|  |  |  | D8 |  |  | (pracovník) |  |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |  |
|  |  |  |  |  |  | OPVVV |  |
| 4.1.2 Specifický cíl: | Jsou zajištěny pravidelné ochutnávky oborů středních škol od 8.třídy ZŠ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |  |
|  |  |  | D8 |  |  | (pracovník) |  |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |  |
|  |  |  |  |  |  | OPVVV |  |
| 4.1.3 Specifický cíl: | Od času T je zavedeno plošné diagnostikování oborových předpokladů žáků 7. a 8. Tříd |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |  |
|  |  |  | D8 |  |  | (pracovník) |  |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |  |
|  |  |  |  |  |  | OPVVV |  |
| 4.1.4 Specifický cíl: | N vycházejícím dětem je od školního roku X/Y nabídnuto využívání stipendijních programů pro středoškoláky |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |  |
|  |  |  | ASZ |  |  | (pracovník) |  |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |  |
| 4.1.5 Specifický cíl: | 10 osob (15-26 let) ročně je od ledna 2016 podpořeno při přípravě na školní vyučování v rámci NZDM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |  |
|  |  |  | Farní Charita |  |  | (pracovník) |  |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |  |
|  |  |  |  |  |  | OPZ |  |

| Oblast 1.: | VZDĚLÁVÁNÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Priorita: | Podpořit mládež v úspěšném pokračování ve vzdělávání na středním stupni |  |  |  |  |  |
| 4.2 Obecný cíl: | N% mládeže/studentů ze SVL studujících střední školu ji zdárně dokončí |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Specifický cíl: | Kariérové a pracovní poradenství v NZDM (v rámci sociálního poradenství) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | Farní Charita, D8 |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |

| Oblast 1.: | VZDĚLÁVÁNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Priorita: | Připravit mladé lidi na vstup do světa dospělosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Obecný cíl: | N dětem ročně je zvýšena finanční gramotnost díky programům na školách i v sociálních službách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D8 |  |  | (pracovník) |  |  |  |  |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OPVVV |  |  |  |  |
| 5.2 Obecný cíl: | 15 mladých lidí ročně získává rodičovské a partnerské kompetence v rámci výchovně vzdělávacích aktivit v NZDM Bota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Farní Charita |  |  | (pracovník) |  |  |  |  |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OPZ |  |  |  |  |

| Oblast 2.: | ZAMĚSTNANOST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Priorita: | Vybavit dlouhodobě nezaměstnané osoby kompetencemi nezbytnými pro vstup na legální trh práce |  |  |  |  |
| 1.1 Obecný cíl: | 100 osob je do roku 2018 připraveno na pracovní trh prostřednictvím „nižších forem“ zaměstnání (VPP/SÚPM, SP) |  |  |  |  |
| 1.1.1 Specifický cíl: | 20 osob ročně od r.2016 vykonává VPP, nebo dotovaná místa s doprovodnými službami (dluhové poradenství, pracovní poradenství) |  |  |  |  |
|  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  | (subjekt) |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: |  | Zodpovědná osoba: | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| Informovat možné subjekty o VPP/SÚPM (ÚP, města, NNO… ) |  |  |  |  |  |
| Žádost na ÚP o VPP - Město (8-10VPP), FCH (2 VPP), Naděje (1-2 VPP), Straškov-Vodochody (2 VPP), Mšené-lázně (2 VPP), D8 (2 VPP) – únor/březen 2016 |  |  |  |  |  |
| Nástup na VPP – 20-osob |  |  |  | 20 osob na VPP |  |
| Nabídnuty sociální služby (Naděje, FCH, D8), prac.poradenství (město, Naděje) a pracovní asistence (město) |  |  |  |  | OPZ |
| 1.1.2 Specifický cíl: | 4 osoby ročně jsou od července 2016 zaměstnány v sociálním podniku s doprovodnými službami (pracovní poradenství, sociální služby) |  |  |  |  |
|  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  | (subjekt) |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: |  | Zodpovědná osoba: | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| Zpracována analýza trhu (ASZ, září 2015) Zpracovaný podnikatelský plán, podaný projekt (nový podnikatelský subjekt, březen 2016) Realizace (červenec 2016) Nabídnuty sociální služby (Naděje, FCH, D8), prac.poradenství (město, Naděje) a pracovní asistence (město) |  |  |  |  | OPZ |
| 1.1.3 Specifický cíl: | Od ledna 2016 je nabízena zaměstnavatelům služba pracovní asistence (odměny pro seniorní zaměstnance pro zaučení juniorních) |  |  |  |  |
|  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  | Město |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: |  | Zodpovědná osoba: | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| Projekt na prac.poradenství a prac.asistenci | Podzim 2015 - podání, leden 2016 - realizace |  | město |  | OPZ |
| 1.1.4 Specifický cíl: | 20 osob ročně projde od ledna 2016 pracovní terapii (nebo VS) |  |  |  |  |
|  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  | Naděje |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: |  | Zodpovědná osoba: | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| Aktivita program nácviku pracovních dovedností | Podán projekt na podzim 2015 Realizován projekt od ledna 2016 |  | Naděje |  | OPZ |
| 1.1.5 Specifický cíl: | 5 osob ročně projde programem na podporu pracovních návyků v šicí dílně a charitním šatníku v rámci SAS |  |  |  |  |
|  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  | Farní Charita |  |  | pracovník SAS |
| Opatření | Termín: |  | Zodpovědná osoba: | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| (FČ SAS (FCH fiše č.5) |  |  |  | 5 osob | OPZ |

| Oblast 2.: | ZAMĚSTNANOST |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Priorita: | Vybavit dlouhodobě nezaměstnané osoby kompetencemi nezbytnými pro vstup na legální trh práce |  |  |  |  |  |
| 1.2 Obecný cíl: | N osob je do času T připraveno na pracovní trh prostřednictvím vykonání praxe |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Specifický cíl: | N osob ročně (nebo do času T) (počet zakázek) získává praxi díky podmínce 10% (podmínka pro dodavatele veřejné zakázky zaměstnat 10% pracovníků z řad dlouhodobě nezaměstnaných z ÚP po celou dobu zakázky) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | Město |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| - Vytvořen návrh, projednání právníkem (vedoucí OSV, květen 2015) - Návrh směrnice o zadávání veřejných zakázek podán do RM - Vstupuje v platnost |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 Specifický cíl: | 5 osob ročně od července 2016 získává praxi díky zaměstnání v sociální firmě |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | (subjekt) |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| - Zpracována analýza trhu (ASZ, září 2015) - Projektová fiše zařazena do SPSZ (ASZ, červen 2015) - Zpracovaný podnikatelský plán, podaný projekt (nový podnikatelský subjekt, březen 2016) - Realizace (červenec 2016) |  |  |  |  |  | OPZ |
| 1.2.3 Specifický cíl: | 10 osob ročně od ledna 2016 získává praxi díky práci na zkoušku s pracovní asistencí |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | Město |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| i. Projekt na prac.poradenství a prac.asistenci (město, podzim 2015) |  |  |  |  |  | OPZ |
| ii. Realizace (město, od ledna 2016) |  |  |  |  |  |  |

| Oblast 2.: | ZAMĚSTNANOST |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Priorita: | Vybavit dlouhodobě nezaměstnané osoby kompetencemi nezbytnými pro vstup na legální trh práce |  |  |  |  |  |
| 1.3 Obecný cíl: | N osob je do času T připraveno pro trh práce díky pracovnímu poradenství |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 Specifický cíl: | N osob ročně (nebo do času T) je motivováno a vybaveno základními dovednostmi v regionálních individuálních projektech ÚP |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | KrP ÚP |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  |  |  | OPZ |
| 1.3.2 Specifický cíl: | N osob ročně (nebo do času T) je motivováno a vybaveno základními dovednostmi díky sociálním službám (SAS, TP, NZDM) FCH: za SAS 3 osoby ročně, za NZDM 3 osoby ročně + 20 Naděje součástí sociální služby azylového domu – KA 6 FČ nácvik pracovních dovedností fiše č.1 Naděje |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | (subjekt) |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  |  |  | OPZ |
| 1.3.3 Specifický cíl: | 10 osob ročně je připraveno pro trh práce díky pracovnímu poradenství v rámci OSP |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | Naděje |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| Pracovní poradenství je klíčovou aktivitou občanské poradny, č.fiše 8 (červen 2015) Příprava projektu (do podzimu 2015) Realizace (Naděje – dluhová poradna, leden 2016 |  |  |  |  |  |  |

| Oblast 2.: | ZAMĚSTNANOST |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Priorita: | kvalifikovat dlouhodobě nezaměstnané pro perspektivní pracovní pozice |  |  |  |  |  |
| 2.1 Obecný cíl: | 50 osob ročně získá kvalifikaci prostřednictvím rekvalifikačních/zaškolovacích kurzů |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Specifický cíl: | N osob ročně se rekvalifikuje prostřednictvím regionálních individuálních projektů ÚP |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | KrP ÚP |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  |  |  | OPZ |
| 2.1.2 Specifický cíl: | 10 osob ročně se rekvalifikuje prostřednictvím projektů NNO |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | Naděje |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  |  |  | OPZ |

| Oblast 2.: | ZAMĚSTNANOST |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Priorita: | Nabídnout dlouhodobě nezaměstnaným uplatnění na legálním trhu práce |  |  |  |  |  |
| 3.1 Obecný cíl: | Do času T jsou vytvořeny podmínky vhodné pro zaměstnávání místních lidí |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Specifický cíl: | Od času T je zadávání veřejných zakázek s podmínkou 10% (viz níže) ve směrnici města doprovozeno nabídkou předvýběru zaměstnanců pro zaměstnavatele |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | (subjekt) |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |

| Oblast 2.: | ZAMĚSTNANOST |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Priorita: | Nabídnout dlouhodobě nezaměstnaným uplatnění na legálním trhu práce |  |  |  |  |  |
| 3.2 Obecný cíl: | Ročně je zaměstnáno N osob |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Specifický cíl: | N osob je ročně zaměstnáno prostřednictvím podporovaných pracovních míst v projektech ÚP |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | (subjekt) |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  |  |  | OPZ |
| 3.2.2 Specifický cíl: | N osob je ročně zaměstnáno prostřednictvím podporovaných pracovních míst v projektech NNO |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | (subjekt) |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  |  |  | OPZ |
| 3.2.3 Specifický cíl: | N osob je ročně zaměstnáno na VPP města |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | Město |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| 3.2.4 Specifický cíl: | N osob je ročně zaměstnáno prostřednictvím SÚPM |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | (subjekt) |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| 3.2.5 Specifický cíl: | Do času T je schválena směrnice města o zadávání VZ s podmínkou zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané nebo absolventy (tzv. 10%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | Město |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| 3.2.6 Specifický cíl: | N osob je ročně (nebo do času T) zaměstnáno prostřednictvím veřejných zakázek města s podmínkou 10% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | (subjekt) |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| 3.2.7 Specifický cíl: | 4 osoby ročně jsou zaměstnány v sociální firmě |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | (subjekt) |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  |  |  | OPZ/IROP |
| 3.2.8 Specifický cíl: | 2 osoby ročně jsou zaměstnány pod městem jako APK |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | město |  |  | pracovník MP |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| 3.2.9 Specifický cíl: | N osob je ročně zaměstnáno na snížené úvazky – koresponduje s nekolidujícím zaměstnáním |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | Město |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  |  |  | OPZ |

| Oblast 2.: | ZAMĚSTNANOST |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Priorita: | Nabídnout dlouhodobě nezaměstnaným uplatnění na legálním trhu práce |  |  |  |  |  |
| 3.3 Obecný cíl: | Podpora vzniku SVČ |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 Specifický cíl: | Do času T založí N osob SVČ ve spolupráci s podpůrným projektem |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | město |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |

| Oblast 2.: | ZAMĚSTNANOST |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Priorita: | Nabídnout dlouhodobě nezaměstnaným uplatnění na legálním trhu práce |  |  |  |  |  |
| 3.4 Obecný cíl: | Do července 2016 je založen v Roudnici nebo okolí sociální podnik |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 Specifický cíl: | Do září 2015 je provedena analýza trhu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | ASZ |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  |  |  | ASZ (OPZ) |
| 3.4.2 Specifický cíl: | Do roku 2018 vzniknou 4 trvale udržitelná pracovní místa v SP |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | (subjekt) |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| 3.4.3 Specifický cíl: | Do roku 2018 vznikne až 10 prostupných pracovních míst v SP |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | (subjekt) |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |

| Oblast 3.: | BYDLENÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Priorita: | Zajistit standardní a stabilní bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel v Roudnici, Mšených Lázních, Ředhošti a Straškově |  |  |  |  |  |
| 1.1 Obecný cíl: | Průběžně se snižuje počet domácností v nevyhovujícím bydlení na venkově |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Specifický cíl: | Venkovští soukromí pronajímatelé nevyhovujících bytů jsou vyzváni stavebním úřadem, OSV a hygienou k nápravě |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | OSV |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  | Podzim 2015 | OSV |  |  |  |  |
| 1.1.2 Specifický cíl: | V případě ztráty bydlení je venkovským obyvatelům nabídnuto azylové bydlení v Roudnici či Litoměřicích |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | Naděje, Farní Charita |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |

| Oblast 3.: | BYDLENÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Priorita: | Zajistit krizové bydlení s návaznými službami ve městě a návaznými stupni prostupného bydlení |  |  |  |  |  |
| 2.1 Obecný cíl: | Od ledna 2016 je zajištěno poskytování služeb krizová lůžka pro muže, nízkoprahové denní centrum a azylové ubytování pro ženy, matky s dětmi, muže a rodiny |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Specifický cíl: | Od ledna 2016 disponuje Roudnice 4 krizovými lůžky pro muže |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | Naděje |  |  | pracovník AD |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| krizová pomoc pro muže §60 | připraven a podán projekt podzim 2015, od ledna 2016 realizace | Naděje |  |  | 4 krizová lůžka, 150 unicitních klientů za tři roky | OPZ |
| 2.1.2 Specifický cíl: | Do konce roku 2017 zajištěn provoz nízkoprahového denního centra |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | OSV, Naděje |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  | Podán projekt na NDC podzim 2015 | OSV, Naděje |  |  | Prostředky na nájem a platy zaměstnanců | OPZ |
| Najít prostory na provoz NDC | Podzim 2015 | OSV |  |  |  |  |
| 2.1.3 Specifický cíl: | Od ledna 2016 je poskytována služba Azylové bydlení pro ženy a matky s dětmi s kapacitou 30 lůžek |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | Farní Charita |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| zajištění služby azylového bydlení pro ženy a matky s dětmi | Od ledna 2016 | Farní Charita |  |  | 30 lůžek pro ženy a matky s dětmi | OPZ |
| 2.1.4 Specifický cíl: | Od ledna 2016 je poskytována služba Azylové bydlení pro muže a rodiny s kapacitou 45 lůžek |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | Naděje |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  | Od ledna 2016 | Naděje |  |  | 32 lůžek pro rodiny, 13 lůžek pro muže AD - 90 unicitních klientů za tři roky | OPZ |

| Oblast 3.: | BYDLENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Priorita: | Zajistit krizové bydlení s návaznými službami ve městě a návaznými stupni prostupného bydlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Obecný cíl: | Od září existuje systém Prostupného bydlení Farní charity Roudnice nad Labem ve 3 stupních |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Specifický cíl: | Od ledna 2016 je zajištěno azylové ubytování pro ženy a matky s dětmi Farní charity Roudnice nad Labem v kapacitě 30 lůžek (1. stupeň Prostupného bydlení Farní charity Roudnice nad Labem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Farní Charita |  |  | Zdroj: OPZ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 Specifický cíl: | Do března 2016 je vytvořena metodika Prostupného bydlení Farní charity Roudnice nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Farní Charita |  |  | pracovník AD/SAS |  |  |  |  |  |  |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OPZ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 Specifický cíl: | Do dubna 2016 jsou vyčleněny 2 garsonky v objektu Riegrova 652 pro účely tréninkového bydlení (2. stupeň prostupného bydlení Farní charity Roudnice nad Labem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Farní Charita |  |  | (pracovník) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 Specifický cíl: | Od dubna 2016 je realizován v rámci služby SAS specializovaný doprovodný program, určený pro podporu bydlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Farní Charita |  |  | (pracovník) |  |  |  |  |  |  |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OPZ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 Specifický cíl: | Od září 2016 jsou zakoupeny 2 bytové jednotky 1+1 pro účely bydlení s asistencí (3. stupeň prostupného bydlení Farní charity Roudnice nad Labem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Farní Charita |  |  | (pracovník) |  |  |  |  |  |  |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 bytové jednotky 1+1 | IROP |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 Specifický cíl: | Do konce roku 2016 je domluven způsob jištění případných výpadků plateb nájemného v rámci Prostupného bydlení Farní charity Roudnice nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Farní Charita |  |  | (pracovník) |  |  |  |  |  |  |

| Oblast 3.: | BYDLENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Priorita: | Zajistit krizové bydlení s návaznými službami ve městě a návaznými stupni prostupného bydlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Obecný cíl: | Existuje systém prostupného sociálního bydlení Naděje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 Specifický cíl: | Od dubna 2016 jsou pro potřeby prostupného sociálního bydlení zakoupeny 2 bytové jednotky v Roudnici n/L a od září 2016 jsou zakoupeny 3 bytové jednotky v Roudnici n/L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Naděje |  |  | (pracovník) |  |  |  |  |  |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 bytových jednotek | IROP |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 Specifický cíl: | Do poloviny 2016 existují pravidla přidělení a užívání bytů ve stupni tréninkového bydlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Naděje |  |  | (pracovník) |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 Specifický cíl: | Pravidelný kontakt s nájemci prostupného bydlení Naděje dle potřebnosti řešení běžných povinností jako prevence socálního propadu (hrazení nájemného, soužití s okolím, finanční hospodaření, atd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Naděje |  |  | pracovník TP |  |  |  |  |  |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OPZ |  |  |  |  |  |

| Oblast 3.: | BYDLENÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Priorita: | Zajistit krizové bydlení s návaznými službami ve městě a návaznými stupni prostupného bydlení |  |  |  |  |  |
| 2.4 Obecný cíl: | Od ledna 2017 je ročně prostupné bydlení zakončeno 2 byty přes realitní kanceláře nebo přímo u soukromých pronajímatelů |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | Naděje, město |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |

| Oblast 3.: | BYDLENÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Priorita: | Je stabilizována finanční a právní situace nízkopříjmových domácností |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Obecný cíl: | V období 2016-2018 je u 70% klientů dluhové poradny úspěšně řešena jejich dluhová situace, což znamená, že své závazky řeší odpovědně |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Specifický cíl: | V lednu 2016 je otevřena občanská (dluhová) poradna v objemu: 0,2 projektový manažer; 0,2 finanční manažer; 0,25 vedoucí sociální pracovník služby; 1,0 sociální pracovník; 0,75 právník (v pozici sociálního pracovníka dle ZSS); 0,1 účetní. V období 2016-2018 pro 270 osob (z toho 30 % v souvislosti s bydlením – dluhy na nájemném, poplatky za odpady, energie…) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |  |
|  |  |  | Naděje |  |  | (pracovník) |  |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |  |
|  |  |  |  |  |  | OPZ |  |
| 3.1.2 Specifický cíl: | Od ledna 2016 město a další pronajímatelé využívají institut zvláštního příjemce dávek určených k bydlení |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |  |
|  |  |  | Město, ÚP |  |  | (pracovník) |  |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |  |
| 3.1.3 Specifický cíl: | Klienti systému prostupného bydlení jsou od dubna 2016 podpořeni službami SAS, TP |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |  |
|  |  |  | Naděje, Farní Charita |  |  | (pracovník) |  |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |  |
| -klienti systému prostupného bydlení jsou od dubna 2016 podpořeni specializovaným doprovodným programem určeným pro podporu bydlení v rámci služby SAS a v rámci TP | Od dubna 2016 | Naděje, Farní Charita |  |  | 15 podpořených osob | OPZ |  |

| Oblast 3.: | BYDLENÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Priorita: | Je stabilizována finanční a právní situace nízkopříjmových domácností |  |  |  |  |  |
| 3.2 Obecný cíl: | Do konce roku 2018 bydlí 75% klientů řešících bytovou situaci v rámci sociálních a doprovodných služeb (klienti prostupného bydlení Naděje, FCH) pod (bezpečnou nájemní smlouvou) běžnou smlouvou o bydlení dle OZ |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Specifický cíl: | V průběhu roku 2016 je spuštěn systém prostupného bydlení |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | Naděje, Farní Charita |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  | Do konce roku 2016 |  |  |  | 9 nových bytů, doprovodná TP a SAS, metodika | OPZ, IROP |
| 3.2.2 Specifický cíl: | Od ledna 2016 je k dispozici bezplatné právní poradenství (při občanské dluhové poradně) pro 40 klientů a pronajímatelů ročně - klientů dluhovky bude 270/3 roky (30% v souvislosti s bydlením – dluhy na nájemném, poplatky za odpady, energie…) a z toho 120 klientům bude poskytnuto právní poradenství |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |  |
|  |  |  | Naděje |  |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| klientů dluhovky bude 270/3 roky (30% v souvislosti s bydlením – dluhy na nájemném, poplatky za odpady, energie…) a z toho 120 klientům bude poskytnuto právní poradenství | Od ledna 2016 | Naděje |  |  | 120 podpořených osob v oblasti právního poradenství | OPZ |

| Oblast 4.: | PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, BEZPEČÍ, ZDRAVÍ A RODINA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Priorita: | Posílit pocit bezpečí obyvatel SVL i obyvatel mimo ně |  |  |  |  |
| 1.1 Obecný cíl: | Deklarovaný pocit bezpečí v Roudnici a dalších obcích na území ORP se v příštích 3 letech zvýší o N% (pozn. k cílům 1.1 a 1.2 měření - kvantitativní údaje: statistiky podnětů a žádostí veřejnosti; kvalitativní: dotazníkové šetření důvěry v PČR, MP a pocitu bezpečí) |  |  |  |  |
| 1.1.1 Specifický cíl: | Od začátku roku 2016 město zaměstnává 2 asistenty prevence kriminality při Městské policii |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | Městská policie |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| aktualizace plánu prevence kriminality a podání projektu | Podzim 2015 | Město (MP) |  |  | MV ČR |
| výběrové řízení na APK | V lednu 2016 | Město, NNO |  |  |  |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| 1.1.2 Specifický cíl: | Od ledna 2016 je posílena MP o 3 strážníky (na SÚPM) |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | Městská policie |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| Požádáno na ÚP | Podzim 2015 | Město (MP) |  | 3 strážníci na SÚPM |  |

| Oblast 4.: | PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, BEZPEČÍ, ZDRAVÍ A RODINA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Priorita: | Posílit pocit bezpečí obyvatel SVL i obyvatel mimo ně |  |  |  |  |
| 1.2 Obecný cíl: | Narůstá důvěra sociálně vyloučených obyvatel v PČR a MP |  |  |  |  |
| 1.2.1 Specifický cíl: | Od ledna 2016 se PČR a MP účastní ročně N sportovních a kulturně společenských akcí |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | Městská policie |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| 1.2.2 Specifický cíl: | Od ledna 2016 zaměstnává město pod Městskou policií minimálně 2 osoby ze SVL jako asistenty prevence kriminality |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | Městská policie |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| 1.2.3 Specifický cíl: | Od ledna 2016 se prezentuje Nx ročně Městská policie a PČR dětem již od předškolního věku (pozn: v MŠ, na ZŠ, v MC+PK, v NZDM) |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | Město |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |

| Oblast 4.: | PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, BEZPEČÍ, ZDRAVÍ A RODINA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Priorita: | Zajistit zdravý osobnostní vývoj dětí a mládeže v sociálně vyloučených rodinách (zdravé rodinné klima) |  |  |  |  |
| 2.1 Obecný cíl: | Od ledna 2016 ročně nebudeme u 75% klientů z řad dětí a mládeže evidovat vznik sociálně-patologických jevů jako je záškoláctví, šikana, dětská kriminalita a zneužívání návykových látek. U 50 % klientů z řad dětí a mládeže, u kterých evidujeme výskyt některého sociálně patologického jevu, dojde k jeho řešení. |  |  |  |  |
| 2.1.1 Specifický cíl: | Od ledna 2016 je zajištěno poskytování služby SAS v objemu 4 úvazky pracovníků na 25 klientských rodin ročně v lokalitách Roudnice, Straškov a Mšené lázně, Ředhošť |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | Farní Charita |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| Poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Příprava a podání projektu na podzim 2015, realizace od ledna 2016 | Farní Charita |  |  | OPZ |
| 2.1.2 Specifický cíl: | Od ledna 2016 je zajištěno poskytování služby TP v objemu 4,5 pracovníků v přímé práci na 100 klientů ročně v lokalitách ORP Roudnice, Straškov, Mšené-Lázně, atd. |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | Naděje |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  | Příprava a podání projektu na podzim 2015, realizace od ledna 2016 | Naděje |  |  | OPZ |
| 2.1.3 Specifický cíl: | Od ledna 2016 je zajištěna činnost Týmu pro děti a mládež jako platformy spolupráce OSPOD, NNO, škol, policie, pediatrů a dalších (4x ročně) |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | Město, OSV |  | pracovník OSPOD |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| Spolupráce s OSPOD při zajištění realizace multidisciplinárního řešení problému v rodinách - zapojení odborníků: kurátor, školní psycholog, psychiatr, mediátor, učitel (D8) |  |  |  |  | OPZ |
| 2.1.4 Specifický cíl: | Od ledna 2016 je zajištěno konání případových a rodinných konferencí podle potřeby (ročně 10x, 10 rodin=30 osob ?) |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | Město, OSV |  | pracovník OSPOD |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| Spolupráce s OSPOD při zajištění realizace multidisciplinárního řešení problému v rodinách - zapojení odborníků: kurátor, školní psycholog, psychiatr, mediátor, učitel (D8) |  |  |  |  | OPZ |
| 2.1.5 Specifický cíl: | N dětí a mládeže se účastní aktivizačních programů v NZDM FCH i D8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | (subjekt) |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  |  | OPZ |
| 2.1.6 Specifický cíl: | Od 2016 proběhne ročně 1 tábor OSPOD pro celkem 20 dětí (do 12ti let) -1x ročně 20 dětí tábor OSPOD – fiše č. 12 město OSPOD – KA2- organizace dětských táborů OSPOD |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | Město, OSV |  | pracovník OSPOD |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  |  | OPZ |
| 2.1.7 Specifický cíl: | 1 letní pobyt pro min. 6 rodin s dětmi |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | Farní Charita |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| V rámci SAS |  |  |  |  | OPZ |
| 2.1.8 Specifický cíl: | 1x ročně výjezdní letní týdenní tábor pro 15 dětí (6-15 let), 1x ročně příměstský tábor pro 20 dětí (obě cílové skupiny - 15 osob 6-15 let, 5 osob 15-26 let) fiše č.4 FCH |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | Farní Charita |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  |  | OPZ |
| 2.1.9 Specifický cíl: | Od roku 2016 ročně 1x výjezdní letní týdenní tábor pro děti do 15 let |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | D8 |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| V rámci NZDM |  |  |  | 20 dětí/ročně | OPZ |

| Oblast 4.: |  | PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, BEZPEČÍ, ZDRAVÍ A RODINA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Priorita: |  | Zajistit zdravý osobnostní vývoj dětí a mládeže v sociálně vyloučených rodinách (zdravé rodinné klima) |  |  |  |  |
| 2.2 Obecný cíl: |  | Násilné chování rodičů se od zavedení preventivních programů a zpřístupnění poradenství sníží o N% |  |  |  |  |
| 2.2.1 Specifický cíl: |  | Od ledna 2016 je otevřena poradna pro rodinu (OSP) v počtu 2 pracovníků na 90 klientů ročně |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  |  | D8 |  | (pracovník) |
| Opatření |  | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| poradna Klíč |  |  |  |  |  | OPZ |
| 2.2.2 Specifický cíl: |  | Od ledna 2016 je otevřeno intervenční centrum |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  |  | D8 |  | (pracovník) |
| Opatření |  | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| Od ledna 2016 je vytvořeno zázemí pro poradenství, pohotovostní krizový byt a preventivní program, zajištěné třemi odbornými pozicemi. Za celé trvání projektu je podpořeno 160 klientů (rozlišit klienty KA1,2 a 3). KA3 Poradenské zařízení - konzultace a poradenství pro oběti a rodiny Fiše č. 11 D8 – Zdravá rodina i.ujasnit prostory pro intervenční centrum (bývalý prostor po poradně Klíč – která se přestěhuje do prostor z IROPu) ii.zapracovat do fiše nájem za zázemí pro poradenství (intervenční centrum) – ale besedy probíhají jinde (ZŠ...) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 Specifický cíl: | Od 2016 běží osvětová kampaň proti domácímu násilí (veřejnost, oběti, pachatelé, PČR, MP, soc. pracovníci) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  |  | D8 |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: |  | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| Fiše č. 11 D8 – Zdravá rodina – KA1Preventivní program-workshopy a besedy pro dospělé, KA2 Rozpoznání rizikových partnerů - workshopy a besedy pro mládež |  |  |  |  |  | OPZ |

| Oblast 4.: | PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, BEZPEČÍ, ZDRAVÍ A RODINA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Priorita: | Zajistit zdravý osobnostní vývoj dětí a mládeže v sociálně vyloučených rodinách (zdravé rodinné klima) |  |  |  |  |
| 2.3 Obecný cíl: | N rodičů ze sociálně vyloučených lokalit je ročně podpořeno v získávání rodičovských kompetencí (12 rodičů skrze SAS FCH, 30/3 roky rodičů skrze AD Naděje |  |  |  |  |
| 2.3.1 Specifický cíl: | Od ledna 2016 je zajištěno poskytování SAS v objemu 4 úvazky pro 25 rodin s dětmi ročně v lokalitách ORP Roudnice nad Labem , Straškov, Mšené lázně, Ředhošť |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | Farní Charita |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| SAS FCH fiše č.5 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 Specifický cíl: | Od ledna 2016 je podpořeno ročně 7 rodin v Klubu pro rodiny s dětmi – ambulantní část SAS) v Roudnici nad Labem |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | Farní Charita |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  | 21 podpořených rodin | OPZ |
| 2.3.3 Specifický cíl: | Od roku 2016 jsou 4 rodiče ročně podpořeni v rámci Podpory rodiny při přípravě na školní vyučování v lokalitách Roudnice, Straškov, Mšené lázně, Ředhošť |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | Farní Charita |  | pracovník SAS |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| V rámci SAS |  |  |  | 12 podpořených rodičů | OPZ |
| 2.3.4 Specifický cíl: | Od ledna 2016 je 10 rodičů ročně přítomno programu Podpory rodiny při přípravě na školní vyučování v lokalitách Sladkovského |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | Naděje |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| Pro klienty AD |  |  |  | 30 podpořených rodičů | OPZ |
| 2.3.5 Specifický cíl: | Od ledna 2016 je zajištěno poskytování služby TP v objemu 4,5 pracovníků v přímé práci na 100 klientů ročně v lokalitách ORP Roudnice, Straškov, Mšené-Lázně, atd. |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | Naděje |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  |  | OPZ |

| Oblast 4.: | PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, BEZPEČÍ, ZDRAVÍ A RODINA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Priorita: | Předcházet závislostem, účinně řešit jejich následky a podporovat zdravý životní styl |  |  |  |  |
| 3.1 Obecný cíl: | U N dětí a mládeže ročně jsou od času T učiněny kroky vedoucí k předcházení užívání OPL |  |  |  |  |
| 3.1.1 Specifický cíl: | Od února 2016 je zajištěn program primární prevence pro školy a NZDM, jímž je zasaženo N dětí ročně OPVVV  viz fiše č. 16 OPVVV město – prevence – ČČK Lit. -partner/dodávka – 7 ZŠ – 6-9- ročníky (stihne se certifikace na šk.r.2016/2017, stačí to? Je potřeba od začátku?) |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | (subjekt) |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| 3.1.2 Specifický cíl: | Od času T je zajištěno poradenství N rodičům potenciálních uživatelů (a uživatelů) ročně, včetně jeho zázemí mimo zázemí služeb pro uživatele (pozn: oddělit poradnu pro rodiče od pracoviště K-centra) OPZ V Roudnici TP funguje formou terénní a Výměnnou a poradenskou místností |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | (subjekt) |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| 3.1.3 Specifický cíl: | Od ledna 2016 se ročně 20 dětí a mládeže účastní vzdělávacích programů se zaměřením na prevenci závislostí – NZDM FCH |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | (subjekt) |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |

| Oblast 4.: | PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, BEZPEČÍ, ZDRAVÍ A RODINA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Priorita: | Předcházet závislostem, účinně řešit jejich následky a podporovat zdravý životní styl |  |  |  |  |
| 3.2 Obecný cíl: | 25 uživatelům ročně je od ledna 2016 dopomoženo k eliminaci následků rizikového chování |  |  |  |  |
| 3.2.1 Specifický cíl: | Je zajištěna služba terénní program (+zázemí: tzv. výměnná a poradenská místnost) v objemu 25 uživatelů drog ročně fiše č.7 - možné přestěhování v rámci nádažních prostor (větší, lepší zázemí, vyšší nájem? - přidat do fiše – navýšit alokaci) 2h týdně v místnosti + streetwork |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | ČČK Litoměřice |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  |  | OPZ |
| 3.2.2 Specifický cíl: | Je zajištěno poskytování drogových terénních programů v objemu N uživatelů ročně (25 unicitních pravidelných klientů + 90 depistáží/ročně -220 výjezdů do RCE během 3 let v rámci 2 programů (TP – streetwork, TP – výměnná a poradenská místnost), které poskytují 13 různých aktivit) |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | ČČK Litoměřice |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  |  | OPZ |
| 3.2.3 Specifický cíl: | ??? Je zajištěno poradenství N rodičům uživatelů ročně včetně jeho zázemí mimo zázemí služeb pro uživatele OPZ Zajištění poradenství K-centra pro rodinné příslušníky včetně jeho zázemí v Roudnici nad Labem mimo zázemí služeb pro klienty ČČK Litoměřice: Pokud bude Terénní program Litoměřicka zajišťovat poradenství pro rodiče v RCE a mimo současné zázemí - může, ale neřeší to zatím žádná fiše, ve fiši č.7 se s tím určitě nepočítá. |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | (subjekt) |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |

| Oblast 4.: | PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, BEZPEČÍ, ZDRAVÍ A RODINA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Priorita: | Předcházet závislostem, účinně řešit jejich následky a podporovat zdravý životní styl |  |  |  |  |
| 3.3 Obecný cíl: | Sledování dopadů hazardu na území města Roudnice |  |  |  |  |
| 3.3.1 Specifický cíl: | Analýza dopadů hazardu (garant, dokdy?) + souvislost s dluhy (Naděje OSP), zkušenost klientů SAS |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | (subjekt) |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| 3.3.2 Specifický cíl: | Zjištění veřejného mínění |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | (subjekt) |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
| 3.3.3 Specifický cíl: | Osvětová kampaň |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | (subjekt) |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |

| Oblast 4.: | PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, BEZPEČÍ, ZDRAVÍ A RODINA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Priorita: | Systematicky řešit prevenci zadluženosti |  |  |  |  |
| 4.1 Obecný cíl: | Na školách - 15 pedagogů ZŠ a 6 pracovníků NNO je vzděláno ve zvyšování finanční gramotnosti dětí |  |  |  |  |
| Specifický cíl: | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | (subjekt) |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  |  | OPVVV |

| Oblast 4.: | PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, BEZPEČÍ, ZDRAVÍ A RODINA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Priorita: | Systematicky řešit prevenci zadluženosti |  |  |  |  |
| 4.2 Obecný cíl: | 1x ročně je spuštěna dluhovou poradnou protidluhová kampaň pro veřejnost |  |  |  |  |
| Specifický cíl: | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | Naděje |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  |  | OPZ |

| Oblast 4.: | PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, BEZPEČÍ, ZDRAVÍ A RODINA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Priorita: | Systematicky řešit prevenci zadluženosti |  |  |  |  |
| 4.3 Obecný cíl: | v rámci soc.služeb (TP, SAS) |  |  |  |  |
| 4.3.1 Specifický cíl: | od ledna 2016 jsou poskytovány TP v objemu 4,5 úvazku NADĚJE TP - fiše č. 6, |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | Naděje |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  |  | OPZ |
| 4.3.2 Specifický cíl: | SAS v objemu 4 úvazky v Roudnici, Straškově a Mšené lázně (Ředhošť) |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | Farní Charita |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  |  | OPZ |

| Oblast 4.: | PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, BEZPEČÍ, ZDRAVÍ A RODINA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Priorita: | Systematicky řešit prevenci zadluženosti |  |  |  |  |
| 4.4 Obecný cíl: | V období 2016-2018 je u 70% klientů dluhové poradny úspěšně řešena jejich dluhová situace, což znamená, že své závazky řeší odpovědně |  |  |  |  |
| 4.4.1 Specifický cíl: | Od ledna 2016 je otevřena občanská (dluhová) poradna v objemu pro přímou práci s klienty: 0,25 vedoucí sociální pracovník služby; 1,0 sociální pracovník; 0,75 právník (v pozici sociálního pracovníka dle ZSS) pro 90 osob ročně |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | Naděje |  | (pracovník) |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  | 90 osob/ročně | OPZ |

| Oblast 4.: | PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, BEZPEČÍ, ZDRAVÍ A RODINA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Priorita: | Zajistit zdravé stravování dětí v předškolním a školním věku |  |  |  |  |
| 5.1 Obecný cíl: | N dětí z rodin v hmotné nouzi má od času T ročně alespoň částečně hrazené stravování |  |  |  |  |
| 5.1.1 Specifický cíl: | N dětí ročně je od času T zapojeno do projektu Obědy dětem pro ZŠ |  |  |  |  |
|  |  |  | Garant: |  |  |
|  |  |  | Město, OSV |  | pracovník OSPOD |
| Opatření | Termín: | Zodpovědná osoba: |  | Výstupy: | Náklady/zdroj |
|  |  |  |  |  | MPSV |

## Indikátory účinnosti SPSZ Roudnice nad Labem 2015-2018

| oblast | indikátor | poznámka | jednotka | hodnota | interval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOCIÁLNÍ SITUACE | Počet osob, které řeší rizika vyplývající ze sociálního vyloučení aktivně | Počet osob, které využívají podpůrné programy ke změně (jejich situace se stabilizovala nebo zlepšila). Klienti sociálních služeb | osoba | AD (muži a rodiny) - 90 Krizová pomoc - 150 Nízkoprahové denní centrum – 20 AD (ženy a matky s dětmi) – 145 (z toho 63 žen/ matek + 82 dětí) SAS - 55 (dospělých + dětí) TP - 300 NZDM – 260 dluhové poradenství – 270 rodinné poradenství - 270 program prevence domácího násilí - 240 | 2016-2018 |
|  | Roční kapacita integračních programů | Kapacita sociálních služeb, služeb pro rodiny s dětmi a programů finanční gramotnosti/dluhového poradenství zaměřených na sociálně vyloučené lokality podpořených v rámci SPSZ. | uživatel | Krizová pomoc - 4 místa Nízkoprahové denní centrum – okamžitá kapacita 10 míst AD (ženy a matky s dětmi) 30 míst = 9 žen/matek + 21 dětí NZDM - 85-100 OSP Klíč – 85-95 OSP dluhové - 90 | ročně |
|  | Počet nových objektů pro integrační programy | Počet objektů vybudovaných, rekonstruovaných nebo vybavených, v nichž se poskytují sociální služby a další podpůrné aktivity. | objekt | 1 (pro NZDM, OSP a navazující programy a aktivity) | 2016-2018 |
|  | Počet metodických produktů | Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k sociálním službám, službám pro rodiny a finanční gramotnosti v obci/městě vzniklých v rámci SPSZ a výčet subjektů, které podle nich postupují. | produkt | Metodika SAS – muzikoterapie Metodika "Zkvalitnění služby - revize pracovního postupu při příjmu klienta na KP, rozpoznání krizového stavu" Metodika Týmu pro děti | 2016-2018 |
| BYDLENÍ | Počet osob, které k zajištění svého bydlení přistupují aktivně | Počet osob, které získaly nájemní bydlení nebo se udržely v nájemním bydlení díky podpůrným programům v rámci SPSZ. | osoba |  | 2016-2018 |
|  | Roční kapacita asistenčních programů a služeb souvisejících s bydlením | Kapacita programů podporovaného/prostupného bydlení, domovnictví, krátkodobého bydlení s podpůrnou službou a sociálních služeb podpořených v rámci SPSZ. | uživatel | 6 rodin (SAS), 15 unicitních klientů (TP) v systémech prostupného sociálního bydlení | 2016-2018 |
|  | Počet nových bytů pro sociální bydlení | Počet bytů koupených, rekonstruovaných, vybudovaných nebo vybavených za účelem sociálního bydlení. | byt | 7 | 2016-2018 |
|  | Počet metodických produktů | Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k bydlení v obci/městě vzniklých v rámci SPSZ a výčet subjektů, které podle nich koordinovaně postupují. | produkt | 2 metodiky prostupného sociálního bydlení (Farní Charita, Naděje) | 2016-2018 |
| ZAMĚSTNANOST | Počet osob, které ke své nezaměstnanosti přistupují aktivně | Počet uchazečů ze sociálně vyloučených lokalit obce/města v evidenci úřadu práce, kteří díky podpůrným programům mají blíže k trhu práce (zvýšili své pracovní návyky, kvalifikaci, vyzkoušeli si tréninkové pracovní místo, získali zaměstnání na otevřeném trhu práce apod.). | uchazeč | Program nácviku pracovních dovedností - 20 Pracovní poradenství (dluh.poradna) - 10 | ročně |
|  | Roční kapacita programů zaměstnanosti dostupných pro obyvatele SVL | Počet programů zaměstnanosti podpořených v rámci SPSZ. | účastník | 50 | ročně |
|  | Počet nových pracovních míst | Počet nových pracovních míst vzniklých v rámci SPSZ (včetně těch v sociálních podnicích). | pracovní místo | 4 místa v sociálním podniku | od r. 2017 |
|  | Počet metodických produktů | Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k zaměstnanosti v obci/městě a výčet subjektů, které podle nich koordinovaně postupují. Za 3 roky plnění SPSZ (včetně sociálních podniků). | produkt | Adaptační plán zaměstnanců sociálního podniku | 2016-2018 |
| VZDĚLÁVÁNÍ | Počet podpořených dětí a žáků | Počet dětí a žáků podpořených v rámci SPSZ. | dítě | 2500 | 2016-2018 |
|  | Počet podpořených organizací, u kterých se zvýšila kapacita, kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost | Počet organizací působících ve výchově a vzdělávání (včetně zájmového a neformálního) podpořených v rámci SPSZ; vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny, provozovatele, počtu podpořených pracovníků, pořízených/rekonstruovaných/vybavených objektů). | organizace | 7 ZŠ, 3 SOU a SŠ, 2 NZDM 3,5x školní psycholog, 7x asistent pedagoga, 1x kouč pro pedagogy, 0,5x konzultant kariérového programu, 0,75x lektor finančn gramotnosti, 0,75x lektor primární prevence | 2016-2018 |
|  | Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky | Počet proškolených pracovníků ve vzdělávání, kteří prohloubili či rozšířili v rámci DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) nebo formou dalšího rozvoje své profesní kompetence v problematice předškolního, základního nebo středoškolského vzdělávání a uplatňují je ve výchově a vzdělávání dětí a žáků (včetně vzdělávání neformálního a zájmového). | pedagogický pracovník/pracovník NNO věnující se výchově a vzdělávání | 168 | 2016-2018 |
|  | Počet podpořených partnerství | Počet podpořených partnerství v rámci SPSZ. | partnerství | 4 | 2016-2018 |
| PREVENCE KRIMINALITY A BEZPEČNOST | Počet osob, které aktivně řeší rizika spojená s kriminalitou a sociálně patologickými jevy | Počet osob, které využívají podpůrné programy pro nápravu svého chování. Jde o osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby páchající trestnou činnost a přestupky, osoby porušující běžné zásady občanského soužití, osoby, které podlehly závislostem apod. | osoba | 25 unicitních pravidelných klientů + 90 depistáží | ročně |
|  | Kapacita preventivních a probačních programů | Kapacita preventivních, probačních a mediačních programů podpořených v rámci SPSZ. | účastníci-subjekty | 288 výjezdů do RCE v rámci 2 preventivních programů, které poskytují 13 různých aktivit | 2016-2018 |
|  | Počet metodických produktů | Počet metodik, plánů a strategií vztahujícíh se k bezpečnosti a prevenci kriminality v obci/městě vzniklých v rámci SPSZ a výčet subjektů, které podle nich koordinovaně postupují. | produkt | Plán prevence kriminality -doplnění metodiky o pracovní postup mobilní části terénního programu | ročně |

Přehled čerpání v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám z ESI fondů

| Fond | Operační program | Prioritní osa | Investiční priorita | Specifický cíl | Alokace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESF | OPZ | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 87 776 788,00 Kč |
|  |  |  |  | 2.1.2 | 5 000 000,00 Kč |
| ESF | OP VVV | 3 | 3.3 | 3.3.1 | 31 223 500,00 Kč |
| EFRR | IROP | 2 | 9A | 2.1 | 14 246 000,00 Kč |
|  |  |  | 9C | 2.2 | 0 |
|  |  |  | 10 | 2.4 | 0 |
| KPSVL celkem: | 138 246 288,00 Kč |  |  |  |  |